## TRANSGOOGLE (hidden)
translate (contact in English please) | traducir (contactar en inglés, por favor)

## GENERADORES
GENERADORES DE VOLUMEN · MEMORIA DE CUANTIFICACIÓN
PROYECTO
CLIENTE
UBICACIÓN
EMPRESA
FOLIO
Es a la cantidad lo que la tarjeta de precios unitarios es al precio: aquí nace el número, no se escribe a mano.
CLAVE DEL CONCEPTO | MÓDULO | ELEMENTO / UBICACIÓN | EJE O TRAMO | LARGO | ANCHO | ALTO / ESP. | No. | VOLUMEN | UNIDAD | FUENTE / SUPUESTO | DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO | CANTIDAD EN PRESUPUESTO | DIFERENCIA
DEM5029 |  | Muro interior central longitudinal | — | 3.85 | 0.35 | 3.4 | 1
DEM5029 |  | Muro interior transversal 1 | — | 7.53 | 0.2 | 3.4 | 1
DEM5029 |  | Muro interior transversal 2 | — | 7.53 | 0.23 | 3.4 | 1
DEM5029 |  | Muro interior transversal 3 | — | 7.53 | 0.2 | 3.4 | 1
DEM5029 |  | Muros interiores zona inferior | — | 2.05 | 0.88 | 3.4 | 1
DEM5029 |  | Muro de fachada a paso de servidumbre | — | 7.53 | 0.2 | 3.4 | 1
DEM5029 |  | Muro posterior contra patio propio | — | 7.53 | 0.16 | 3.4 | 1
DEM5030 |  | Losa de cubierta de la casa actual | Zona A | 7.93 | 6.36 | 0.12 | 1
DEM5031 |  | Concreto pobre del patio | Zona B | 7.93 | 3.69 | 0.08 | 1
EXV3018 |  | Trinchera CT-1 colindancia | ES-07 | 48.55 | 0.2 | 0.4 | 1
EXV3018 |  | Trinchera CT-1 central | ES-07 | 40.55 | 0.2 | 0.4 | 1
EXV3019 |  | Rebaje de terreno mejorado | Zona B | 7.93 | 3.69 | 0.2 | 1
PRE02226 |  | Polietileno bajo losa de cimentación | ES-07 | 76.65 | 1 | 1 | 1
CIM04004 |  | Losa de cimentación h=15 | ES-07 | 76.65 | 1 | 1 | 1
CIM04002 |  | CT-1 contratrabe de colindancia | ES-07 | 48.55 | 1 | 1 | 1
CIM04003 |  | CT-1 contratrabe central | ES-07 | 40.55 | 1 | 1 | 1
ALB08216 |  | K-1 castillos · planta baja | ES-07 N-1 | 78.3 | 1 | 1 | 1
ALB08219 |  | Muro de block · planta baja | ES-07 N-1 | 119.07 | 1 | 1 | 1
ALB08224 |  | Losa vigueta y bovedilla H=25 · sobre PB | ES-07 N-1 | 51.1 | 1 | 1 | 1
ALB08226 |  | Losa maciza h=10 · sobre PB | ES-07 N-1 | 4.45 | 1 | 1 | 1
ALB08219 |  | Muro de block · nivel 1 | ES-07 N-2 | 123.66 | 1 | 1 | 1
ALB08216 |  | K-1 castillos · nivel 1 | ES-07 N-2 | 72.9 | 1 | 1 | 1
VOLUMEN ACUMULADO POR CLAVE · esto es lo que lee la columna CANTIDAD del PRESUPUESTO
CLAVE |  | CONCEPTO | [5 empty] | VOLUMEN
ALB08216
ALB08216
ALB08219
ALB08219
ALB08224
ALB08226
CIM04002
CIM04003
CIM04004
DEM5029
DEM5030
DEM5031
EXV3018
EXV3019
PRE02226
Renglón en rojo = el volumen del generador NO coincide con la cantidad capturada en el presupuesto.
Celda amarilla en FUENTE = el dato viene de un supuesto, no de plano. Hay que confirmarlo antes de cotizar.

## COMPARATIVO V10
REVISIÓN MANUAL DE REDACCIÓN · V10 vs V11 ACTUALIZADO
NADA DE ESTO SE MODIFICÓ. Compara, decide, y escribe tu decisión en la última columna.
Verificación: el V11 ACTUALIZADO conserva íntegras las 157 redacciones de tu V11 REAL. 0 cambios.
CLAVE | MÓD | SIMILITUD | FILA V11 | REDACCIÓN V10 | REDACCIÓN V11 ACTUAL | NOTA QUE TENÍAS EN V10 | TU DECISIÓN
CIM04005 | M2 | 44.15% | 53 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN MUROS COLINDANTES A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA FIBRATADA APLICADA CON CEPILLO EN DOS CAPAS EN MUROS COLINDANTES EXISTENTES PREVIOS AL SANGRADO DE HUMEDADES. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN MUROS COLINDANTES EXISTENTES A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA FIBRATADA APLICADA FIBRATADA CON CEPILLO EN DOS CAPAS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | SE CORRIJE S EQUITA EL CARTON, Y SE BAJA EL P[RECIO, HABRA QUE EXPLICAR POR QUE ESE DISPARO DEL PRECIO SI LO TENIA,MOS DIFERENTE EN EL ULTIMO PRESUPUESTO
ELE12101 | M2 | 45.37% | 68 | OPCIÓN B · PREPARACIÓN VERTICAL ELÉCTRICA PARA NIVEL FUTURO: TUBERÍA CONDUIT AHOGADA CON GUÍA DE NYLON Y REGISTRO DE PASO, DEJANDO PUNTA IDENTIFICADA SOBRE EL NIVEL DE LOSA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. · CLAVE PROVISIONAL — la definitiva la genera bulk-import.mjs al cargar el concepto al catálogo global. | SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTOS CON TUBERÍA DE POLIFLEX DE 3/4", CABLEADO DEL #10 Y #12, CHALUPA Y CONEXIÓN. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.
ALB08236 | M6 | 53.62% | 216 | OPCIÓN B · ARRANQUES DE COLUMNA PARA NIVEL FUTURO: BASTONES DE VARILLA SALIENTES EN CADA COLUMNA A LA LONGITUD DE TRASLAPE DE TABLA, DOBLADOS Y PROTEGIDOS CON LECHADA DE CEMENTO Y FUNDA DE POLIETILENO. INCLUYE HABILITADO, COLOCACIÓN, PROTECCIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. · La estructura está calculada para 3 niveles: el crecimiento NO requiere recálculo. CLAVE PROVISIONAL — la definitiva la genera bulk-import.mjs al cargar el concepto al catálogo global. | OPCIÓN B · ARRANQUES DE COLUMNA Y ESPERAS DE CASTILLO PARA NIVEL FUTURO: BASTONES DE VARILLA SALIENTES A LA LONGITUD DE TRASLAPE DE TABLA, DOBLADOS Y PROTEGIDOS CON LECHADA DE CEMENTO Y FUNDA DE POLIETILENO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.
ALB08211 | M2 | 55.29% | 57 | FIRME DE CONCRETO CON ACABADO ESCOBILLADO Y CON PENDIENTE PARA DESAGUE PLUVIAL DE 0.10 M DE ESPESOR F'C=150 KG/CM², AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", CON MALLA ELECTROSOLDADA. INCLUYE CIMBRADO, MATERIAL, REGLEADO, CURADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | ACABADO CEPILLADO EN ÁREA DE PATIO DE SERVICIO (ZONA DE BOILER), CON PENDIENTE HACIA LA BAJADA PLUVIAL. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | ESTE CONCEPTO ES CON OTRA INTENCION SE MODIFICA POR QUE HAUY PARTES DE LA CASA COMO EL PEQUENO PATIO DONDE IRA EL BOILER PARA DAR PENDIENTE A LA BAJADA PLUVIAL, REVISAR EN PLANO SANITARIO REV 3
ALB08219 | M2 | 56.49% | 66 | MURO DE BLOCK ESTRUCTURAL DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO 1:2:7 A PLOMO Y NIVEL, CON REFUERZO DE MALLA DE GALLINERO Y MEZCLA RECORTADA POR AMBAS CARAS. INCLUYE MATERIAL, REFUERZO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | MURO DE BLOCK ESTRUCTURAL DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO A PLOMO Y NIVEL, CON REFUERZO DE MALLA DE GALLINERO POR AMBAS CARAS. INCLUYE MATERIAL, REFUERZO Y HERRAMIENTA MENOR. NO INCLUYE APLANADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.
CIM04004 | M2 | 64.95% | 52 | CIMENTACION CON LOSA DE 15 CM DE ESPESOR CON PARRILLA DE ACERO EN AMBOS LECHOS, MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 4X4 Y BASTONES DE 3/8" @ 20 CM SEGÚN DESPIECE DEL PLANO ESTRUCTURAL, CT-1 CONTRATRABE CENTRAL Y PERIMETRAL DE 20X40 CM, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO Y ARMADO, SILLETAS, CIMBRA PERIMETRAL Y DES CIMBRADO, COLADO, REGLEADO, CURADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | LOSA DE CIMENTACIÓN CON CONTRATRABES INTEGRADAS: LOSA DE 15 CM DE ESPESOR CON PARRILLA EN AMBOS LECHOS, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/4-4 Y BASTONES DE 3/8" A CADA 20 CM; CONTRATRABE CENTRAL Y PERIMETRAL DE 20 X 40 CM, TODO CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, SILLETAS, CIMBRA, DESCIMBRADO, COLADO, REGLEADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | TODAS LAS NOTAS QUE AGREGASTE A CADA CONCEPTO DEBERAN IR AQUI EN ESTA COLIUMNA, FORMATO CONDICIONAL AQUI NO FUNCIONA
ARR06009 | M1 | 65.2% | 41 | VIAJE DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO: RETIRO DEL ESCOMBRO EN CAMIÓN DE VOLTEO CON CAPACIDAD DE TOLVA DE 6 M³, HASTA TIRO AUTORIZADO, CON DISPOSICIÓN LEGAL DEL RESIDUO. INCLUYE RENTA DEL CAMIÓN, COMBUSTIBLE, OPERADOR Y DERECHO DE DESCARGA. · No incluye la carga al camión, que está considerada en el concepto de acarreo. Los viajes se estiman con base en el volumen de escombro calculado; en caso de generarse excedentes, se reportarán y facturarán conforme a los viajes realmente ejecutados. | VIAJE DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO: RETIRO DEL ESCOMBRO EN CAMIÓN DE VOLTEO CON CAPACIDAD DE TOLVA DE 6 M³, HASTA TIRO AUTORIZADO, CON DISPOSICIÓN LEGAL DEL RESIDUO. INCLUYE RENTA DEL CAMIÓN, COMBUSTIBLE, OPERADOR Y DERECHO DE DESCARGA.
PRE02226 | M2 | 65.44% | 50 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAPA DE POLIETILENO NEGRO CALIBRE 600 A MANERA DE PLANTILLA ENTRE EL TERRENO MEJORADO Y LA LOSA DE CIMENTACIÓN NUEVA, PARA RECIBIR LA PARRILLA Y EL CONCRETO POSTERIOR. INCLUYE MATERIAL, TRASLAPES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAPA DE POLIETILENO NEGRO CALIBRE 600 A MANERA DE PLANTILLA ENTRE EL TERRENO MEJORADO Y LA LOSA DE CIMENTACIÓN NUEVA PARA RECIBIR LA PARRILLA Y EL CONCRETO POSTERIOR, INCLUYE EL FORRADO DE LOS TRES MUROS COLINDANTES HASTA 1.20 M SOBRE EL NIVEL DEL MURO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | pu corregido 25 sin utilidad, se considera forrar hasta peralre de plantilla mas 1.20 sobre muro colondante que son tres los dos laterales y el colundante trasero
HRR10003 | M6 | 65.99% | 220 | OPCIÓN B · CUBIERTA LIGERA PROVISIONAL DE CUBO DE ESCALERA A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA, CON PENDIENTE Y GOTEO. INCLUYE HABILITADO, SOLDADURA, ANCLAJES, LÁMINA, SELLADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. · Superficie pendiente de la lámina AZ2 del arquitectónico REV.03. CLAVE PROVISIONAL — la definitiva la genera bulk-import.mjs al cargar el concepto al catálogo global. | OPCIÓN B · CUBIERTA LIGERA PROVISIONAL DE CUBO DE ESCALERA Y DE CUBO DE LAVANDERÍA A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA, CON PENDIENTE Y GOTEO. INCLUYE HABILITADO, SOLDADURA, ANCLAJES, LÁMINA Y SELLADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.
ARR06014 | M4 | 66.77% | 204 | ACARREO VERTICAL DE MATERIAL A NIVEL SUPERIOR: ELEVACIÓN MANUAL DE MATERIAL A PIE DE OBRA DESDE PLANTA BAJA HASTA EL NIVEL DE TRABAJO. INCLUYE HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIO, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. · Este concepto es el que hace que un nivel NO sea idéntico a otro. CLAVE PROVISIONAL — la definitiva la genera bulk-import.mjs al cargar el concepto al catálogo global. | ACARREO VERTICAL DE MATERIAL A NIVEL SUPERIOR: ELEVACIÓN MANUAL DE MATERIAL A PIE DE OBRA DESDE PLANTA BAJA HASTA EL NIVEL DE TRABAJO. INCLUYE ANDAMIO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | ESTO DEBERIA AUIDAR A SER REFUERZO PARA CADA CONCEPTO A PARTIR DE 3 METROS DE ALTURA.
ALB08224 | M3 | 67.33% | 128 | LOSA DE ENTREPISO DE VIGUETA Y BOVEDILLA C/A DE 25 CM DE PERALTE, CON CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CM, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/8-8 Y CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE VIGUETA ARMADA, BOVEDILLA, APUNTALAMIENTO, CIMBRA DE ORILLA, DES CIMBRADO, ACARREO Y ELEVACIÓN DE MATERIAL, COLADO, CURADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | LOSA DE ENTREPISO DE VIGUETA Y BOVEDILLA DE 25 CM DE PERALTE, CON CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CM, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/8-8 Y CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE VIGUETA ARMADA, BOVEDILLA, APUNTALAMIENTO, CIMBRA DE ORILLA, ACARREO Y ELEVACIÓN DE MATERIAL, COLADO Y CURADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | CONCEPTO FINAL
ALB08238 | M6 | 67.52% | 217 | GÁRGOLA DE DESAGÜE DE LOSA DE AZOTEA CON SALIDA A BAJADA PLUVIAL, INCLUYE FORMACIÓN DE PENDIENTE LOCAL, PIEZA, SELLADO Y REMATE. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. · BAP1 y BAP2 identificadas en la lámina AZ del arquitectónico REV.03. CLAVE PROVISIONAL — la definitiva la genera bulk-import.mjs al cargar el concepto al catálogo global. | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GÁRGOLA DE DESAGÜE DE LOSA DE AZOTEA CON SALIDA A BAJADA PLUVIAL. INCLUYE FORMACIÓN DE PENDIENTE LOCAL, PIEZA, SELLADO Y REMATE. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.
ALB08226 | M3 | 69.09% | 129 | LOSA MACIZA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR F'C=250 KG/CM², EN ZONA DE DESCANSO DE ESCALERA Y ÁREAS PARTICULARES. INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA DE FONDO, APUNTALAMIENTO, COLADO, REGLEADO, CURADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. · ES-07. CLAVE PROVISIONAL — la definitiva la genera bulk-import.mjs al cargar el concepto al catálogo global. | LOSA MACIZA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR CON PARRILLA DEL #3 A CADA 25 CM Y CONCRETO F'C=250 KG/CM², EN ZONA DE DESCANSO DE ESCALERA Y BAÑO. INCLUYE HABILITADO Y ARMADO, CIMBRA DE FONDO, APUNTALAMIENTO, COLADO, REGLEADO Y CURADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | CONCEPTO FINAL
ALB08218 | M2 | 69.85% | 65 | MC-2 MURO DE CONCRETO ARMADO COLADO EN SITIO DE 15 CM DE ESPESOR, ARMADO SEGÚN DESPIECE DEL PLANO ESTRUCTURAL, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA A DOS CARAS, COLADO, VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | MC-2 MURO DE CONCRETO ARMADO DOBLE DE 1.30 X 0.20 M CON DOS COLUMNAS TIPO C Y ACERO DE REFUERZO DE 3/8", CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA A DOS CARAS, COLADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | FORMATO CONDICIONAL NO SE POR QUE SE VE TODO ROSA, REVISAR EN TODOS QUE YA ESTAN COMPLETOS POR QUE SE VE ROSA
HRR10001 | M6 | 69.85% | 219 | OPCIÓN B · ESTRUCTURA METÁLICA PROVISIONAL PARA BASE DE TINACO SOBRE CUBO DE ESCALERA: BASTIDOR DE PERFIL TUBULAR ESTRUCTURAL CON PLACAS DE APOYO ANCLADAS A LA LOSA, ALTURA DE PROYECTO, CON ACABADO ANTICORROSIVO. INCLUYE HABILITADO, SOLDADURA, ANCLAJES, ELEVACIÓN, MONTAJE, PINTURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. · Desmontable y reutilizable cuando se construya el nivel futuro. CLAVE PROVISIONAL — la definitiva la genera bulk-import.mjs al cargar el concepto al catálogo global. | OPCIÓN B · ESTRUCTURA METÁLICA PROVISIONAL PARA BASE DE TINACO SOBRE CUBO DE ESCALERA Y SOBRE CUBO DE LAVANDERÍA: BASTIDOR DE PERFIL TUBULAR ESTRUCTURAL CON PLACAS DE APOYO ANCLADAS A LA LOSA Y ACABADO ANTICORROSIVO. INCLUYE HABILITADO, SOLDADURA, ANCLAJES, ELEVACIÓN, MONTAJE Y PINTURA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.
ALB08222 | M3 | 70.67% | 126 | T-4 DE FACHADA: TRABE DE SECCIÓN 20 X 25 CM ARMADA SEGÚN DESPIECE DEL PLANO ESTRUCTURAL, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA, APUNTALAMIENTO, COLADO, VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | TRABE T-4 DE SECCIÓN 20 X 25 CM CON 4 VARILLAS DE 1/2", TRABE DE FACHADA, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA, APUNTALAMIENTO, COLADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | ESTA ES EL CONCEPTO FINAL PARA ESTA TRABE TIPO
ARR6013 | M1 | 75.19% | 40 | ACARREO DEL ESCOMBRO DESDE EL CENTRO DE ACOPIO DENTRO DEL TAPIAL HASTA EL CAMIÓN DE VOLTEO A PIE DE CALLE, EN UN TRAMO APROXIMADO DE 25 METROS LINEALES POR EL PASO DE SERVIDUMBRE, INCLUYENDO LA CARGA MANUAL AL CAMIÓN. INCLUYE CARRETILLAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. · Volumen suelto, con factor de abundamiento de 1.35 para demolición y 1.25 para material de excavación. El paso de servidumbre de 3.00 m impide el uso de maquinaria, por lo que el acarreo es manual. | ACARREO DEL ESCOMBRO DESDE EL CENTRO DE ACOPIO DENTRO DEL TAPIAL HASTA EL CAMIÓN DE VOLTEO A PIE DE CALLE, EN UN TRAMO APROXIMADO DE 25 METROS LINEALES POR EL PASO DE SERVIDUMBRE, INCLUYENDO LA CARGA MANUAL AL CAMIÓN. INCLUYE CARRETILLAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.
EXV3019 | M1 | 75.49% | 44 | NIVELACIÓN DEL TERRENO CON MEJORAMIENTO A BASE DE TEPETATE COMPACTADO AL 90% PROCTOR, APISONADO CON BAILARINA, HASTA ALCANZAR EL NIVEL DE DESPLANTE DE PROYECTO. INCLUYE EL TALUD EN CARTABÓN DE LAS CONTRATRABES DE CIMENTACIÓN, SUMINISTRO Y TENDIDO DEL TEPETATE, RENTA DE BAILARINA, COMBUSTIBLE, AGUA PARA COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. · Aplica únicamente en la zona del patio exterior (29.26 m²), donde se demolió el concreto pobre. En la zona de la vivienda no aplica: la losa de cimentación nueva se cuela sobre la losa existente con membrana de polietileno cal. 600 de por medio. | NIVELACIÓN DEL TERRENO CON MEJORAMIENTO A BASE DE TEPETATE COMPACTADO AL 90% PROCTOR, APISONADO CON BAILARINA, HASTA ALCANZAR EL NIVEL DE DESPLANTE DE PROYECTO. INCLUYE EL TALUD EN CARTABÓN DE LAS CONTRATRABES DE CIMENTACIÓN, SUMINISTRO Y TENDIDO DEL TEPETATE, RENTA DE BAILARINA, COMBUSTIBLE, AGUA PARA COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.
ALB08223 | M3 | 75.64% | 127 | CADENA DE CERRAMIENTO CR DE SECCIÓN 15 X 27 CM ARMADA CON ARMEX, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO, CIMBRA, COLADO, CURADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | CADENA DE CERRAMIENTO CR ARMADA CON ARMEX 15 X 25 MÁS 2 VARILLAS DEL #3, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO, CIMBRA, COLADO Y CURADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | ESTA ES EL CONCEPTO FINAL PARA ESTOS CERRAMIENTOS
ALB08234 | M6 | 75.97% | 215 | OPCIÓN B · TAPA PROVISIONAL DE HUECO DE ESCALERA: BASTIDOR DE MADERA ANCLADO AL BORDE DE LOSA CON SELLADO PERIMETRAL, RETIRABLE SIN DAÑAR EL ARMADO DE CONTINUIDAD. INCLUYE MATERIAL, HERRAJES, SELLADOR, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. · CLAVE PROVISIONAL — la definitiva la genera bulk-import.mjs al cargar el concepto al catálogo global. | OPCIÓN B · TAPA PROVISIONAL DE HUECO DE ESCALERA: BASTIDOR DE MADERA ANCLADO AL BORDE DE LOSA CON SELLADO PERIMETRAL, RETIRABLE SIN DAÑAR EL ARMADO DE CONTINUIDAD. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.
PRE02225 | M1 | 76.4% | 14 | MURETE PROVISIONAL DE OBRA: FABRICACIÓN DE MURETE PROVISIONAL DE MADERA (POSTE, TABLA Y CLAVOS) ADOSADO AL TAPIAL, PARA ALOJAR EL INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE OBRA Y EL RACK DE CONTACTOS DE USO RUDO. INCLUYE MATERIAL ELÉCTRICO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. · Se construye inmediatamente después del corte de la acometida eléctrica existente, como parte de la misma maniobra de desmantelamiento. Es la fuente de energía para toda la obra. | MURETE PROVISIONAL DE OBRA: FABRICACIÓN DE MURETE PROVISIONAL DE MADERA (POSTE, TABLA Y CLAVOS) ADOSADO AL TAPIAL, PARA ALOJAR EL INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE OBRA Y EL RACK DE CONTACTOS DE USO RUDO. INCLUYE MATERIAL ELÉCTRICO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.
ALB08221 | M3 | 77.03% | 122 | TRABE T-1 DE SECCIÓN 15 X 25 CM ARMADA SEGÚN DESPIECE DEL PLANO ESTRUCTURAL, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA, APUNTALAMIENTO, COLADO, VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | TRABE T-1 DE SECCIÓN 15 X 25 CM CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 A CADA 20 CM, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA, APUNTALAMIENTO, COLADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | ESTA ES EL CONCEPTO FINAL PARA ESTA TRABE TIPO
DEM5028 | M1 | 79.96% | 32 | CORTE DE LA LOSA DE PISO FIRME EXISTENTE, CON CORTADORA DE PISO TIPO WALK-BEHIND Y DISCO DE DIAMANTE PARA CONCRETO, SOBRE EL LÍMITE DE COLINDANCIA Y SOBRE EL TRAZO DE LAS TRINCHERAS CT-1 DE LA CIMENTACIÓN NUEVA. INCLUYE RENTA DE EQUIPO, DISCO DE CORTE, FLETE DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL CON PROTECCIÓN OCULAR, AUDITIVA Y RESPIRATORIA. · Se ejecuta en la misma vuelta de renta que el corte de azotea. La losa de piso existente se conserva; el corte solo la independiza de los muros compartidos y abre el trazo de las trincheras. | CORTE DE LA LOSA DE PISO FIRME EXISTENTE, CON CORTADORA DE PISO TIPO WALK-BEHIND Y DISCO DE DIAMANTE PARA CONCRETO, SOBRE EL LÍMITE DE COLINDANCIA Y SOBRE EL TRAZO DE LAS TRINCHERAS CT-1 DE LA CIMENTACIÓN NUEVA. INCLUYE RENTA DE EQUIPO, DISCO DE CORTE, FLETE DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL CON PROTECCIÓN OCULAR, AUDITIVA Y RESPIRATORIA.
ALB08216 | M2 | 80.21% | 62 | K-1 CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 20 CM Y UNA ALTURA DE 2.50 M A NIVEL BAJO LECHO DE LOSA DE ENTREPISO ARMADO CON ARMEX 15-20-4, CON CONCRETO F'C=200 KG/CM². INCLUYE HABILITADO, CIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | K-1 CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 20 CM ARMADO CON ARMEX 15-20-4 MÁS 2 VARILLAS DEL #3, ALTURA DE 2.50 M A NIVEL BAJO LECHO DE LOSA DE ENTREPISO, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO, CIMBRA, COLADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.
ALB8209 | M1 | 80.76% | 46 | RELLENO COMPACTADO Y FIRME DE CONCRETO SOBRE LA RANURA DE LA LÍNEA SANITARIA NUEVA, PARA RESTITUIR EL PISO AL NIVEL EXISTENTE. INCLUYE RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO EN CAPAS, FIRME DE CONCRETO, MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. · Se ejecuta después de probada la línea sanitaria nueva. Restituye el piso del paso de servidumbre para no dejar obstrucción a los vecinos. | RELLENO COMPACTADO Y FIRME DE CONCRETO SOBRE LA RANURA DE LA LÍNEA SANITARIA NUEVA, PARA RESTITUIR EL PISO AL NIVEL EXISTENTE. INCLUYE RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO EN CAPAS, FIRME DE CONCRETO, MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.
ALB08215 | M2 | 81.02% | 61 | C-4 COLUMNA DE SECCIÓN 20 X 40 CM Y UNA ALTURA DE 2.50 M A NIVEL BAJO LECHO DE LOSA DE ENTREPISO ARMADA SEGÚN DESPIECE DEL PLANO ESTRUCTURAL, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ANDAMIO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | C-4 COLUMNA DE SECCIÓN 20 X 40 CM CON 8 VARILLAS DEL #4 Y ESTRIBOS DEL #3, ALTURA DE 2.50 M A NIVEL BAJO LECHO DE LOSA DE ENTREPISO, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO Y ANDAMIO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | FORMATO CONDICIONAL NO SE POR QUE SE VE TODO ROSA, REVISAR EN TODOS QUE YA ESTAN COMPLETOS POR QUE SE VE ROSA
HSI14093 | M1 | 81.54% | 28 | REUBICACIÓN Y RECONEXIÓN DE TINACOS DE CASA COLINDANTE: REUBICACIÓN Y RECONEXIÓN DE TINACO DE LA CASA COLINDANTE A LA LÍNEA HIDRÁULICA NUEVA. INCLUYE DESMONTAJE, TRASLADO, MONTAJE SOBRE SU BASE, FIJACIÓN CON ABRAZADERAS, CONEXIÓN FINAL A LA LÍNEA NUEVA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. · Precio unitario por lote. Corresponde a los 2 tinacos de la casa colindante inmediata. Los tinacos de los demás departamentos no se reubican. | REUBICACIÓN Y RECONEXIÓN DE TINACOS DE CASA COLINDANTE: REUBICACIÓN Y RECONEXIÓN DE TINACO DE LA CASA COLINDANTE A LA LÍNEA HIDRÁULICA NUEVA. INCLUYE DESMONTAJE, TRASLADO, MONTAJE SOBRE SU BASE, FIJACIÓN CON ABRAZADERAS, CONEXIÓN FINAL A LA LÍNEA NUEVA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.
HSI14095 | M6 | 82.55% | 222 | OPCIÓN B · PREPARACIÓN VERTICAL HIDROSANITARIA PARA NIVEL FUTURO: TRAMOS DE TUBERÍA AHOGADOS CON TAPÓN Y GUÍA, DEJANDO PUNTAS IDENTIFICADAS SOBRE EL NIVEL DE LOSA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. · CLAVE PROVISIONAL — la definitiva la genera bulk-import.mjs al cargar el concepto al catálogo global. | OPCIÓN B · PREPARACIÓN VERTICAL HIDROSANITARIA PARA NIVEL FUTURO: TRAMOS DE TUBERÍA AHOGADOS CON TAPÓN Y GUÍA, DEJANDO PUNTAS IDENTIFICADAS SOBRE EL NIVEL DE LOSA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.
DEM5030 | M1 | 82.56% | 34 | DEMOLICIÓN DE LA LOSA DE AZOTEA O CUBIERTA DE CONCRETO DE LA VIVIENDA, DE 12 CM DE ESPESOR, PREVIAMENTE CORTADA EN SU PERÍMETRO, CON MARTILLO DEMOLEDOR ELÉCTRICO. TRABAJOS A UNA ALTURA A PARTIR DE 3 METROS. INCLUYE LEVANTADO DEL ESCOMBRO Y SU ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, RENTA DE EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ARNÉS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. · Se demuele de adentro hacia afuera, dejando intactos los muros compartidos. Corresponde a los 50.43 m² de la huella de la vivienda por 12 cm de espesor. | DEMOLICIÓN DE LA LOSA DE AZOTEA O CUBIERTA DE CONCRETO DE LA VIVIENDA, DE 12 CM DE ESPESOR, PREVIAMENTE CORTADA EN SU PERÍMETRO, CON MARTILLO DEMOLEDOR ELÉCTRICO. TRABAJOS A UNA ALTURA A PARTIR DE 3 METROS. INCLUYE LEVANTADO DEL ESCOMBRO Y SU ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, RENTA DE EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ARNÉS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.
PRE02223 | M1 | 82.7% | 12 | TRAZO Y NIVELACIÓN DEL ÁREA A CONSTRUIR: TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLATAFORMA SEGÚN LOS NIVELES DE DESPLANTE DEL PROYECTO, SOBRE LA TOTALIDAD DEL PREDIO DE CASA 2 (81.24 M² DE DESPLANTE). INCLUYE HILO, ESTACAS, CRUCETAS DE MADERA, NIVEL, EQUIPO TOPOGRÁFICO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. · Superficie de desplante del proyecto según cuadro de áreas del plano A-01. Se ejecuta después del tapial y antes de la demolición. | TRAZO Y NIVELACIÓN DEL ÁREA A CONSTRUIR: TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLATAFORMA SEGÚN LOS NIVELES DE DESPLANTE DEL PROYECTO, SOBRE LA TOTALIDAD DEL PREDIO DE CASA 2 (81.24 M² DE DESPLANTE). INCLUYE HILO, ESTACAS, CRUCETAS DE MADERA, NIVEL, EQUIPO TOPOGRÁFICO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | no me acuerdo
ALB08213 | M2 | 83.02% | 59 | C-2 COLUMNA DE SECCIÓN 15 X 40 CM Y UNA ALTURA DE 2.50 M A NIVEL BAJO LECHO DE LOSA DE ENTREPISO. ARMADA SEGÚN DESPIECE DEL PLANO ESTRUCTURAL, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ANDAMIO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | C-2 COLUMNA DE SECCIÓN 15 X 40 CM CON 4 VARILLAS DEL #4 Y ALTURA DE 2.50 M A NIVEL BAJO LECHO DE LOSA DE ENTREPISO, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO Y ANDAMIO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | FORMATO CONDICIONAL NO SE POR QUE SE VE TODO ROSA, REVISAR EN TODOS QUE YA ESTAN COMPLETOS POR QUE SE VE ROSA
ALB08214 | M2 | 83.15% | 60 | C-3 COLUMNA DE SECCIÓN 20 X 20 CM Y UNA ALTURA DE 2.50 M A NIVEL BAJO LECHO DE LOSA DE ENTREPISO ARMADA SEGÚN DESPIECE DEL PLANO ESTRUCTURAL, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ANDAMIO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | C-3 COLUMNA DE SECCIÓN 20 X 20 CM CON 4 VARILLAS DEL #4 Y ALTURA DE 2.50 M A NIVEL BAJO LECHO DE LOSA DE ENTREPISO, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO Y ANDAMIO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | FORMATO CONDICIONAL NO SE POR QUE SE VE TODO ROSA, REVISAR EN TODOS QUE YA ESTAN COMPLETOS POR QUE SE VE ROSA
DEM5033 | M1 | 83.71% | 37 | DEMOLICIÓN Y RETIRO DE TINACOS DE FIBROCEMENTO (ASBESTO) EXISTENTES EN LA AZOTEA DE LA VIVIENDA A DEMOLER, CON HUMECTACIÓN PREVIA DE LA PIEZA PARA ABATIR LA EMISIÓN DE FIBRAS, EMBALAJE DEL RESIDUO EN PLÁSTICO DE CALIBRE GRUESO Y DISPOSICIÓN FINAL EN TIRADERO AUTORIZADO PARA RESIDUOS PELIGROSOS. TRABAJOS A UNA ALTURA A PARTIR DE 3 METROS. INCLUYE MATERIAL DE EMBALAJE, TRANSPORTE A TIRADERO AUTORIZADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL CON PROTECCIÓN RESPIRATORIA. · Corresponde a los 2 tinacos de fibrocemento propios de la vivienda a demoler. Trabajo de riesgo especial: el residuo no puede mezclarse con el escombro común ni disponerse en tiradero municipal. | DEMOLICIÓN Y RETIRO DE TINACOS DE FIBROCEMENTO (ASBESTO) EXISTENTES EN LA AZOTEA DE LA VIVIENDA A DEMOLER, CON HUMECTACIÓN PREVIA DE LA PIEZA PARA ABATIR LA EMISIÓN DE FIBRAS, EMBALAJE DEL RESIDUO EN PLÁSTICO DE CALIBRE GRUESO Y DISPOSICIÓN FINAL EN TIRADERO AUTORIZADO PARA RESIDUOS PELIGROSOS. TRABAJOS A UNA ALTURA A PARTIR DE 3 METROS. INCLUYE MATERIAL DE EMBALAJE, TRANSPORTE A TIRADERO AUTORIZADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL CON PROTECCIÓN RESPIRATORIA.
DEM5032 | M1 | 84.73% | 36 | RANURA EN EL PISO DE CONCRETO EXISTENTE EN PATIO, DE 40 CM DE ANCHO POR 60 CM DE PROFUNDIDAD, PARA ALOJAR LA LÍNEA SANITARIA NUEVA DE 4" QUE DA SERVICIO A CASA 2 (EL PROYECTO), CASA 3 Y CASA 4 SEGÚN CROQUIS DEL TÍTULO DE PROPIEDAD, FOLIO CATASTRAL CA 17/022. INCLUYE CORTE PREVIO, DEMOLICIÓN CON MARTILLO DEMOLEDOR ELÉCTRICO, LEVANTADO DEL ESCOMBRO PRODUCTO DEL CORTE Y SU ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, RENTA DE EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. · La línea sanitaria actual pasa por el frente de la vivienda y es compartida con los departamentos del fondo. La ranura aloja el trayecto nuevo que sustituye al existente. | RANURA EN EL PISO DE CONCRETO EXISTENTE EN PATIO, DE 40 CM DE ANCHO POR 60 CM DE PROFUNDIDAD, PARA ALOJAR LA LÍNEA SANITARIA NUEVA DE 4" QUE DA SERVICIO A CASA 2 (EL PROYECTO), CASA 3 Y CASA 4 SEGÚN CROQUIS DEL TÍTULO DE PROPIEDAD, FOLIO CATASTRAL CA 17/022. INCLUYE CORTE PREVIO, DEMOLICIÓN CON MARTILLO DEMOLEDOR ELÉCTRICO, LEVANTADO DEL ESCOMBRO PRODUCTO DEL CORTE Y SU ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, RENTA DE EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.
HSI14094 | M1 | 85.11% | 29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIO DE 4" AHOGADA EN RANURA, CON SUS CONEXIONES, PARA LA LÍNEA SANITARIA NUEVA QUE DA SERVICIO A CASA 2 (EL PROYECTO), CASA 3 Y CASA 4 SEGÚN CROQUIS DEL TÍTULO DE PROPIEDAD, FOLIO CATASTRAL CA 17/022, SUSTITUYENDO EL TRAYECTO EXISTENTE QUE PASA POR EL FRENTE DE LA VIVIENDA. INCLUYE TUBERÍA, CODOS, YEES, TEES, PEGAMENTO, NIVELACIÓN DE PENDIENTE, MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. REGISTRO SANITARIO DE 40 X 60 X 100 CM: FABRICACIÓN DE REGISTRO SANITARIO DEL PROYECTO. INCLUYE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM² DE 5 CM DE PERALTE, MUROS DE TABIQUE RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, APLANADO CON ACABADO PULIDO AL INTERIOR, VÉRTICES RESUELTOS EN CHAFLÁN A 45 GRADOS, ARENERO DE 5 CM BAJO EL LECHO INFERIOR DE LOS TUBOS DE 4" PARA RETENCIÓN DE SEDIMENTOS, TAPA DE REGISTRO DE LA MISMA CALIDAD QUE LA PLANTILLA, EXCAVACIÓN, MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. R E S U M E N P O R PA R T I DAS PREPARACIÓN Y PRELIMINARES · Sustituye el trayecto actual que cruza frente a la vivienda. La pendiente se nivela hacia el registro nuevo. El arenero de 5 cm deja los tubos de 4" elevados respecto del fondo de la plantilla, de modo que los sedimentos se depositen en ese espacio y no obstruyan el lecho inferior interior del tubo. Los chaflanes a 45 grados en los vértices evitan la acumulación en esquinas. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIO DE 4" AHOGADA EN RANURA, CON SUS CONEXIONES, PARA LA LÍNEA SANITARIA NUEVA QUE DA SERVICIO A CASA 2 (EL PROYECTO), CASA 3 Y CASA 4 SEGÚN CROQUIS DEL TÍTULO DE PROPIEDAD, FOLIO CATASTRAL CA 17/022, SUSTITUYENDO EL TRAYECTO EXISTENTE QUE PASA POR EL FRENTE DE LA VIVIENDA. INCLUYE TUBERÍA, CODOS, YEES, TEES, PEGAMENTO, NIVELACIÓN DE PENDIENTE, MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. REGISTRO SANITARIO DE 40 X 60 X 100 CM: FABRICACIÓN DE REGISTRO SANITARIO DEL PROYECTO. INCLUYE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM² DE 5 CM DE PERALTE, MUROS DE TABIQUE RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, APLANADO CON ACABADO PULIDO AL INTERIOR, VÉRTICES RESUELTOS EN CHAFLÁN A 45 GRADOS, ARENERO DE 5 CM BAJO EL LECHO INFERIOR DE LOS TUBOS DE 4" PARA RETENCIÓN DE SEDIMENTOS, TAPA DE REGISTRO DE LA MISMA CALIDAD QUE LA PLANTILLA, EXCAVACIÓN, MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. R E S U M E N P O R PA R T I DAS PREPARACIÓN Y PRELIMINARES
DEM5029 | M1 | 85.12% | 33 | DEMOLICIÓN DE MUROS INTERIORES DE TABICÓN DE 10 CM Y BLOCK DE 15 CM, MÁS EL MURO DE FACHADA DE 20 CM Y EL MURO POSTERIOR DE 16 CM DE LA VIVIENDA, A UNA ALTURA NO MAYOR A 3.40 METROS, CON MARTILLO DEMOLEDOR ELÉCTRICO Y HERRAMIENTA MANUAL. INCLUYE LEVANTADO DEL ESCOMBRO PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y SU ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, RENTA DE EQUIPO, FLETE DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. NO incluye los dos muros laterales ni el muro posterior del predio, que son compar- · tidos con las propiedades colindantes y se conservan. Los acabados, instalaciones, muebles, puertas y ventanas se demuelen junto con los muros y no se cuantifican por separado. | DEMOLICIÓN DE MUROS INTERIORES DE TABICÓN DE 10 CM Y BLOCK DE 15 CM, MÁS EL MURO DE FACHADA DE 20 CM Y EL MURO POSTERIOR DE 16 CM DE LA VIVIENDA, A UNA ALTURA NO MAYOR A 3.40 METROS, CON MARTILLO DEMOLEDOR ELÉCTRICO Y HERRAMIENTA MANUAL. INCLUYE LEVANTADO DEL ESCOMBRO PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y SU ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, RENTA DE EQUIPO, FLETE DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. NO incluye los dos muros laterales ni el muro posterior del predio, que son compar-
ALB08217 | M2 | 85.53% | 64 | MC-1 MURO DE CONCRETO ARMADO COLADO EN SITIO DE 15 CM DE ESPESOR, ARMADO SEGÚN DESPIECE DEL PLANO ESTRUCTURAL, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA A DOS CARAS, COLADO, VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | MC-1 MURO DE CONCRETO ARMADO COLADO EN SITIO CON DOBLE MALLA Y CASTILLOS TIPO K, ARMADO SEGÚN DESPIECE DEL PLANO ESTRUCTURAL, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA A DOS CARAS, COLADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | FORMATO CONDICIONAL NO SE POR QUE SE VE TODO ROSA, REVISAR EN TODOS QUE YA ESTAN COMPLETOS POR QUE SE VE ROSA
DEM5027 | M1 | 86.53% | 31 | CORTE DE LOSA DE AZOTEA A DEMOLER, CON CORTADORA DE PISO TIPO WALK-BEHIND Y DISCO DE DIAMANTE PARA CONCRETO, SOBRE EL LÍMITE DE COLINDANCIA CON LAS PROPIEDADES VECINAS, PARA DESCONECTAR LA TRANSMISIÓN DE CARGAS ANTES DE LA DEMOLICIÓN. TRABAJOS A UNA ALTURA A PARTIR DE 3 METROS. INCLUYE RENTA DE EQUIPO, DISCO DE CORTE, FLETE DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ARNÉS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL CON PROTECCIÓN OCULAR, AUDITIVA Y RESPIRATORIA. · Trabajo en azotea. El corte independiza la losa de cubierta de los dos muros laterales y el muro posterior, que son compartidos y se conservan. | CORTE DE LOSA DE AZOTEA A DEMOLER, CON CORTADORA DE PISO TIPO WALK-BEHIND Y DISCO DE DIAMANTE PARA CONCRETO, SOBRE EL LÍMITE DE COLINDANCIA CON LAS PROPIEDADES VECINAS, PARA DESCONECTAR LA TRANSMISIÓN DE CARGAS ANTES DE LA DEMOLICIÓN. TRABAJOS A UNA ALTURA A PARTIR DE 3 METROS. INCLUYE RENTA DE EQUIPO, DISCO DE CORTE, FLETE DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ARNÉS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL CON PROTECCIÓN OCULAR, AUDITIVA Y RESPIRATORIA.
PERS-BBF850C3 | M1 | 87.32% | 47 | REGISTRO SANITARIO DE 40 X 60 X 100 CM: FABRICACIÓN DE REGISTRO SANITARIO DEL PROYECTO. INCLUYE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM² DE 5 CM DE PERALTE, MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28 JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, APLANADO PULIDO INTERIOR, TAPA DE LA MISMA CALIDAD, VÉRTICES EN CHAFLÁN A 45° Y ARENERO DE 5 CM BAJO EL LECHO DE LOS TUBOS DE 4". INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. · ID PROVISIONAL — se creó como concepto personalizado y nunca recibió clave del catálogo. Debe registrarse en conceptos_globales. | REGISTRO SANITARIO DE 40 X 60 X 100 CM: FABRICACIÓN DE REGISTRO SANITARIO DEL PROYECTO. INCLUYE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM² DE 5 CM DE PERALTE, MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28 JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, APLANADO PULIDO INTERIOR, TAPA DE LA MISMA CALIDAD, VÉRTICES EN CHAFLÁN A 45° Y ARENERO DE 5 CM BAJO EL LECHO DE LOS TUBOS DE 4". INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | ES UNA ALAÑILERIA
DEM5031 | M1 | 87.48% | 35 | DEMOLICIÓN DE LA LOSA DE CONCRETO POBRE EXISTENTE EN EL PATIO EXTERIOR DE LA VIVIENDA, DE 8 CM DE ESPESOR, COMPRENDIDA ENTRE EL EJE POSTERIOR DE LA CONSTRUCCIÓN ACTUAL Y EL LÍMITE DEL PREDIO. INCLUYE LEVANTADO DEL ESCOMBRO Y SU ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. · En esta zona no se conserva piso: se demuele para dar paso a la excavación y nivelación. | DEMOLICIÓN DE LA LOSA DE CONCRETO POBRE EXISTENTE EN EL PATIO EXTERIOR DE LA VIVIENDA, DE 8 CM DE ESPESOR, COMPRENDIDA ENTRE EL EJE POSTERIOR DE LA CONSTRUCCIÓN ACTUAL Y EL LÍMITE DEL PREDIO. INCLUYE LEVANTADO DEL ESCOMBRO Y SU ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.
EXV3018 | M1 | 87.51% | 43 | EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y TRINCHERAS PARA EL DESPLANTE DE LAS CONTRATRABES CT-1 Y LA LOSA DE CIMENTACIÓN DEL PROYECTO, SEGÚN TRAZO DEL PLANO ESTRUCTURAL ES-02, EN UNA LONGITUD TOTAL DE 89.10 ML DE TRINCHERA DE SECCIÓN 0.20 X 0.40 M. INCLUYE AFINE DE TALUDES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. 48.55 ml de CT-1 en colindancia más 40.55 ml de CT-1 central, según cuantificación · de la hoja ES-7. En la zona de la vivienda actual la trinchera atraviesa la losa existente, previamente cortada. | EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y TRINCHERAS PARA EL DESPLANTE DE LAS CONTRATRABES CT-1 Y LA LOSA DE CIMENTACIÓN DEL PROYECTO, SEGÚN TRAZO DEL PLANO ESTRUCTURAL ES-02, EN UNA LONGITUD TOTAL DE 89.10 ML DE TRINCHERA DE SECCIÓN 0.20 X 0.40 M. INCLUYE AFINE DE TALUDES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. 48.55 ml de CT-1 en colindancia más 40.55 ml de CT-1 central, según cuantificación
ELE12100 | M1 | 88.41% | 25 | CIRCUITO TRONCAL DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PERIMETRAL: TENDIDO DE CIRCUITO TRONCAL DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA NUEVA POR LA BARDA COLINDANTE AL PASO DE SERVIDUMBRE, CON TUBERÍA CONDUIT PVC DE 3/4" Y ABRAZADERAS DE SUJECIÓN, DESDE EL PUNTO DE HABILITACIÓN EXISTENTE HASTA CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CASA 2 (EL PROYECTO), CASA 3 Y CASA 4 SEGÚN CROQUIS DEL TÍTULO DE PROPIEDAD, FOLIO CATASTRAL CA 17/022. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. · Sustituye el trayecto actual que pasa tendido sobre la vivienda a demoler. Corre por la barda al mismo eje del paso de servidumbre. | CIRCUITO TRONCAL DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PERIMETRAL: TENDIDO DE CIRCUITO TRONCAL DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA NUEVA POR LA BARDA COLINDANTE AL PASO DE SERVIDUMBRE, CON TUBERÍA CONDUIT PVC DE 3/4" Y ABRAZADERAS DE SUJECIÓN, DESDE EL PUNTO DE HABILITACIÓN EXISTENTE HASTA CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CASA 2 (EL PROYECTO), CASA 3 Y CASA 4 SEGÚN CROQUIS DEL TÍTULO DE PROPIEDAD, FOLIO CATASTRAL CA 17/022. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.
ELE12099 | M1 | 88.8% | 24 | SALIDA ELÉCTRICA INDIVIDUAL DE ALIMENTACIÓN PARA DEPARTAMENTO COLINDANTE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SALIDA ELÉCTRICA FINAL POR DEPARTAMENTO, CON CONDUCTOR DE COBRE THHW CALIBRE 10 O 12 AWG, CHALUPA GALVANIZADA Y CONEXIÓN TERMINAL, PARA CASA 2 (EL PROYECTO), CASA 3 Y CASA 4 SEGÚN CROQUIS DEL TÍTULO DE PROPIEDAD, FOLIO CATASTRAL CA 17/022, A UNA ALTURA NO MAYOR A 3 METROS. INCLUYE MATERIAL, CABLEADO, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. · Una salida por cada departamento afectado. Es el punto de conexión final, distinto del tendido troncal perimetral. | SALIDA ELÉCTRICA INDIVIDUAL DE ALIMENTACIÓN PARA DEPARTAMENTO COLINDANTE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SALIDA ELÉCTRICA FINAL POR DEPARTAMENTO, CON CONDUCTOR DE COBRE THHW CALIBRE 10 O 12 AWG, CHALUPA GALVANIZADA Y CONEXIÓN TERMINAL, PARA CASA 2 (EL PROYECTO), CASA 3 Y CASA 4 SEGÚN CROQUIS DEL TÍTULO DE PROPIEDAD, FOLIO CATASTRAL CA 17/022, A UNA ALTURA NO MAYOR A 3 METROS. INCLUYE MATERIAL, CABLEADO, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.
DIS07017 | M1 | 88.89% | 22 | DESMANTELAMIENTO DE LÍNEA HIDRÁULICA DE ALIMENTACIÓN DE DEPARTAMENTOS COLINDANTES: DESMANTELAMIENTO DE LA LÍNEA HIDRÁULICA DE ALIMENTACIÓN EXISTENTE, TENDIDA EXPUESTA SOBRE EL MURO DE LA VIVIENDA A DEMOLER, QUE DA SERVICIO A CASA 2 (EL PROYECTO), CASA 3 Y CASA 4 SEGÚN CROQUIS DEL TÍTULO DE PROPIEDAD, FOLIO CATASTRAL CA 17/022, A UNA ALTURA NO MAYOR A 3 METROS. INCLUYE INTERRUPCIÓN DESDE LA BOMBA DE LA CISTERNA, VACIADO Y DESCONEXIÓN DE TINACOS, CORTE Y RETIRO DE TUBERÍA VISIBLE, COLOCACIÓN DE TAPÓN PROVISIONAL EN LA SALIDA DE AGUA PROPIA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ESCALERAS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. · El tapón en la salida propia queda colocado antes de la demolición. No incluye la línea nueva ni la reubicación de tinacos, que son conceptos separados. | DESMANTELAMIENTO DE LÍNEA HIDRÁULICA DE ALIMENTACIÓN DE DEPARTAMENTOS COLINDANTES: DESMANTELAMIENTO DE LA LÍNEA HIDRÁULICA DE ALIMENTACIÓN EXISTENTE, TENDIDA EXPUESTA SOBRE EL MURO DE LA VIVIENDA A DEMOLER, QUE DA SERVICIO A CASA 2 (EL PROYECTO), CASA 3 Y CASA 4 SEGÚN CROQUIS DEL TÍTULO DE PROPIEDAD, FOLIO CATASTRAL CA 17/022, A UNA ALTURA NO MAYOR A 3 METROS. INCLUYE INTERRUPCIÓN DESDE LA BOMBA DE LA CISTERNA, VACIADO Y DESCONEXIÓN DE TINACOS, CORTE Y RETIRO DE TUBERÍA VISIBLE, COLOCACIÓN DE TAPÓN PROVISIONAL EN LA SALIDA DE AGUA PROPIA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ESCALERAS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.
DEM5034 | M1 | 89.02% | 38 | RETIRO DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO (ASBESTO) EN TECHUMBRES DE LA VIVIENDA A DEMOLER, CON HUMECTACIÓN PREVIA PARA ABATIR LA EMISIÓN DE FIBRAS, EMBALAJE DEL RESIDUO EN PLÁSTICO DE CALIBRE GRUESO Y DISPOSICIÓN FINAL EN TIRADERO AUTORIZADO PARA RESIDUOS PELIGROSOS. TRABAJOS A UNA ALTURA A PARTIR DE 3 METROS. INCLUYE MATERIAL DE EMBALAJE, TRANSPORTE A TIRADERO AUTORIZADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL CON PROTECCIÓN RESPIRATORIA. · Mismo tratamiento de riesgo que los tinacos de fibrocemento. El residuo no puede mezclarse con el escombro común. | RETIRO DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO (ASBESTO) EN TECHUMBRES DE LA VIVIENDA A DEMOLER, CON HUMECTACIÓN PREVIA PARA ABATIR LA EMISIÓN DE FIBRAS, EMBALAJE DEL RESIDUO EN PLÁSTICO DE CALIBRE GRUESO Y DISPOSICIÓN FINAL EN TIRADERO AUTORIZADO PARA RESIDUOS PELIGROSOS. TRABAJOS A UNA ALTURA A PARTIR DE 3 METROS. INCLUYE MATERIAL DE EMBALAJE, TRANSPORTE A TIRADERO AUTORIZADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL CON PROTECCIÓN RESPIRATORIA.
HSI14089 | M1 | 89.45% | 27 | SALIDA HIDRÁULICA NUEVA DE ALIMENTACIÓN PARA DEPARTAMENTO COLINDANTE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA DE ALIMENTACIÓN NUEVA EN RED HIDRÁULICA CON TUBERÍA PPR DE 3/4" Y ABRAZADERAS DE SUJECIÓN, DESDE LA BOMBA DE LA CISTERNA HASTA EL TINACO DE CADA DEPARTAMENTO DE CASA 2 (EL PROYECTO), CASA 3 Y CASA 4 SEGÚN CROQUIS DEL TÍTULO DE PROPIEDAD, FOLIO CATASTRAL CA 17/022, A UNA ALTURA NO MAYOR A 3 METROS. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ESCALERAS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. · Una salida por cada departamento afectado. Sustituye la línea desmantelada que pasaba sobre la vivienda a demoler. | SALIDA HIDRÁULICA NUEVA DE ALIMENTACIÓN PARA DEPARTAMENTO COLINDANTE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA DE ALIMENTACIÓN NUEVA EN RED HIDRÁULICA CON TUBERÍA PPR DE 3/4" Y ABRAZADERAS DE SUJECIÓN, DESDE LA BOMBA DE LA CISTERNA HASTA EL TINACO DE CADA DEPARTAMENTO DE CASA 2 (EL PROYECTO), CASA 3 Y CASA 4 SEGÚN CROQUIS DEL TÍTULO DE PROPIEDAD, FOLIO CATASTRAL CA 17/022, A UNA ALTURA NO MAYOR A 3 METROS. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ESCALERAS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.
DEM05035 | M2 | 91.36% | 55 | DESTECATADO EN MUROS COLINDANTES EXISTENTES POR MEDIOS MANUALES, SIN AFECTAR LA ESTABILIDAD DEL MURO NI LA PROPIEDAD VECINA. INCLUYE ACARREO INTERNO AL ACOPIO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | DESTECATADO DE MUROS COLINDANTES EXISTENTES POR MEDIOS MANUALES, SIN AFECTAR LA ESTABILIDAD DEL MURO NI LA PROPIEDAD VECINA. INCLUYE ACARREO INTERNO AL ACOPIO, ANDAMIOS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.
ALB08212 | M2 | 93.59% | 58 | C-1 COLUMNA DE SECCIÓN 15 X 30 CM Y UNA ALTURA DE 2.50 M A NIVEL BAJO LECHO DE LOSA DE ENTREPISO. ARMADA SEGÚN DESPIECE DEL PLANO ESTRUCTURAL, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ANDAMIO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | C-1 COLUMNA DE SECCIÓN 15 X 30 CM Y ALTURA DE 2.50 M A NIVEL BAJO LECHO DE LOSA DE ENTREPISO, ARMADA SEGÚN DESPIECE DEL PLANO ESTRUCTURAL, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO Y ANDAMIO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | SE QUEDA ASI
CLAVES QUE ESTÁN EN V10 Y NO EN V11 · confirma si fue a propósito
CLAVE V10 | MÓD | P.U. V10 |  | DESCRIPCIÓN V10 | EQUIVALENTE MÁS PARECIDO EN V11 |  | TU DECISIÓN
ALB08210 | M2 | 69.3 |  |  | — sin equivalente —
ALB08220 | M2 | 7094.95 |  |  | — sin equivalente —
ALB08225 | M3 | 0 |  |  | — sin equivalente —
ALB08227 | M3 | 0 |  |  | — sin equivalente —
ALB08229 | M5 | 0 |  | RAMPA DE ESCALERA DE CONCRETO ARMADO F'C=250 KG/CM², ESPESOR Y ARMADO DE PROYECTO, MEDIDA EN DESARROLLO INCLINADO. INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA Y DES CIMBRADE FONDO Y COSTADOS, APUNTALAMIENTO, COLADO, CURADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. PELDAÑEADO DE ESCALERA CON HUELLA Y PERALTE DE PROYECTO, COLADO MONOLÍTICO SOBRE RAMPA. INCLUYE CIMBRA DE CONTRAHUELLA, COLADO, REGLEADO, CURADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. MEDIDO POR METRO LINEAL DE ESCALÓN.DESCANSO DE ESCALERA: LOSA MACIZA DE CONCRETO ARMADO F'C=250 KG/CM² DEL ESPESOR DE PROYECTO. INCLUYE HABILITADO Y ARMADO, CIMBRA, APUNTALAMIENTO, COLADO, CURADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | — sin equivalente —
ALB08230 | M5 | 0 |  |  | — sin equivalente —
ALB08231 | M5 | 0 |  |  | — sin equivalente —
ALB08232 | M6 | 0 |  | OPCIÓN B · COLADO DE LOSA CON PENDIENTE INTEGRADA PARA USO PROVISIONAL COMO AZOTEA: SOBRECOSTO POR DAR PENDIENTE MÍNIMA DEL 2% HACIA BAJADAS PLUVIALES DESDE EL COLADO DE LA CAPA DE COMPRESIÓN, EVITANDO EL ENTORTADO. INCLUYE TRAZO DE NIVELES, REGLAS Y MAESTREADO, REGLEADO EN PENDIENTE, CURADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. · La Opción B se arma colocando el MÓDULO 3 completo más este paquete provisional. CLAVE PROVISIONAL — la definitiva la genera bulk-import.mjs al cargar el concepto al catálogo global. | ALB08243 (69%) OPCIÓN B · COLADO DE LOSA CON PENDIENTE INTEGRADA PARA USO PROVISIONAL COMO AZOTEA: SOBRECOSTO POR DAR PENDIEN
ALB08233 | M6 | 0 |  | OPCIÓN B · PRETIL PROVISIONAL DE BLOCK SIN APLANAR DE 45 CM DE ALTURA CON CASTILLO DE 15 X 15, EN EL PERÍMETRO EXPUESTO. INCLUYE MATERIAL, CIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. · Pendiente definir grosor: el plano REV.03 pregunta si será de 15 o 20 cm. CLAVE PROVISIONAL — la definitiva la genera bulk-import.mjs al cargar el concepto al catálogo global. | — sin equivalente —
ALB08235 | M6 | 0 |  | OPCIÓN B · IMPERMEABILIZACIÓN PROVISIONAL DE LOSA CON MEMBRANA DE USO TEMPORAL SOBRE LA SUPERFICIE QUE RECIBIRÁ EL NIVEL FUTURO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. · CLAVE PROVISIONAL — la definitiva la genera bulk-import.mjs al cargar el concepto al catálogo global. | HSI14113 (50%) OPCIÓN A · SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOILER DE PASO DE 12 L CON SUS CONEXIONES. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA
ALB08237 | M6 | 0 |  | OPCIÓN B · ESPERAS DE CASTILLO PARA NIVEL FUTURO: BASTONES SALIENTES EN CASTILLOS DE ARRANQUE, DOBLADOS Y PROTEGIDOS. INCLUYE HABILITADO, COLOCACIÓN, PROTECCIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. · CLAVE PROVISIONAL — la definitiva la genera bulk-import.mjs al cargar el concepto al catálogo global. | — sin equivalente —
CIM04001 | M2 | 0 |  | PUNTO DE CONEXIÓN DE LA CIMENTACIÓN NUEVA AL TERRENO MEJORADO: DADO DE CONCRETO ARMADO F'C=250 KG/CM² ALOJADO EN RANURA EXISTENTE, CON ANCLAS DE VARILLA DEL #4 A LA LONGITUD DE DESARROLLO DE TABLA, PARA AMARRE DE CONTRATRABE Y LOSA DE CIMENTACIÓN AL FIRME EXISTENTE. INCLUYE LIMPIEZA Y MARTELINADO DE JUNTA FRÍA, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS, CIMBRA, COLADO, CURADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | — sin equivalente —
CIM04002 | M2 | 0 |  | CT-1 CONTRATRABE APERALTADA DE COLINDANCIA DE SECCIÓN 15 X 47 CM, ARMADA SEGÚN DESPIECE DEL PLANO ESTRUCTURAL, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. · Sección deducida de ES-07 (área 0.07 m²). CLAVE PROVISIONAL — la definitiva la genera bulk-import.mjs al cargar el concepto al catálogo global. | ALB08212 (64%) C-1 COLUMNA DE SECCIÓN 15 X 30 CM Y ALTURA DE 2.50 M A NIVEL BAJO LECHO DE LOSA DE ENTREPISO, ARMADA SEGÚN DES
DEM05036 | M2 | 0 |  | SANGRADO DE MURO COLINDANTE: PERFORACIONES PARCIALES EN RETÍCULA PARA LIBERAR LA HUMEDAD RETENIDA DURANTE LOS TRABAJOS DE CIMENTACIÓN. INCLUYE TRAZO DE RETÍCULA, PERFORACIÓN, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. · CLAVE PROVISIONAL — la definitiva la genera bulk-import.mjs al cargar el concepto al catálogo global. | — sin equivalente —
DEM05037 | M2 | 0 |  | ESCARIFICADO SUPERFICIAL DE MURO POSTERIOR DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA: RETIRO DEL APLANADO FINO CON CARDA Y RANURADO DE ADHERENCIA, CONSERVANDO EL REVOQUE ESTRUCTURAL DEL MURO. INCLUYE HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. · CLAVE PROVISIONAL — la definitiva la genera bulk-import.mjs al cargar el concepto al catálogo global. | — sin equivalente —
HRR10002 | M6 | 0 |  | OPCIÓN B · ESTRUCTURA METÁLICA PROVISIONAL PARA BASE DE TINACO SOBRE CUBO DE LAVANDERÍA: BASTIDOR DE PERFIL TUBULAR ESTRUCTURAL CON PLACAS DE APOYO ANCLADAS A LA LOSA, ALTURA DE PROYECTO, CON ACABADO ANTICORROSIVO. INCLUYE HABILITADO, SOLDADURA, ANCLAJES, ELEVACIÓN, MONTAJE, PINTURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. · CLAVE PROVISIONAL — la definitiva la genera bulk-import.mjs al cargar el concepto al catálogo global. | HRR10001 (76%) OPCIÓN B · ESTRUCTURA METÁLICA PROVISIONAL PARA BASE DE TINACO SOBRE CUBO DE ESCALERA Y SOBRE CUBO DE LAVANDER
HRR10004 | M6 | 0 |  | OPCIÓN B · CUBIERTA LIGERA PROVISIONAL DE CUBO DE LAVANDERÍA A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA, CON PENDIENTE Y GOTEO. INCLUYE HABILITADO, SOLDADURA, ANCLAJES, LÁMINA, SELLADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. · Superficie pendiente de la lámina AZ2 del arquitectónico REV.03. CLAVE PROVISIONAL — la definitiva la genera bulk-import.mjs al cargar el concepto al catálogo global. | HRR10003 (66%) OPCIÓN B · CUBIERTA LIGERA PROVISIONAL DE CUBO DE ESCALERA Y DE CUBO DE LAVANDERÍA A BASE DE ESTRUCTURA METÁLI
NUEVO | M4 | 0 |  | C-1 COLUMNA DE SECCIÓN 15 X 30 CM Y UNA ALTURA DE 2.50 M A NIVEL BAJO LECHO DE LOSA DE ENTREPISO. ARMADA SEGÚN DESPIECE DEL PLANO ESTRUCTURAL, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ANDAMIO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.TRABAJO DESDE 3 HASTA 6M DE ALTURA. | ALB08212 (89%) C-1 COLUMNA DE SECCIÓN 15 X 30 CM Y ALTURA DE 2.50 M A NIVEL BAJO LECHO DE LOSA DE ENTREPISO, ARMADA SEGÚN DES

## TPU
TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO
CLIENTE
UBICACIÓN
EMPRESA
Un renglón por insumo. importe = (cantidad ÷ rendimiento) × costo unitario × (1 + % desperdicio)
El COSTO DIRECTO de cada concepto se acumula abajo y es lo que debe capturarse como P.U. BASE en el PRESUPUESTO.
CLAVE CONCEPTO | TIPO | ID INSUMO | DESCRIPCIÓN DEL INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD | RENDIMIENTO | COSTO UNITARIO | DESPERD. % | IMPORTE | NOTAS
DEM5029 | mano_obra | MO-002 |  |  | 1 | 3.5 |  | 0% |  | 1 oficial · 3.5 m² por jornada
DEM5029 | mano_obra | MO-004 |  |  | 1 | 3.5 |  | 0% |  | 1 ayudante · misma cuadrilla
DEM5029 | herramienta | HER-0002 |  |  | 1 | 3.5 |  | 0% |  | martillo demoledor
DEM5029 | indirecto | IND-001 |  |  | 1 | 1 |  | 0% |  | EPP al 3% de la mano de obra
COSTO DIRECTO POR CONCEPTO · este número es el que va al P.U. BASE del PRESUPUESTO
CLAVE |  |  | DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO |  | RENGLONES |  | COSTO DIRECTO |  |  | DIFERENCIA
DEM5029

## INSUMOS
CATÁLOGO DE INSUMOS
PROYECTO
CLIENTE
UBICACIÓN
EMPRESA
Materiales, mano de obra, herramienta e indirectos. Cambiar un precio aquí recalcula TODAS las tarjetas que lo usan.
ID | TIPO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | COSTO UNITARIO | PROVEEDOR | ÚLTIMA ACTUALIZ. | NOTAS
MAT-0001 | material | Cemento gris tipo I, saco de 50 kg | bulto
MAT-0002 | material | Arena de río | m³
MAT-0003 | material | Grava de 3/4" | m³
MAT-0004 | material | Varilla corrugada #3 (3/8") | kg
MAT-0005 | material | Varilla corrugada #4 (1/2") | kg
MAT-0006 | material | Alambrón #2 para estribos | kg
MAT-0007 | material | Armex 15-20-4 | ml
MAT-0008 | material | Armex 15-25-4 | ml
MAT-0009 | material | Malla electrosoldada 6-6/10-10 | m²
MAT-0010 | material | Block Novaceramic Tabimax | pza
MAT-0011 | material | Vigueta armada | ml
MAT-0012 | material | Bovedilla de poliestireno H=25 | pza
MAT-0013 | material | Polietileno negro cal. 600 | m²
MAT-0014 | material | Polín de madera para cimbra | pza
MAT-0015 | material | Triplay de cimbra 16 mm | pza
MAT-0016 | material | Clavo para cimbra | kg
MAT-0017 | material | Tubería PVC sanitario 4" | ml
MAT-0018 | material | Tubería CPVC 3/4" | ml
MO-001 | mano_obra | Maestro albañil | jornada | 666.67 |  |  | $4,000 por semana · FASAR 1.00
MO-002 | mano_obra | Oficial albañil | jornada | 583.33 |  |  | $3,500 por semana
MO-003 | mano_obra | Fierrero | jornada | 583.33 |  |  | $3,500 por semana
MO-004 | mano_obra | Ayudante | jornada | 466.67 |  |  | $2,800 por semana · actualizado 27-jul
MO-005 | mano_obra | Plomero / electricista | jornada |  |  |  | Maestro Jorge
HER-0001 | herramienta | Cortadora de piso walk-behind | día |  | Renta Maq. Rivas |  | Precio SIN IVA
HER-0002 | herramienta | Martillo demoledor eléctrico 30 kg | día |  | Renta Maq. Rivas |  | Precio SIN IVA
HER-0003 | herramienta | Revolvedora de 1 saco | día
HER-0004 | herramienta | Vibrador de concreto | día
HER-0005 | herramienta | Andamio tubular, cuerpo | día
HER-0006 | herramienta | Bailarina compactadora | día
IND-001 | indirecto | EPP de cuadrilla | % | 3 |  |  | Factor: % mano de obra
IND-002 | indirecto | Trabajo en altura mayor a 3 m | % |  |  |  | Factor: % mano de obra
IND-003 | indirecto | Derecho de tiro de escombro | lote |  |  |  | Factor: por concepto
IND-004 | indirecto | Desgaste de vehículo y suministro | % |  |  |  | Factor: % total
IND-005 | indirecto | Agua para obra | día |  |  |  | Factor: por día
Renglón en rojo = insumo sin costo capturado. Se tolera, pero el concepto que lo use saldrá barato.

## CARATULA
PRESUPUESTO Y CONTROL DE OBRA
DEPARTAMENTOS F-19 · OPCIÓN A · PLANTA BAJA
DATOS GENERALES DEL PROYECTO · se capturan AQUÍ · las demás pestañas los llaman por fórmula |  |  | PARÁMETROS ECONÓMICOS
ID BIM / PROYECTO | PRY-0001 |  | % UTILIDAD |  | 20%
NOMBRE DEL PROYECTO | DEPARTAMENTOS F-19 |  | % IVA |  | 0%
CONTENEDOR / PRESUPUESTO | Presupuesto General · OPCIÓN A · SOLO PLANTA BAJA |  | % ANTICIPO |  | 75%
CLIENTE | FELIPE ORTEGA MUÑOZ |  | % FINIQUITO |  | 25%
REPRESENTANTE DEL CLIENTE | Felipe Ortega Muñoz — PROPIEDAD |  | VIGENCIA (días naturales) |  | 7
UBICACIÓN | Av. 19 Poniente 705, Centro Histórico, Puebla |  | SEMANAS DE PROGRAMA |  | 27
FOLIO CATASTRAL | CA 17/022
SUPERFICIE DEL PREDIO (m²) | 81.24 |  | Cambiar % UTILIDAD o % IVA recalcula TODOS los precios unitarios.
SUPERFICIE CONSTRUIDA (m²) | 81.24 |  | La fecha de inicio DEBE ser lunes: de ella depende el corte semanal.
NIVELES A CONSTRUIR (N) | 1
EMPRESA | DRAVYA ESTUDIO DE ARQUITECTURA |  | Precios vigentes 7 días naturales desde la fecha de emisión. Pasado ese plazo los precios de materiales y mano de obra se revisan antes de contratar.
ELABORÓ | MARIA FERNANDA GARCIA |  | ROLES Y AUTORIZACIONES
REVISÓ | SERGIO GARCIA |  | ROL |  | NOMBRE |  | QUÉ AUTORIZA
APROBÓ | STEFANNO PASCUALLI |  | Residente de obra |  |  |  | Levanta la requisición
RESIDENTE DE OBRA | STEFANNO PASCUALLI |  | Supervisor de obra |  |  |  | Valida la requisición
VERSIÓN DE PRESUPUESTO | V11 |  | Coordinador de proyectos |  |  |  | Solicitada → Aprobada
REVISIÓN DE PROYECTO | REV.04 |  | Administrador de finanzas |  |  |  | Aprobada → Pagada
FECHA DE EMISIÓN | 2026-08-04 |  | ETAPA BIM ACTUAL |  | OB · Obra en ejecución
FECHA DE INICIO DE OBRA | 2026-08-10
FECHA DE CORTE DEL CONTROL | 2026-08-04
ESQUEMA DE COBRANZA · los tramos los define el cronograma, no una fecha
RESUMEN EJECUTIVO · se calcula solo desde las demás pestañas |  |  | PAGO | % | MONTO | SEMANA DE CORTE | COBRADO | SALDO
SUBTOTAL COSTO DIRECTO |  |  | ANTICIPO DE OBRA | 60%
IVA APLICADO |  |  | SEGUNDO PAGO | 20%
TOTAL DEL PRESUPUESTO |  |  | FINIQUITO | 20%
ANTICIPO A SOLICITAR |  |  | SUMA DE PORCENTAJES
FINIQUITO
PRECIO POR m² CONSTRUIDO |  |  | PARCIALIDADES RECIBIDAS · el cliente casi nunca paga el tramo completo de una vez
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN |  |  | FECHA | MONTO | SE APLICA A | FORMA DE PAGO | FOLIO MOVIMIENTO | NOTAS
AVANCE PONDERADO DE OBRA
IMPORTE EJECUTADO
IMPORTE POR EJECUTAR
CONCEPTOS EN EL CATÁLOGO
RESUMEN POR PARTIDAS
PARTIDA | IMPORTE | %
TOTAL RECIBIDO
HITOS DEL PROYECTO · el hito que marca la diferencia siempre es cuándo nos pagan
|  |  | HITO |  | ETAPA | MONTO | ESTADO | FECHA
|  |  | Anticipo de proyecto arquitectónico |  | AP |  | Cobrado
|  |  | Finiquito arquitectónico + parciales de ejecutivo y estructural |  | PE |  | Cobrado
|  |  | ANTICIPO DE OBRA |  | OB |  | Pendiente
|  |  | Segundo pago de obra |  | OB |  | Pendiente
|  |  | Finiquito de obra |  | OB |  | Pendiente
|  |  | Carta entrega y cierre |  | AS |  | Pendiente
POSICIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO
COBRADO A LA FECHA
POR COBRAR
GASTADO A LA FECHA
CAJA DEL PROYECTO
% DE AVANCE COBRADO
La caja en rojo significa que la obra la estás financiando tú.
SUBTOTAL COSTO DIRECTO
Note on C18: HAY QUE AGREGAR LA NORMA BIM PARA MULTINIVEL
Note on D32: POR QUE TIENBE ESTE ERROR

## PRESUPUESTO
Ambos se capturan en la CARÁTULA y afectan TODOS los precios unitarios.
% UTILIDAD
UBICACIÓN | [8 empty] | % IVA
AQUI SE EDITAN LOS PRECIOS UNITARIOS
CLIENTE |  |  |  | FECHA
CLAVE | DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO | CANTIDAD | UNIDAD | P. UNITARIO | IVA | TOTAL | NOTAS | NOTASAS REV-01 | P.U. BASE | MÓDULO | LLAVE
PRELIMINARES, DESMANTELAMIENTOS Y DEMOLICIONES
PRELIMINARES
PRE02233 | TRAZO Y NIVELACIÓN DEL ÁREA A CONSTRUIR: TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLATAFORMA SEGÚN LOS NIVELES DE DESPLANTE DEL PROYECTO, SOBRE LA TOTALIDAD DEL PREDIO DE CASA 2 (81.24 M² DE DESPLANTE). INCLUYE HILO, ESTACAS, CRUCETAS DE MADERA, NIVEL, EQUIPO TOPOGRÁFICO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 81.24 | m² |  |  |  | Superficie de desplante del proyecto según cuadro de áreas del plano A-01. Se ejecuta después del tapial y antes de la demolición. |  | 28 | M1
PRE02234 | TAPIAL PROVISIONAL PERIMETRAL: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIAL PROVISIONAL A BASE DE POLÍN DE MADERA, FORRADO CON MALLA ELECTROSOLDADA (ARMEX) Y CORTINA DE PLÁSTICO NEGRO CALIBRE 600, CON PUERTA DE ACCESO DE MADERA Y CANDADO, PARA DELIMITAR LA ZONA DE OBRA DE CASA 2 SOBRE EL PASO DE SERVIDUMBRE DE LA VECINDAD. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. 12 ml sobre el frente que da al paso de servidumbre de 3.00 m de ancho. | 13 | ml | [5 empty] | 300 | M1
PRE02235 | MURETE PROVISIONAL DE OBRA: FABRICACIÓN DE MURETE PROVISIONAL DE MADERA (POSTE, TABLA Y CLAVOS) ADOSADO AL TAPIAL, PARA ALOJAR EL INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE OBRA Y EL RACK DE CONTACTOS DE USO RUDO. INCLUYE MATERIAL ELÉCTRICO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | pza |  |  |  | Se construye inmediatamente después del corte de la acometida eléctrica existente, como parte de la misma maniobra de desmantelamiento. Es la fuente de energía para toda la obra. |  | 1000 | M1
PRE02227 | TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA DERRIBO DE ARBOL: INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE, LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO, DICTAMEN, INGRESO ANTE LA AUTORIDAD Y SEGUIMIENTO HASTA LA RESOLUCIÓN. NO INCLUYE EL PAGO DE DERECHOS NI LA COMPENSACIÓN AMBIENTAL QUE FIJE LA AUTORIDAD. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | lote |  |  |  | CONCEPTO NUEVO REVISAR |  | 1 | M1
PRE02228 | DERRIBO CONTROLADO DE ÁRBOL POR SECCIONES: DESRAME PROGRESIVO DE ARRIBA HACIA ABAJO, CORTE DEL FUSTE EN TRAMOS CON DESCUELGUE CONTROLADO POR CUERDA, PROTECCIÓN DE MUROS COLINDANTES Y DE LAS PROPIEDADES VECINAS. INCLUYE MOTOSIERRA, CUERDAS, ARNÉS, ESCALERA O ANDAMIO Y SEÑALIZACIÓN. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | pza |  |  |  | CONCEPTO NUEVO REVISAR |  | 1000 | M1
PRE02229 | DESTOCONADO Y EXTRACCIÓN DE RAÍZ: EXCAVACIÓN PERIMETRAL, CORTE DE RAÍZ PRINCIPAL Y SECUNDARIA, EXTRACCIÓN DEL TOCÓN Y LIMPIEZA DEL HUECO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | pza |  |  |  | CONCEPTO NUEVO REVISAR |  | 1500 | M1
PRE02230 | RELLENO Y COMPACTACIÓN DEL HUECO DE TOCÓN CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS HÚMEDAS DE 20 CM, HASTA ALCANZAR EL NIVEL DE DESPLANTE DE PROYECTO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 4 | m³ |  |  |  | CONCEPTO NUEVO REVISAR |  | 320 | M1
PRE02231 | TROCEADO, CARGA Y RETIRO DE RESIDUO VEGETAL A TIRO AUTORIZADO: TRONCO, RAMA Y FOLLAJE, CON ACARREO MANUAL HASTA PIE DE CALLE Y VIAJE EN CAMIÓN. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | viaje |  |  |  | CONCEPTO NUEVO REVISAR |  | 900 | M1
DESMANTELACIONES
DIS07123 | DESMANTELAMIENTO DE LÍNEA ELÉCTRICA DE ALIMENTACIÓN DE DEPARTAMENTOS COLINDANTES: DESMANTELAMIENTO DE LA LÍNEA ELÉCTRICA DE ALIMENTACIÓN EXISTENTE, TENDIDA EXPUESTA SOBRE EL MURO DE LA VIVIENDA A DEMOLER, QUE DA SERVICIO A CASA 2 (EL PROYECTO), CASA 3 Y CASA 4 SEGÚN CROQUIS DEL TÍTULO DE PROPIEDAD, FOLIO CATASTRAL CA 17/022, A UNA ALTURA NO MAYOR A 3 METROS. INCLUYE CORTE DE PUNTAS EN EL PUNTO DE HABILITACIÓN, RETIRO DE CABLEADO Y TUBERÍA VISIBLE, CANCELACIÓN DE LA ACOMETIDA PROPIA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ESCALERAS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | lote | [5 empty] | 2800.27 | M1
DIS07124 | DESMANTELAMIENTO DE LÍNEA HIDRÁULICA DE ALIMENTACIÓN DE DEPARTAMENTOS COLINDANTES: DESMANTELAMIENTO DE LA LÍNEA HIDRÁULICA DE ALIMENTACIÓN EXISTENTE, TENDIDA EXPUESTA SOBRE EL MURO DE LA VIVIENDA A DEMOLER, QUE DA SERVICIO A CASA 2 (EL PROYECTO), CASA 3 Y CASA 4 SEGÚN CROQUIS DEL TÍTULO DE PROPIEDAD, FOLIO CATASTRAL CA 17/022, A UNA ALTURA NO MAYOR A 3 METROS. INCLUYE INTERRUPCIÓN DESDE LA BOMBA DE LA CISTERNA, VACIADO Y DESCONEXIÓN DE TINACOS, CORTE Y RETIRO DE TUBERÍA VISIBLE, COLOCACIÓN DE TAPÓN PROVISIONAL EN LA SALIDA DE AGUA PROPIA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ESCALERAS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | lote |  |  |  | El tapón en la salida propia queda colocado antes de la demolición. No incluye la línea nueva ni la reubicación de tinacos, que son conceptos separados. |  | 2500.11 | M1
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
ELE12299 | SALIDA ELÉCTRICA INDIVIDUAL DE ALIMENTACIÓN PARA DEPARTAMENTO COLINDANTE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SALIDA ELÉCTRICA FINAL POR DEPARTAMENTO, CON CONDUCTOR DE COBRE THHW CALIBRE 10 O 12 AWG, CHALUPA GALVANIZADA Y CONEXIÓN TERMINAL, PARA CASA 2 (EL PROYECTO), CASA 3 Y CASA 4 SEGÚN CROQUIS DEL TÍTULO DE PROPIEDAD, FOLIO CATASTRAL CA 17/022, A UNA ALTURA NO MAYOR A 3 METROS. INCLUYE MATERIAL, CABLEADO, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 3 | sal |  |  |  | Una salida por cada departamento afectado. Es el punto de conexión final, distinto del tendido troncal perimetral. |  | 2600.26 | M1
ELE12300 | CIRCUITO TRONCAL DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PERIMETRAL: TENDIDO DE CIRCUITO TRONCAL DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA NUEVA POR LA BARDA COLINDANTE AL PASO DE SERVIDUMBRE, CON TUBERÍA CONDUIT PVC DE 3/4" Y ABRAZADERAS DE SUJECIÓN, DESDE EL PUNTO DE HABILITACIÓN EXISTENTE HASTA CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CASA 2 (EL PROYECTO), CASA 3 Y CASA 4 SEGÚN CROQUIS DEL TÍTULO DE PROPIEDAD, FOLIO CATASTRAL CA 17/022. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | lote |  |  |  | Sustituye el trayecto actual que pasa tendido sobre la vivienda a demoler. Corre por la barda al mismo eje del paso de servidumbre. |  | 3469.88 | M1
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
HSI14089 | SALIDA HIDRÁULICA NUEVA DE ALIMENTACIÓN PARA DEPARTAMENTO COLINDANTE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA DE ALIMENTACIÓN NUEVA EN RED HIDRÁULICA CON TUBERÍA PPR DE 3/4" Y ABRAZADERAS DE SUJECIÓN, DESDE LA BOMBA DE LA CISTERNA HASTA EL TINACO DE CADA DEPARTAMENTO DE CASA 2 (EL PROYECTO), CASA 3 Y CASA 4 SEGÚN CROQUIS DEL TÍTULO DE PROPIEDAD, FOLIO CATASTRAL CA 17/022, A UNA ALTURA NO MAYOR A 3 METROS. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ESCALERAS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 3 | pza |  |  |  | Una salida por cada departamento afectado. Sustituye la línea desmantelada que pasaba sobre la vivienda a demoler. |  | 1500.1 | M1
HSI14093 | REUBICACIÓN Y RECONEXIÓN DE TINACOS DE CASA COLINDANTE: REUBICACIÓN Y RECONEXIÓN DE TINACO DE LA CASA COLINDANTE A LA LÍNEA HIDRÁULICA NUEVA. INCLUYE DESMONTAJE, TRASLADO, MONTAJE SOBRE SU BASE, FIJACIÓN CON ABRAZADERAS, CONEXIÓN FINAL A LA LÍNEA NUEVA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | lote |  |  |  | Precio unitario por lote. Corresponde a los 2 tinacos de la casa colindante inmediata. Los tinacos de los demás departamentos no se reubican. |  | 600.09 | M1
HSI14094 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIO DE 4" AHOGADA EN RANURA, CON SUS CONEXIONES, PARA LA LÍNEA SANITARIA NUEVA QUE DA SERVICIO A CASA 2 (EL PROYECTO), CASA 3 Y CASA 4 SEGÚN CROQUIS DEL TÍTULO DE PROPIEDAD, FOLIO CATASTRAL CA 17/022, SUSTITUYENDO EL TRAYECTO EXISTENTE QUE PASA POR EL FRENTE DE LA VIVIENDA. INCLUYE TUBERÍA, CODOS, YEES, TEES, PEGAMENTO, NIVELACIÓN DE PENDIENTE, MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. REGISTRO SANITARIO DE 40 X 60 X 100 CM: FABRICACIÓN DE REGISTRO SANITARIO DEL PROYECTO. INCLUYE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM² DE 5 CM DE PERALTE, MUROS DE TABIQUE RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, APLANADO CON ACABADO PULIDO AL INTERIOR, VÉRTICES RESUELTOS EN CHAFLÁN A 45 GRADOS, ARENERO DE 5 CM BAJO EL LECHO INFERIOR DE LOS TUBOS DE 4" PARA RETENCIÓN DE SEDIMENTOS, TAPA DE REGISTRO DE LA MISMA CALIDAD QUE LA PLANTILLA, EXCAVACIÓN, MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 18 | ml |  |  |  | Sustituye el trayecto actual que cruza frente a la vivienda. La pendiente se nivela hacia el registro nuevo. El arenero de 5 cm deja los tubos de 4" elevados respecto del fondo de la plantilla, de modo que los sedimentos se depositen en ese espacio y no obstruyan el lecho inferior interior del tubo. Los chaflanes a 45 grados en los vértices evitan la acumulación en esquinas. |  | 300 | M1
DEMOLICIONES
DEM5027 | CORTE DE LOSA DE AZOTEA A DEMOLER, CON CORTADORA DE PISO TIPO WALK-BEHIND Y DISCO DE DIAMANTE PARA CONCRETO, SOBRE EL LÍMITE DE COLINDANCIA CON LAS PROPIEDADES VECINAS, PARA DESCONECTAR LA TRANSMISIÓN DE CARGAS ANTES DE LA DEMOLICIÓN. TRABAJOS A UNA ALTURA A PARTIR DE 3 METROS. INCLUYE RENTA DE EQUIPO, DISCO DE CORTE, FLETE DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ARNÉS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL CON PROTECCIÓN OCULAR, AUDITIVA Y RESPIRATORIA. | 1 | lote |  |  |  | Trabajo en azotea. El corte independiza la losa de cubierta de los dos muros laterales y el muro posterior, que son compartidos y se conservan. |  | 2500 | M1
DEM5028 | CORTE DE LA LOSA DE PISO FIRME EXISTENTE, CON CORTADORA DE PISO TIPO WALK-BEHIND Y DISCO DE DIAMANTE PARA CONCRETO, SOBRE EL LÍMITE DE COLINDANCIA Y SOBRE EL TRAZO DE LAS TRINCHERAS CT-1 DE LA CIMENTACIÓN NUEVA. INCLUYE RENTA DE EQUIPO, DISCO DE CORTE, FLETE DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL CON PROTECCIÓN OCULAR, AUDITIVA Y RESPIRATORIA. | 1 | lote |  |  |  | Se ejecuta en la misma vuelta de renta que el corte de azotea. La losa de piso existente se conserva; el corte solo la independiza de los muros compartidos y abre el trazo de las trincheras. |  | 1500 | M1
DEM5029 | DEMOLICIÓN DE MUROS INTERIORES DE TABICÓN DE 10 CM Y BLOCK DE 15 CM, MÁS EL MURO DE FACHADA DE 20 CM Y EL MURO POSTERIOR DE 16 CM DE LA VIVIENDA, A UNA ALTURA NO MAYOR A 3.40 METROS, CON MARTILLO DEMOLEDOR ELÉCTRICO Y HERRAMIENTA MANUAL. INCLUYE LEVANTADO DEL ESCOMBRO PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y SU ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, RENTA DE EQUIPO, FLETE DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. NO incluye los dos muros laterales ni el muro posterior del predio, que son compar- | 76.06 | m² |  |  |  | tidos con las propiedades colindantes y se conservan. Los acabados, instalaciones, muebles, puertas y ventanas se demuelen junto con los muros y no se cuantifican por separado. |  | 80 | M1
DEM5030 | DEMOLICIÓN DE LA LOSA DE AZOTEA O CUBIERTA DE CONCRETO DE LA VIVIENDA, DE 12 CM DE ESPESOR, PREVIAMENTE CORTADA EN SU PERÍMETRO, CON MARTILLO DEMOLEDOR ELÉCTRICO. TRABAJOS A UNA ALTURA A PARTIR DE 3 METROS. INCLUYE LEVANTADO DEL ESCOMBRO Y SU ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, RENTA DE EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ARNÉS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 46.45 | m² |  |  |  | Se demuele de adentro hacia afuera, dejando intactos los muros compartidos. Corresponde a los 50.43 m² de la huella de la vivienda por 12 cm de espesor. |  | 80 | M1
DEM5031 | DEMOLICIÓN DE LA LOSA DE CONCRETO POBRE EXISTENTE EN EL PATIO EXTERIOR DE LA VIVIENDA, DE 8 CM DE ESPESOR, COMPRENDIDA ENTRE EL EJE POSTERIOR DE LA CONSTRUCCIÓN ACTUAL Y EL LÍMITE DEL PREDIO. INCLUYE LEVANTADO DEL ESCOMBRO Y SU ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 29.26 | m² |  |  |  | En esta zona no se conserva piso: se demuele para dar paso a la excavación y nivelación. |  | 80 | M1
DEM5032 | RANURA EN EL PISO DE CONCRETO EXISTENTE EN PATIO, DE 40 CM DE ANCHO POR 60 CM DE PROFUNDIDAD, PARA ALOJAR LA LÍNEA SANITARIA NUEVA DE 4" QUE DA SERVICIO A CASA 2 (EL PROYECTO), CASA 3 Y CASA 4 SEGÚN CROQUIS DEL TÍTULO DE PROPIEDAD, FOLIO CATASTRAL CA 17/022. INCLUYE CORTE PREVIO, DEMOLICIÓN CON MARTILLO DEMOLEDOR ELÉCTRICO, LEVANTADO DEL ESCOMBRO PRODUCTO DEL CORTE Y SU ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, RENTA DE EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 18.72 | ml |  |  |  | La línea sanitaria actual pasa por el frente de la vivienda y es compartida con los departamentos del fondo. La ranura aloja el trayecto nuevo que sustituye al existente. |  | 80 | M1
DEM5033 | DEMOLICIÓN Y RETIRO DE TINACOS DE FIBROCEMENTO (ASBESTO) EXISTENTES EN LA AZOTEA DE LA VIVIENDA A DEMOLER, CON HUMECTACIÓN PREVIA DE LA PIEZA PARA ABATIR LA EMISIÓN DE FIBRAS, EMBALAJE DEL RESIDUO EN PLÁSTICO DE CALIBRE GRUESO Y DISPOSICIÓN FINAL EN TIRADERO AUTORIZADO PARA RESIDUOS PELIGROSOS. TRABAJOS A UNA ALTURA A PARTIR DE 3 METROS. INCLUYE MATERIAL DE EMBALAJE, TRANSPORTE A TIRADERO AUTORIZADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL CON PROTECCIÓN RESPIRATORIA. | 2 | pza |  |  |  | Corresponde a los 2 tinacos de fibrocemento propios de la vivienda a demoler. Trabajo de riesgo especial: el residuo no puede mezclarse con el escombro común ni disponerse en tiradero municipal. |  | 800.43 | M1
DEM5034 | RETIRO DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO (ASBESTO) EN TECHUMBRES DE LA VIVIENDA A DEMOLER, CON HUMECTACIÓN PREVIA PARA ABATIR LA EMISIÓN DE FIBRAS, EMBALAJE DEL RESIDUO EN PLÁSTICO DE CALIBRE GRUESO Y DISPOSICIÓN FINAL EN TIRADERO AUTORIZADO PARA RESIDUOS PELIGROSOS. TRABAJOS A UNA ALTURA A PARTIR DE 3 METROS. INCLUYE MATERIAL DE EMBALAJE, TRANSPORTE A TIRADERO AUTORIZADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL CON PROTECCIÓN RESPIRATORIA. | 4.73 | m² |  |  |  | Mismo tratamiento de riesgo que los tinacos de fibrocemento. El residuo no puede mezclarse con el escombro común. |  | 228.15 | M1
ACARREOS
ARR6013 | ACARREO DE ESCOMBRO DESDE EL CENTRO DE ACOPIO DENTRO DEL TAPIAL HASTA EL CAMIÓN DE VOLTEO A PIE DE CALLE, EN UN TRAMO APROXIMADO DE 25 METROS LINEALES POR EL PASO DE SERVIDUMBRE, INCLUYENDO LA CARGA MANUAL AL CAMIÓN. INCLUYE CARRETILLAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 38.97 | m³ |  |  |  | Volumen suelto, con factor de abundamiento de 1.35 para demolición y 1.25 para material de excavación. El paso de servidumbre de 3.00 m impide el uso de maquinaria, por lo que el acarreo es manual. |  | 150 | M1
ARR06009 | VIAJE DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO: RETIRO DEL ESCOMBRO EN CAMIÓN DE VOLTEO CON CAPACIDAD DE TOLVA DE 6 M³, HASTA TIRO AUTORIZADO, CON DISPOSICIÓN LEGAL DEL RESIDUO. INCLUYE RENTA DEL CAMIÓN, COMBUSTIBLE, OPERADOR Y DERECHO DE DESCARGA. | 6 | viaje |  |  |  | No incluye la carga al camión, que está considerada en el concepto de acarreo. Los viajes se estiman con base en el volumen de escombro calculado; en caso de generarse excedentes, se reportarán y facturarán conforme a los viajes realmente ejecutados. |  | 1500 | M1
EXCAVACIONES
EXV3018 | EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y TRINCHERAS PARA EL DESPLANTE DE LAS CONTRATRABES CT-1 Y LA LOSA DE CIMENTACIÓN DEL PROYECTO, SEGÚN TRAZO DEL PLANO ESTRUCTURAL ES-02, EN UNA LONGITUD TOTAL DE 89.10 ML DE TRINCHERA DE SECCIÓN 0.20 X 0.40 M. INCLUYE AFINE DE TALUDES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. 48.55 ml de CT-1 en colindancia más 40.55 ml de CT-1 central, según cuantificación | 10.7 | m³ |  |  |  | de la hoja ES-7. En la zona de la vivienda actual la trinchera atraviesa la losa existente, previamente cortada. |  | 250.01 | M1
EXV3019 | NIVELACIÓN DEL TERRENO CON MEJORAMIENTO A BASE DE TEPETATE COMPACTADO AL 90% PROCTOR, APISONADO CON BAILARINA, HASTA ALCANZAR EL NIVEL DE DESPLANTE DE PROYECTO. INCLUYE EL TALUD EN CARTABÓN DE LAS CONTRATRABES DE CIMENTACIÓN, SUMINISTRO Y TENDIDO DEL TEPETATE, RENTA DE BAILARINA, COMBUSTIBLE, AGUA PARA COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 7.85 | m³ |  |  |  | Aplica únicamente en la zona del patio exterior (29.26 m²), donde se demolió el concreto pobre. En la zona de la vivienda no aplica: la losa de cimentación nueva se cuela sobre la losa existente con membrana de polietileno cal. 600 de por medio. |  | 400.26 | M1
ALBAÑILERÍAS
ALB8209 | RELLENO COMPACTADO Y FIRME DE CONCRETO SOBRE LA RANURA DE LA LÍNEA SANITARIA NUEVA, PARA RESTITUIR EL PISO AL NIVEL EXISTENTE. INCLUYE RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO EN CAPAS, FIRME DE CONCRETO, MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 10 | ml |  |  |  | Se ejecuta después de probada la línea sanitaria nueva. Restituye el piso del paso de servidumbre para no dejar obstrucción a los vecinos. |  | 250 | M1
ALB08251 | REGISTRO SANITARIO DE 40 X 60 X 100 CM: FABRICACIÓN DE REGISTRO SANITARIO DEL PROYECTO. INCLUYE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM² DE 5 CM DE PERALTE, MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28 JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, APLANADO PULIDO INTERIOR, TAPA DE LA MISMA CALIDAD, VÉRTICES EN CHAFLÁN A 45° Y ARENERO DE 5 CM BAJO EL LECHO DE LOS TUBOS DE 4". INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | pza |  |  |  | Reclasificado a ALBAÑILERÍAS. ID provisional: se creó como concepto personalizado y nunca recibió clave del catálogo. |  | 2000 | M1
CIMENTACIÓN Y PLANTA BAJA
PRELIMINARES
PRE02226 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAPA DE POLIETILENO NEGRO CALIBRE 600 A MANERA DE PLANTILLA ENTRE EL TERRENO MEJORADO Y LA LOSA DE CIMENTACIÓN NUEVA PARA RECIBIR LA PARRILLA Y EL CONCRETO POSTERIOR, INCLUYE EL FORRADO DE LOS TRES MUROS COLINDANTES HASTA 1.20 M SOBRE EL NIVEL DEL MURO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 151.21 | m² |  |  |  | Volumen corregido: incluye peralte de plantilla más 1.20 m sobre los dos muros laterales y el colindante trasero. Precio a costo directo, sin utilidad. |  | 25 | M2
CIMENTACIONES
CIM04004 | LOSA DE CIMENTACIÓN CON CONTRATRABES INTEGRADAS: LOSA DE 15 CM DE ESPESOR CON PARRILLA EN AMBOS LECHOS, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/4-4 Y BASTONES DE 3/8" A CADA 20 CM; CONTRATRABE CENTRAL Y PERIMETRAL DE 20 X 40 CM, TODO CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, SILLETAS, CIMBRA, DESCIMBRADO, COLADO, REGLEADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 75.65 | m² |  |  |  | Concepto UNIFICADO: absorbe las contratrabes CT-1 de colindancia y central, que se eliminan como conceptos independientes. Se elimina también el punto de conexión al terreno mejorado: se decidió independizar la cimentación nueva de la existente para evitar quiebre y jalón. |  | 1741.92 | M2
CIM04005 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN MUROS COLINDANTES EXISTENTES A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA FIBRATADA APLICADA FIBRATADA CON CEPILLO EN DOS CAPAS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. |  | m² |  |  |  | Se elimina el cartón asfáltico del concepto y baja el precio. Solo aplica en muros colindantes, no bajo la losa. Volumen con 5% de desperdicio. |  | 60 | M2
DEMOLICIONES
DEM05035 | DESTECATADO DE MUROS COLINDANTES EXISTENTES POR MEDIOS MANUALES, SIN AFECTAR LA ESTABILIDAD DEL MURO NI LA PROPIEDAD VECINA. INCLUYE ACARREO INTERNO AL ACOPIO, ANDAMIOS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 76.04 | m² |  |  |  | Se eliminan las perforaciones de sangrado de humedad y el escarificado del muro de mampostería: no se ejecutan. |  | 26 | M2
ALBAÑILERÍAS
ALB08211 | ACABADO CON MARMOLINA LAVADA EN ÁREA DE PATIO DE SERVICIO (ZONA DE BOILER), CON PENDIENTE HACIA LA BAJADA PLUVIAL. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. |  | m² |  |  |  | Concepto reorientado: da pendiente a la bajada pluvial del pequeño patio y patio de recámaras donde va el boiler. Verificar contra el plano sanitario REV.03. | MODIFICADO | 323.4 | M2
ALB08212 | C-1 COLUMNA DE SECCIÓN 15 X 30 CM Y ALTURA DE 2.50 M A NIVEL BAJO LECHO DE LOSA DE ENTREPISO, ARMADA SEGÚN DESPIECE DEL PLANO ESTRUCTURAL, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO Y ANDAMIO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. |  | ml |  |  |  | FALTA PRECIO: esta sección no aparece en la lista de precios acordada del 4-ago. Confirmar con el estructurista. | PRECIO AGREGADO | 569.38 | M2
ALB08213 | C-2 COLUMNA DE SECCIÓN 15 X 40 CM CON 4 VARILLAS DEL #4 Y ALTURA DE 2.50 M A NIVEL BAJO LECHO DE LOSA DE ENTREPISO, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO Y ANDAMIO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 2.5 | ml |  |  |  | FORMATO CONDICIONAL NO SE POR QUE SE VE TODO ROSA, REVISAR EN TODOS QUE YA ESTAN COMPLETOS POR QUE SE VE ROSA |  | 782.5 | M2
ALB08214 | C-3 COLUMNA DE SECCIÓN 20 X 20 CM CON 4 VARILLAS DEL #4 Y ALTURA DE 2.50 M A NIVEL BAJO LECHO DE LOSA DE ENTREPISO, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO Y ANDAMIO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 5 | ml |  |  |  | FORMATO CONDICIONAL NO SE POR QUE SE VE TODO ROSA, REVISAR EN TODOS QUE YA ESTAN COMPLETOS POR QUE SE VE ROSA |  | 622.12 | M2
ALB08215 | C-4 COLUMNA DE SECCIÓN 20 X 40 CM CON 8 VARILLAS DEL #4 Y ESTRIBOS DEL #3, ALTURA DE 2.50 M A NIVEL BAJO LECHO DE LOSA DE ENTREPISO, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO Y ANDAMIO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 7.5 | ml |  |  |  | FORMATO CONDICIONAL NO SE POR QUE SE VE TODO ROSA, REVISAR EN TODOS QUE YA ESTAN COMPLETOS POR QUE SE VE ROSA |  | 820.5 | M2
ALB08216 | K-1 CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 20 CM ARMADO CON ARMEX 15-20-4 MÁS 2 VARILLAS DEL #3, ALTURA DE 2.50 M A NIVEL BAJO LECHO DE LOSA DE ENTREPISO, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO, CIMBRA, COLADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. |  | ml |  |  |  | El concreto se unifica a f'c=250 en todos los castillos, aunque el plano indique 200 en algunos. |  | 520.65 | M2
ALB08239 | K-ESP CASTILLO ESPECIAL PARA BAJADAS SANITARIAS Y PLUVIALES, DE SECCIÓN 15 X 20 CM Y ALTURA DE 2.50 M A NIVEL BAJO LECHO DE LOSA DE ENTREPISO, ARMADO CON ARMEX 15-20-4 Y CONCRETO F'C=250 KG/CM², CON TUBO DE 4" AHOGADO EN SU INTERIOR. INCLUYE HABILITADO, CIMBRA, COLADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 7.5 | ml |  |  |  | En el plano estas bajadas no traen nomenclatura: son las dos que van entre cada bajada BAN y BAP. Solo uno de esos castillos aloja el tubo de 4". |  | 454.65 | M2
ALB08217 | MC-1 MURO DE CONCRETO ARMADO COLADO EN SITIO CON DOBLE MALLA Y CASTILLOS TIPO K, ARMADO SEGÚN DESPIECE DEL PLANO ESTRUCTURAL, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA A DOS CARAS, COLADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 2.5 | ml |  |  |  | FORMATO CONDICIONAL NO SE POR QUE SE VE TODO ROSA, REVISAR EN TODOS QUE YA ESTAN COMPLETOS POR QUE SE VE ROSA |  | 1249.72 | M2
ALB08218 | MC-2 MURO DE CONCRETO ARMADO DOBLE DE 1.30 X 0.20 M CON DOS COLUMNAS TIPO C Y ACERO DE REFUERZO DE 3/8", CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA A DOS CARAS, COLADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 2.5 | ml |  |  |  | FORMATO CONDICIONAL NO SE POR QUE SE VE TODO ROSA, REVISAR EN TODOS QUE YA ESTAN COMPLETOS POR QUE SE VE ROSA |  | 1920.51 | M2
ALB08219 | MURO DE TABIQUE RECOCIDO ESTRUCTURAL DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO A PLOMO Y NIVEL, CON REFUERZO DE MALLA DE GALLINERO POR AMBAS CARAS. INCLUYE MATERIAL, REFUERZO Y HERRAMIENTA MENOR. NO INCLUYE APLANADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 126.46 | m² |  |  |  | Block estructural de concreto, no cerámico: confirmado por el estructurista. La malla de gallinero la recomendó él para controlar cuarteaduras por sismo. El aplanado se cobra por separado. |  | 400 | M2
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
ELE12101 | SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTOS: COLOCACION DE TUBERÍA DE POLIFLEX DE 3/4", CABLEADO DEL #10 Y #12, CHALUPA, Y PONCHADO DE PUNTAS CONEXIÓN. INCLUYE CINTAS, TERMINALES, PONCHADOR, SOLDADURA DE ESTAÑO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 16 | sal |  |  |  | Precio de referencia ELE12083 · CASA 256. Falta cuantificar del plano eléctrico REV.03. |  | 500 | M2
ELE12102 | SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIAS: COLOCACION DE TUBERÍA DE POLIFLEX DE 3/4", CABLEADO DEL #12 Y #14. INCLUYE CINTAS, TERMINALES, PONCHADOR, SOLDADURA DE ESTAÑO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 18 | sal |  |  |  | Precio de referencia ELE12087 · CASA 256. Falta cuantificar. |  | 500 | M2
ELE12103 | SALIDA ELÉCTRICA PARA APAGADORES: COLOCACION DE TUBERÍA DE POLIFLEX DE 3/4", CABLEADO DEL #12 Y #14. INCLUYE CINTAS, TERMINALES, PONCHADOR, SOLDADURA DE ESTAÑO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 9 | sal |  |  |  | Precio de referencia ELE12088 · CASA 256. Falta cuantificar. |  | 500 | M2
ELE12104 | SUMINSITRO E INSTALACION DE TABLERO QO2 EN MURETE DE MEDICION INCLUYE PASTILLAS TERMOMAGENTICAS, BALANCEO DE CARGAS, PRUEBAS DE CONTINUIDAD, MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EPP. | 1 | PZA | [5 empty] | 800 | M2
ELE12105 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTACULO PARA CONTACTO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. |  | pza |  |  |  | Precio ELE12085 · CASA 256. |  | 140 | M2
ELE12106 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. |  | pza |  |  |  | Precio ELE12086 · CASA 256. |  | 140 | M2
ELE12107 | COLOCACIÓN DE LUMINARIAS. INCLUYE ESCALERA, MATERIAL Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE EL SUMINISTRO DE LA LUMINARIA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. |  | pza |  |  |  | Precio ELE12089 · CASA 256. El suministro de la luminaria lo define el cliente. |  | 160 | M2
ELE12108 | INSTALACIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS. COLOCACION DE CABRE CALIBRE INDICADO EN CUADRO DE CARGAS PARA CIRCUITO Y CABLE DESNUDO DE COBRE PARA TIERRA FISICA, PONCHADO, TERMINAL, IDENTIFICADO, INCLUYE CINTAS, CONSUMIBLES, FIJACION, BALANCEO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 4 | pza |  |  |  | Precio ELE12093 · CASA 256. |  | 300 | M2
ELE12109 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO QO4 PARA ILUMINACIÓN Y CONTACTOS, CON PASTILLAS TERMOMAGNÉTICAS POR CIRCUITO, BALANCEO DE CARGAS, IDENTIFICACIÓN Y DIRECTORIO. INCLUYE PRUEBAS DE CONTINUIDAD. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | pza |  |  |  | Precio ELE12090 · CASA 256. Un tablero por departamento. |  | 800 | M2
ELE12110 | RE ACONDICIONAMIENTO DE ACOMETIDA DE BAJA TENSIÓN DEL MURETE DE MEDICIÓN AL TABLERO DEL DEPARTAMENTO APROX 36 M, CON TUBERÍA CONDUIT Y CABLE NUEVO DE CALIBRE SEGÚN CARGA. INCLUYE SOPORTERÍA, REGISTROS DE PASO Y AHOGADO EN LOSA Y MURO. SE CONSIDERAN 6 METROS DE COCA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 36 | ml |  |  |  | Precio de referencia ELE12082 · CASA 256. Longitud estimada de 25 m del murete al tablero. | SE MODIFICA EL PRECIO UNITARIO POR QUE NO SE SUMINISTRARA CABLE NUEVO HASTA NO VER LA CALIDAD DEL EXISTENTE | 100 | M2
ELE12111 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE BASE DE MEDICIÓN: BALANCE DE CARGAS DEL TABLERO, ANEXION DE TIERRA FÍSICA CON VARILLA COPPERWELD Y CONECTOR, INCLUYE PRUEBAS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 0.2 | pza |  |  |  |  | SE CONSIDERA ESA FRACCION POR REVISION DE BALANCE DE CARGAS | 3465 | M2
ELE12197 | SUMINISTRO DE LUMINARIAS MODELO COLGANTE, TIRA LED, EMPTORABLE Y ARBOTANTE LINEA DOMESTICA ECONOMICA, INCLUYE LAMPARA CON FOCO, MANO DE OBRA Y EPP. | 1 | LOTE | [6 empty] | M2
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
HSI14101 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA DE PPR DE 1" PARA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCION HIDRÁULICA HASTA LLEGADA A DEPARTAMENTO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 19.85 | ml |  |  |  | Precio HSI14059 · CASA 256. Falta cuantificar del plano hidráulico REV.03. | SE AUMENTARAN 3 METROS DE ACUERDO AL INCREMENTO DE NIVEL NUEVO | 153.95 | M2
HSI14102 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA DE PPR DE 3/4" DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE A MUEBLES. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. |  | ml |  |  |  | Precio HSI14065 · CASA 256. |  | 109.3 | M2
HSI14103 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIONES DE PPR (CODOS, TEES Y REDUCCIONES) PARA LA RED HIDRÁULICA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 29 | pza |  |  |  | Precio promedio HSI14060/14063/14066 · CASA 256. |  | 67.75 | M2
HSI14104 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE PASO DE 1". INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 2 | pza |  |  |  | Precio HSI14064 · CASA 256. |  | 161.7 | M2
HSI14105 | DISPARO DE AGUA FRÍA Y CALIENTE DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN A RAMAL DE MUEBLE. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 12 | sal |  |  |  | Precio HSI14068 · CASA 256. |  | 577.5 | M2
HSI14106 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA SANITARIA DE PVC RD26 DE 2". INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. |  | ml |  |  |  | EN VOL INCLUYE EL VENTEO |  | 46.2 | M2
HSI14107 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA SANITARIA DE PVC RD26 DE 4". INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. |  | ml |  |  |  | Precio HSI14082 · CASA 256. |  | 86.63 | M2
HSI14108 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIONES SANITARIAS DE PVC (CODOS, YEES Y TEES) DE 2" Y 4". INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 28 | pza |  |  |  | Precio promedio HSI14079/14083/14084 · CASA 256. |  | 69.3 | M2
HSI14109 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA DE DRENAJE, INCLUYE CONEXIONES Y TRAMPAS DE OLOR. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 9 | sal |  |  |  | Precio HSI14085 · CASA 256. |  |  | M2
HSI14110 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 4 | pza |  |  |  | Precio HSI14086 · CASA 256. |  | 404.25 | M2
HSI14111 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE 1 HP CON SU CIRCUITO ELÉCTRICO DEDICADO DESDE EL TABLERO DEL DEPARTAMENTO HASTA LA CISTERNA EXISTENTE, CON PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA PROPIA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | lote |  |  |  | Precio HSI14070 · CASA 256. Una bomba por departamento: la cisterna existente se independiza. |  | 4212 | M2
HSI14112 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO VERTICAL DE 1,200 LITROS CON ACCESORIOS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | pza |  |  |  | Precio HSI14072 · CASA 256. |  | 4242.5 | M2
HSI14113 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOILER DE PASO DE 12 L CON SUS CONEXIONES Y SOPORTE. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | pza |  |  |  | Precio HSI14071 · CASA 256. Alterno de la opción B, calentador solar. | HAY QUE REVISAR PRECIO | 5800.25 | M2
HSI14115 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC CON ASIENTO, TAPA, MANGUERA Y LLAVE ANGULAR LINEA ECONOMICA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | pza |  |  | 3825.35 | Precio HSI14076 · CASA 256. |  | 4042.5 | M2
HSI14116 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO CON MANGUERA COFLEX Y LLAVE ANGULAR LINEA ECONOMICA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, SOPORTE, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | pza |  |  |  | Precio HSI14077 · CASA 256. |  | 2800 | M2
HSI14117 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA Y MANERALES. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | pza |  |  |  | Precio HSI14075 · CASA 256. |  | 1039.5 | M2
HSI14118 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE NARIZ. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 2 | pza |  |  |  | Precio HSI14073 · CASA 256. |  | 231 | M2
HSI14268 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA SENCILLA DE ACERO INOXIDABLE CON ESCURRIDERO,MONOMANDO CON CUELLO GIRATORIO, LOTE DE EMPAQUES Y ACCESORIOS DE TARJA: CÉSPOL, CONTRACANASTA, MANGUERAS DE ABASTO, LLAVES ANGULARES, REJILLA Y SELLADORCALIBRE Y MEDIDAS DE PROYECTO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | pza | [6 empty] | M2
HSI14255 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FREGADERO DE CEMENTO : MONTAJE SOBRE MUEBLE, SELLADO PERIMETRAL, CONEXIÓN A LÍNEAS DE AGUA FRÍA Y CALIENTE, CONEXIÓN AL DRENAJE Y PRUEBA DE HERMETICIDAD. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | pza | [5 empty] | 1400 | M2
INSTALACION DE GAS
GAS09167 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE GAS: COLOCACION DE TUBERIA DE COBRE DE 3/4" PARED GRUESA PARA GAS EN RED DE DISTRIBUCION DE CILINDRO DE GAS DE 20 O 30 K HACIA BOILER Y ESTUFA. INCLUYE TUBERIA, CONEXIONES, REGULADOR, VALVULAS DE SEGURIDAD, MANGERAS DE BAJA PRESION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR. | 1 | LOTE | [6 empty] | M2
ACABADOS
ACA09101 | APLANADO FINO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES HASTA 3.00 M DE ALTURA CON MORTERO CEMENTO-ARENA, A PLOMO Y REGLA. INCLUYE ANDAMIOS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 197.607 | m² | [5 empty] | 220 | M2
ACA09102 | APLANADO FINO EN PLAFONES INTERIORES HASTA 3.00 M DE ALTURA CON MORTERO CEMENTO-ARENA. INCLUYE ANDAMIOS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 61.68 | m² | [5 empty] | 250 | M2
ACA09104 | EMBOQUILLADO DE VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS. INCLUYE REGLAS, NIVELACIÓN, PLOMEADO Y PERFILADO DE ARISTAS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 54 | ml |  |  |  | Falta cuantificar del plano arquitectónico REV.03. | MODIFICADO | 100 | M2
ACA09105 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO DE LINEA ECONÓMICA EN INTERIORES. INCLUYE ADHESIVO PARA PISO, SEPARADORES, BOQUILLA, CORTES, NIVELACIÓN Y LIMPIEZA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 62.12 | m² |  |  |  | Se debe definir el FORMATO y el MODELO de la pieza antes de comprar. Falta cuantificar y cotizar. | MODIFICADO, FALTA ANTID | 620 | M2
ACA09106 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO CERÁMICO EN INTERIORES. INCLUYE ADHESIVO, SEPARADORES, BOQUILLA Y CORTES. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 53.7 | ml |  |  |  | Se debe definir el FORMATO y el MODELO de la pieza antes de comprar. Falta cuantificar y cotizar. | MODIFICADO | 220 | M2
ACA09107 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO EN MUROS DE SANITARIO, ÚNICAMENTE EN LAS CARAS QUE RECIBEN AGUA. INCLUYE ADHESIVO PARA MURO, SEPARADORES, BOQUILLA, CORTES Y REMATES. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 9.45 | m² |  |  |  | Se debe definir el FORMATO y el MODELO de la pieza antes de comprar. Solo en las caras del baño que reciben agua, no en todo el muro. | MODIFICADO | 600 | M2
ACA09108 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PORCELÁNICO EN MURO DE COCINA (SALPICADERO), ÚNICAMENTE EN LA CARA QUE RECIBE GRASA Y HUMEDAD. INCLUYE ADHESIVO, SEPARADORES, BOQUILLA Y CORTES. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 5.25 | m² |  |  |  | Se debe definir el FORMATO y el MODELO de la pieza antes de comprar. Solo la cara de la cocina expuesta a grasa y humedad. | MODIFICADO |  | M2
ACA09109 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES A DOS MANOS. INCLUYE SELLADOR, RESANES, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 186.64 | m² |  |  |  | Falta cuantificar. | MODIFICADO | 140 | M2
ACA09110 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN PLAFONES INTERIORES A DOS MANOS. INCLUYE SELLADOR, RESANES, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 61.68 | m² |  |  |  | Falta cuantificar. | MODIFICADO | 171.25 | M2
ACA09987 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FACHALETA DE PIERDA. INCLUYE PIEDRIN A ELECCION DEL CLIENTE, MORTERO/ADHESIVO, SEPARADORES, NIVELACION, SELLADOR, HERRAMIENTA, ESCALERA Y ANDAMIOS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 9.51 | m² | [5 empty] | 550 | M2
ACA09112 | LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA. INCLUYE ÁCIDO MURIÁTICO, DESENGRASANTES, ESCOBAS, ESPÁTULAS Y JALADORES. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | lote |  |  |  | Precio de referencia PRE2245 · CASA 256. |  | 5500 | M2
CANCELERIA
CNL08221 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA, FIJO/CORREDIZA EN SALA DE 1.50 M X 2.10 M, CRISTAL CLARO 5MM, ALUMINIO NEGRO DE LINEA ECONOMICA, HERRAJES, FELPAS, SILICON, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | 2 | pza |  |  |  | TIMY PRECIOOO!!!!! |  | 5915.21 | M2
CNL08222 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA, FIJO/CORREDIZA EN SANITARIO DE 0.60 M X 0.90 M, CRISTAL ESMERILADO 5MM, ALUMINIO NEGRO DE LINEA ECONOMICA, HERRAJES, FELPAS, SILICON, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | 1 | pza |  |  |  | TIMY PRECIOOO!!!!! |  | 2654.25 | M2
CNL08223 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAL, FIJO/CORREDIZA EN RECAMARAS DE 2.05 M X 2.50 M, CRISTAL CLARO 6 MM, ALUMINIO NEGRO DE 2", HERRAJES, FELPAS, SILICON, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | 2 | pza |  |  |  | TIMY PRECIOOO!!!!! |  | 9800 | M2
CNL08224 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CORREDIZA EN AREA DE LAVADO DE 1.80 M X 2.50 M, CRISTAL ESMERILADO 6 MM, ALUMINIO NEGRO DE 2", HERRAJES, FELPAS, SILICON, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | 1 | pza |  |  |  | TIMY PRECIOOO!!!!! |  | 9000 | M2
CARPINTERIA
CAR09181 | SUMINSITRO Y COLOCACION DE PUERTA PRINCIPAL, MADERA DE PINO FORRADA CON ACABADO NOGAL Y TRATAMIENTO EXTERIOR CON SELLADOR POLIURETANO , 1.00 M X 2.50 M, INCLUYE MARCO, CHAPA, BISAGRAS, MATERIAL, MONTAJE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | 1 | pza | [5 empty] | 6500 | M2
CAR09182 | SUMINSITRO Y COLOCACION DE PUERTA DE INTERCOMUNICACION DE MADERA DE PINO 0.80 M X 2.50 M, INCLUYE MARCO, CHAPA, BISAGRAS, MATERIAL, MONTAJE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | 3 | pza | [5 empty] | 6000 | M2
CAR09183 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CLOSET DE MADERA DE PINO 2.17 M X 0.65 M, INCLUYE MARCO, CHAPA, BISAGRAS, MATERIAL, MONTAJE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | 2 | pza | [5 empty] | 0 | M2
LOSA
ALBAÑILERÍAS
ALB08224 | LOSA DE ENTREPISO DE 25 CM DE PERALTE DE VIGUETA Y BOVEDILLA, TRABES T-1,T-2.T-3,T-5 Y T-4, CADENAS TIPO Y DE CERRAMIENTO, CON CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CM, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/8-8 Y CONCRETO F'C=250 KG/CM² INCLUYE VIGUETA ARMADA, BOVEDILLA, APUNTALAMIENTO, CIMBRA DE ORILLA, ACARREO Y ELEVACIÓN DE MATERIAL, COLADO Y CURADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 69.73 | m² |  |  |  | La memoria de cálculo especifica bovedilla de POLIESTIRENO, no casetón. El peralte de 25 cm coincide con los 2.75 m de entrepiso menos 2.50 m de altura libre. |  | 1832.6904 | M3
ALB08226 | LOSA MACIZA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR CON PARRILLA DEL #3 A CADA 25 CM Y CONCRETO F'C=250 KG/CM², EN ZONA DE DESCANSO DE ESCALERA Y BAÑO. INCLUYE HABILITADO Y ARMADO, CIMBRA DE FONDO, APUNTALAMIENTO, COLADO, REGLEADO Y CURADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 4.49 | m² |  |  |  | CONCEPTO FINAL |  | 1228.12 | M3
AZOTEA
ALBAÑILERÍAS
ALB08243 | ENTORTADO CON PENDIENTE INTEGRADA PARA USO PROVISIONAL COMO AZOTEA: SOBRECOSTO POR DAR PENDIENTE MÍNIMA DEL 2% HACIA BAJADAS PLUVIALES. INCLUYE TRAZO DE NIVELES, MAESTREADO, REGLEADO EN PENDIENTE Y CURADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 69.73 | m² |  |  |  | La Opción B se arma colocando el MÓDULO 3 completo más este paquete provisional. Falta cotizar. |  | 308.25 | M6
ALB08244 | FABRICACIÓN DE PRETIL DE 45 CM DE ALTURA CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28 Y CASTILLO DE 15 X 15 CON CONCRETO F'C=90 KG/CM². INCLUYE MATERIAL, CIMBRADO Y DESCIMBRADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 40.56 | ml |  |  |  | Aplica si solo se construye la planta baja. |  | 280 | M6
ALB08245 | FABRICACIÓN DE PRETIL DE 90 CM DE ALTURA CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28 Y CASTILLO DE 15 X 15 CON CONCRETO F'C=200 KG/CM². INCLUYE MATERIAL, CIMBRADO Y DESCIMBRADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 0 | ml |  |  |  | Aplica si se construyen los dos niveles. |  | 419.32 | M6
ALB08246 | FABRICACIÓN DE CHAFLÁN PERIMETRAL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ENTRE MURO Y LOSA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. |  | ml | [5 empty] | 50 | M6
ALB08247 | IMPERMEABILIZACIÓN CON IMPERMEABILIZANTE FIBRATADO ELASTOMÉRICO A BASE DE RESINAS ESTIRENO-ACRÍLICAS CON MICROFIBRAS, APLICADO CON BROCHA Y RODILLO, EN SUPERFICIE DE LOSA Y CARA INTERIOR DE PRETIL HASTA 45CM. INCLUYE ELEVACIÓN DE MATERIALES Y ANDAMIOS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 94.066 | m² |  |  |  | Revisar el tipo de impermeabilizante y su garantía antes de cerrar el precio. |  | 125 | M6
ALB08236 | ARRANQUES DE COLUMNA Y ESPERAS DE CASTILLO PARA NIVEL FUTURO: BASTONES DE VARILLA SALIENTES A LA LONGITUD DE TRASLAPE DE TABLA (25 CM), DOBLADOS Y PROTEGIDOS CON LECHADA DE CEMENTO Y FUNDA DE POLIETILENO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 27 | pza |  |  |  | La estructura ya está calculada para tres niveles: crecer no requiere recálculo. Falta cuantificar. |  | 108.65 | M6
ALB08238 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GÁRGOLA DE DESAGÜE DE LOSA DE AZOTEA CON SALIDA A BAJADA PLUVIAL. INCLUYE FORMACIÓN DE PENDIENTE LOCAL, PIEZA, SELLADO Y REMATE. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 0 | pza |  |  |  | BAP1 y BAP2 identificadas en la lámina AZ del arquitectónico REV.03. Falta cotizar. |  | 76 | M6
HERRERÍA
HRR10001 | ESTRUCTURA METÁLICA PROVISIONAL PARA BASE DE TINACO SOBRE CUBO DE ESCALERA Y SOBRE CUBO DE LAVANDERÍA: BASTIDOR DE PERFIL TUBULAR ESTRUCTURAL CON PLACAS DE APOYO ANCLADAS A LA LOSA CON TAQUETE EXPANSIVO EPOXICO Y PERNOS DE 1 1/2" X 1/4" Y ACABADO ANTICORROSIVO. INCLUYE HABILITADO, SOLDADURA, ANCLAJES, ELEVACIÓN, MONTAJE Y PINTURA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | pza |  |  |  | Desmontable y reutilizable cuando se construya el nivel futuro. Falta cotizar. |  | 2500 | M6
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
HSI14095 | OPCIÓN B · PREPARACIÓN VERTICAL HIDROSANITARIA PARA NIVEL FUTURO: TRAMOS DE TUBERÍA AHOGADOS CON TAPÓN Y GUÍA, DEJANDO PUNTAS IDENTIFICADAS SOBRE EL NIVEL DE LOSA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | LOTE |  |  |  | Falta cuantificar. |  | 800 | M6
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
ELE12240 | OPCIÓN B · PREPARACIÓN VERTICAL ELÉCTRICA PARA NIVEL FUTURO: TUBERÍA CONDUIT AHOGADA CON GUÍA DE NYLON Y REGISTRO DE PASO, DEJANDO PUNTA IDENTIFICADA SOBRE EL NIVEL DE LOSA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | pza | [5 empty] | 500 | M6
EXTRAORDINARIOS Y ACCESORIOS
EXTRAORDINARIOS DE OBRA
EXT0001 | [9 empty] | M7
EXT0002 | [9 empty] | M7
EXT0003 | [9 empty] | M7
EXT0004 | [9 empty] | M7
EXT0005 | [9 empty] | M7
EXT0006 | [9 empty] | M7
EXT0007 | [9 empty] | M7
EXT0008 | [9 empty] | M7
EXT0009 | [9 empty] | M7
EXT0010 | [9 empty] | M7
EXT0011 | [9 empty] | M7
EXT0012 | [9 empty] | M7
EXT0013 | [9 empty] | M7
EXT0014 | [9 empty] | M7
EXT0015 | [9 empty] | M7
ACCESORIOS Y REMATES DE AZOTEA
ACC0001 | [9 empty] | M7
ACC0002 | [9 empty] | M7
ACC0003 | [9 empty] | M7
ACC0004 | [9 empty] | M7
ACC0005 | [9 empty] | M7
ACC0006 | [9 empty] | M7
ACC0007 | [9 empty] | M7
ACC0008 | [9 empty] | M7
ACC0009 | [9 empty] | M7
ACC0010 | [9 empty] | M7
ACC0011 | [9 empty] | M7
ACC0012 | [9 empty] | M7
ACC0013 | [9 empty] | M7
ACC0014 | [9 empty] | M7
ACC0015 | [9 empty] | M7
|  |  |  | TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO |  |  |  | SUMATORIA DE MODULOS
SUBTOTAL COSTO DIRECTO
IVA APLICADO
NOTAS Y CONDICIONES
Este presupuesto corresponde a la FASE I del proyecto Departamentos F-19, ubicado en Av. 19 Poniente No. 705, Centro Histórico de Puebla, sobre el predio identificado como CASA 2 en el croquis del título de propiedad (folio catastral CA 17/022), con acceso por el paso de servidumbre de la vecindad.Comprende el desmantelamiento y reubicación de las líneas de agua potable, alimentación eléctrica y drenaje que actualmente cruzan sobre la vivienda a demoler y dan servicio a los departamentos colindantes CASA 3 y CASA 4. Las líneas nuevas se tenderán por la barda perimetral y por una ranura en el piso, evitando el paso por la construcción a demoler. El desmantelamiento de las líneas viejas, la instalación de las líneas nuevas y la reubicación de los tinacos se manejan como partidas independientes.Como parte de los trabajos preliminares se ejecutará el trazo y nivelación del área a construir, se construirá un tapial perimetral para delimitar la zona de obra y un murete provisional para alojar el interruptor y los contactos de obra.Los dos muros laterales y el muro posterior del predio son compartidos con las propiedades colindantes y no se demolerán. La losa de piso existente se conserva y servirá de apoyo a la cimentación nueva. Antes de demoler se harán cortes con cortadora de piso sobre la losa de azotea y sobre la losa de piso, para independizarlas de los muros compartidos y abrir el trazo de las trincheras de cimentación.Los elementos de fibrocemento con asbesto identificados en el inmueble se retirarán con humectación previa, embalaje del residuo y disposición final en tiradero autorizado para residuos peligrosos. Ese residuo no se mezcla con el escombro común.El escombro se acarreará manualmente desde el acopio dentro de la obra hasta el camión a pie de calle, ya que el paso de servidumbre de 3.00 m de ancho impide el ingreso de maquinaria. Los viajes de escombro se estiman con base en el volumen calculado; en caso de generarse excedentes, se reportarán y facturarán conforme a los viajes realmente ejecutados.Los precios unitarios de este presupuesto se presentan a costo directo. La utilidad se determinará por concepto en la revisión final. SE REQUIERE UN 75% DE ANTICIPO ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS Y UN 25% DE FINIQUITO AL TERMINO DE ELLOS.Los precios, condiciones y especificaciones contenidos en este documento están sujetos a cambios sin previo aviso. Esta presentación no representa un contrato formal, pero refleja el alcance y visión del proyecto a la fecha de generación. Vigencia estimada: 7 días naturales.
CLIENTE
ELABORÓ
|  |  | APROBÓ |  |  | REVISÓ
|  |  | ALBUM FOTOGRAFICO |  | VER/REV
DOC BIM
FECHA DE EMISION
Note on B177: RESUMEN POR PARTIDAS

## CRONOGRAMA
Cronograma
FECHA
UBICACIÓN
CLIENTE
MES
SEMANA
DÍA
FECHA
CLAVE | PARTIDA | DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO | IMPORTE | INICIO | FIN | DÍAS | AVANCE % | ESTADO
|  |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-31 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2026-08-20 | 2026-09-05 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2026-08-23 | 2026-09-10 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2026-08-26 | 2026-09-15 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2026-08-29 | 2026-09-20 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-25 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-30 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2026-09-07 | 2026-10-05 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2026-09-10 | 2026-10-10 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2026-09-13 | 2026-10-15 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2026-09-16 | 2026-10-20 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2026-09-19 | 2026-10-25 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2026-09-22 | 2026-10-30 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2026-09-25 | 2026-11-04 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2026-09-28 | 2026-11-09 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2026-10-01 | 2026-11-14 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2026-10-04 | 2026-11-19 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2026-10-07 | 2026-11-24 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2026-10-10 | 2026-11-29 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2026-10-13 | 2026-12-04 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2026-10-16 | 2026-12-09 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2026-10-19 | 2026-12-14 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2026-10-22 | 2026-12-19 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2026-10-25 | 2026-12-24 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2026-10-28 | 2026-12-29 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2026-10-31 | 2027-01-03 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2026-11-03 | 2027-01-08 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2026-11-06 | 2027-01-13 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2026-11-09 | 2027-01-18 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2026-11-12 | 2027-01-23 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2026-11-15 | 2027-01-28 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2026-11-18 | 2027-02-02 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2026-11-21 | 2027-02-07 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2026-11-24 | 2027-02-12 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2026-11-27 | 2027-02-17 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2026-11-30 | 2027-02-22 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2026-12-03 | 2027-02-27 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2026-12-06 | 2027-03-04 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2026-12-09 | 2027-03-09 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2026-12-12 | 2027-03-14 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2026-12-15 | 2027-03-19 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2026-12-18 | 2027-03-24 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2026-12-21 | 2027-03-29 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2026-12-24 | 2027-04-03 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2026-12-27 | 2027-04-08 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2026-12-30 | 2027-04-13 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-01-02 | 2027-04-18 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-01-05 | 2027-04-23 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-01-08 | 2027-04-28 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-01-11 | 2027-05-03 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-01-14 | 2027-05-08 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-01-17 | 2027-05-13 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-01-20 | 2027-05-18 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-01-23 | 2027-05-23 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-01-26 | 2027-05-28 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-01-29 | 2027-06-02 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-02-01 | 2027-06-07 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-02-04 | 2027-06-12 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-02-07 | 2027-06-17 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-02-10 | 2027-06-22 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-02-13 | 2027-06-27 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-02-16 | 2027-07-02 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-02-19 | 2027-07-07 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-02-22 | 2027-07-12 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-02-25 | 2027-07-17 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-02-28 | 2027-07-22 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-03-03 | 2027-07-27 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-03-06 | 2027-08-01 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-03-09 | 2027-08-06 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-03-12 | 2027-08-11 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-03-15 | 2027-08-16 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-03-18 | 2027-08-21 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-03-21 | 2027-08-26 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-03-24 | 2027-08-31 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-03-27 | 2027-09-05 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-03-30 | 2027-09-10 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-04-02 | 2027-09-15 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-04-05 | 2027-09-20 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-04-08 | 2027-09-25 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-04-11 | 2027-09-30 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-04-14 | 2027-10-05 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-04-17 | 2027-10-10 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-04-20 | 2027-10-15 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-04-23 | 2027-10-20 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-04-26 | 2027-10-25 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-04-29 | 2027-10-30 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-05-02 | 2027-11-04 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-05-05 | 2027-11-09 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-05-08 | 2027-11-14 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-05-11 | 2027-11-19 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-05-14 | 2027-11-24 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-05-17 | 2027-11-29 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-05-20 | 2027-12-04 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-05-23 | 2027-12-09 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-05-26 | 2027-12-14 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-05-29 | 2027-12-19 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-06-01 | 2027-12-24 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-06-04 | 2027-12-29 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-06-07 | 2028-01-03 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-06-10 | 2028-01-08 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-06-13 | 2028-01-13 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-06-16 | 2028-01-18 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-06-19 | 2028-01-23 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-06-22 | 2028-01-28 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-06-25 | 2028-02-02 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-06-28 | 2028-02-07 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-07-01 | 2028-02-12 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-07-04 | 2028-02-17 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-07-07 | 2028-02-22 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-07-10 | 2028-02-27 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-07-13 | 2028-03-03 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-07-16 | 2028-03-08 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-07-19 | 2028-03-13 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-07-22 | 2028-03-18 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-07-25 | 2028-03-23 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-07-28 | 2028-03-28 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-07-31 | 2028-04-02 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-08-03 | 2028-04-07 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-08-06 | 2028-04-12 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-08-09 | 2028-04-17 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-08-12 | 2028-04-22 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-08-15 | 2028-04-27 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-08-18 | 2028-05-02 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-08-21 | 2028-05-07 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-08-24 | 2028-05-12 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-08-27 | 2028-05-17 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-08-30 | 2028-05-22 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-09-02 | 2028-05-27 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-09-05 | 2028-06-01 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-09-08 | 2028-06-06 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-09-11 | 2028-06-11 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-09-14 | 2028-06-16 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-09-17 | 2028-06-21 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-09-20 | 2028-06-26 |  | 0% | Planeado
|  |  |  | 2027-09-23 | 2028-07-01 |  | 0% | Planeado
AVANCE PONDERADO DEL PROYECTO

## FLUJO SEMANAL
FLUJO SEMANAL · FLUJOGRAMA DE OBRA
PROYECTO
CLIENTE
UBICACIÓN
EMPRESA
FOLIO
El importe de cada concepto se reparte por días entre las semanas que ocupa en el CRONOGRAMA.
CLAVE | DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO | IMPORTE
PROGRAMADO DE LA SEMANA
PROGRAMADO ACUMULADO
% ACUMULADO DEL PRESUPUESTO
BLOQUE DE COBRANZA
COBRANZA PROGRAMADA
INGRESO REAL ACUMULADO
EGRESO REAL ACUMULADO
CAJA DEL PROYECTO (ingreso − egreso)

## CONTROL DE OBRA
CONTROL DE OBRA
PROYECTO
CLIENTE
UBICACIÓN
EMPRESA
FOLIO
Todo se calcula del CRONOGRAMA en vivo. El AVANCE % se captura allá, no aquí. | [12 empty] | FECHA DE CORTE
IDENTIFICACIÓN |  |  |  | CONTRATADO |  | ACUMULADO |  |  | PENDIENTE POR EJECUTAR |  | PROGRAMA |  |  |  | DESVIACIÓN
CLAVE | ÁREA (MÓDULO) | PARTIDA | DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO | IMPORTE CONTRATADO | ESTADO | AVANCE % | IMPORTE EJECUTADO | ESTIMABLE AL CLIENTE | % POR EJECUTAR | IMPORTE POR EJECUTAR | INICIO PROG. | FIN PROG. | DÍAS | % QUE DEBERÍA LLEVAR | DESVIACIÓN % | DESVIACIÓN $ | SEMÁFORO
TOTALES

## MOVIMIENTOS
LIBRO DE MOVIMIENTOS · INGRESOS Y EGRESOS
PROYECTO
CLIENTE
UBICACIÓN
EMPRESA
UNA sola tabla para toda la obra. La semana se calcula de la fecha: no se crea una hoja por semana.
Todo movimiento debe tener folio de recibo. El estado de resultados y los estados de cuenta se calculan de aquí.
FOLIO | FECHA | SEMANA | TIPO | CATEGORÍA | PROVEEDOR / QUIÉN | CONCEPTO O DESCRIPCIÓN | MONTO | FORMA DE PAGO | CLAVE PRESUP. | MÓDULO | EVIDENCIA / NOTAS
TOTAL INGRESOS
TOTAL EGRESOS
SALDO EN CAJA

## REQUISICIONES
REQUISICIONES DE MATERIAL
PROYECTO
CLIENTE
UBICACIÓN
EMPRESA
Lo que el residente pide. Nada se compra sin requisición, y ninguna requisición se paga sin cotización.
FOLIO | FECHA | SEMANA | ID INSUMO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PROVEEDOR SUGERIDO | COSTO ESTIMADO | IMPORTE | ESTADO | FOLIO MOVIMIENTO | NOTAS
TOTAL REQUISITADO

## RAYA
LISTA DE RAYA · NÓMINA SEMANAL
PROYECTO
CLIENTE
UBICACIÓN
EMPRESA
Una fila por trabajador y semana. Se anota 1 por día trabajado y 0.5 por medio día.
El total de la semana se registra en MOVIMIENTOS como un egreso de categoría Nómina.
SEMANA | NOMBRE | PUESTO | CABO / MAESTRO | SALARIO DIARIO | L | M | MI | J | V | S | DÍAS | HRS EXTRA | $ HRS EXTRA | DEDUCCIONES | TOTAL A PAGAR
TOTAL NÓMINA

## PROVEEDORES
ESTADO DE CUENTA POR PROVEEDOR
PROYECTO
CLIENTE
UBICACIÓN
EMPRESA
El nombre debe escribirse EXACTAMENTE igual que en MOVIMIENTOS. Lo demás se calcula.
PROVEEDOR | ESPECIALIDAD | MONTO COTIZADO | ANTICIPO | PAGADO | SALDO | % PAGADO | MOVIMIENTOS | NOTAS
TOTALES
Renglón en rojo = se ha pagado MÁS de lo cotizado.

## ESTADO DE RESULTADOS
ESTADO DE RESULTADOS · CONTROL INTERNO
PROYECTO
CLIENTE
UBICACIÓN
EMPRESA
Comparativo de lo autorizado, lo ejecutado y lo realmente gastado. Uso interno, no se entrega al cliente.
CONCEPTO | AUTORIZADO | EJECUTADO | GASTO REAL | MARGEN | NOTAS
INGRESOS DEL CLIENTE
Anticipo
Estimaciones
VALOR DE LA OBRA
COSTO DIRECTO EJERCIDO
Material
Mano de obra
Nómina
Renta de equipo
Subcontrato
COSTO INDIRECTO EJERCIDO
Indirecto administrativo
VALOR POR MÓDULO
SALDO EN CAJA

## BITACORA
BITÁCORA DE OBRA
PROYECTO
CLIENTE
UBICACIÓN
EMPRESA
El residente registra aquí. Todo evento con impacto financiero debe traer su folio de MOVIMIENTOS.
FOLIO | FECHA | HORA | TIPO | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | CLAVE PRESUP. | MÓDULO | % AVANCE | RESPONSABLE | INVOLUCRADO | ¿GENERA MOVIMIENTO? | FOLIO MOVIMIENTO | CLIMA | EVIDENCIA

## LISTAS
ESTADO | TIPO MOVIMIENTO | CATEGORÍA | FORMA DE PAGO | UNIDAD | TIPO BITÁCORA | ESTADO REQUISICIÓN | TIPO DE INSUMO
Planeado | Ingreso | Anticipo de cliente | Efectivo | m | Avance | Solicitada | material
En curso | Egreso | Estimación de cliente | Transferencia | m² | Incidencia | Cotizada | mano_obra
Suspendido |  | Material | Cheque | m³ | Visita | Autorizada | herramienta
Terminado |  | Mano de obra | Tarjeta | ml | Recepción de material | Comprada | equipo
Cancelado |  | Nómina | Depósito | pza | Entrega de herramienta | Recibida | indirecto
|  | Renta de equipo |  | lote | Suspensión | Cancelada | subcontrato
|  | Subcontrato |  | sal | Acuerdo
|  | Indirecto administrativo |  | jornada | Reporte fotográfico
|  | Viáticos |  | viaje | Clima
|  | Combustible |  | kg
|  | Trámites y derechos |  | ton
|  | Extraordinario |  | bulto
|  | Otro |  | caja
cubeta
millar
rollo
tramo
jgo
día
semana
mes
%

## NORMA BIM
NORMA DE NOMENCLATURA DOCUMENTAL · DRAVYA / TAAW · basada en ISO 19650-2
Pestaña informativa. De aquí se arma el FOLIO de cada entregable.
ESTRUCTURA DEL CÓDIGO |  | CONSTRUCTOR DEL FOLIO
PROYECTO-CREADOR-PROGRESO-FUNCIÓN-BLOQUE+NÚM-NIVEL-TIPO-NÚMERO-REVISIÓN-ESTADO |  | CAMPO | VALOR | DE DÓNDE SALE
|  | 1 · PROYECTO | F19 | captura
3 · PROGRESO DE PROYECTO |  | 2 · CREADOR | DRV | captura
CLAVE | DESCRIPCIÓN | 5 · BLOQUE | G | captura
AP | Anteproyecto | 6 · NÚM. BLOQUE | 01 | captura
PE | Proyecto Ejecutivo | 7 · NIVEL | ZZ | captura
OB | Obra en ejecución | 10 · REVISIÓN | 03
AS | As Built | 11 · ESTADO | S3 | captura
4 · FUNCIÓN (disciplina) |  | FOLIO POR ENTREGABLE | TIPO | FOLIO COMPLETO
CLAVE | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO | BQ
A | Arquitectura | GENERADORES | CA
C | Ingeniería civil | CRONOGRAMA | PR
E | Instalación eléctrica | FLUJO SEMANAL | CP
P | Ingeniería sanitaria | CONTROL DE OBRA | RP
Q | Costos y presupuestos ← el nuestro
S | Estructural
W | Contratista
X | Subcontratista
K | Cliente
Z | General, no disciplinar
5 · BLOQUE
CLAVE | DESCRIPCIÓN
G | Generales — todo el proyecto
M | Módulo de presupuesto M1 a M6
E | Edificio o cuerpo
X | Exterior, barda, patio
7 · NIVEL / UBICACIÓN
CLAVE | DESCRIPCIÓN
ZZ | Niveles múltiples
XX | Sin nivel aplicable
CIM | Cimentación
PB | Planta baja
N1 | Nivel 1
N2 | Nivel 2
AZ | Azotea
8 · TIPO DE DOCUMENTO
CLAVE | DESCRIPCIÓN
BQ | Catálogo de conceptos / presupuesto
CA | Memoria de cálculo / generadores
CP | Plan de costos / precios unitarios
PR | Programa / cronograma
RP | Reporte
SH | Tabla / schedule
DR | Plano
M3 | Modelo 3D
VS | Visualización
MI | Minuta
RI | Solicitud de información
SP | Especificación
11 · ESTADO
CLAVE | DESCRIPCIÓN
S0 | Trabajo en curso
S2 | Apto para información
S3 | Apto para revisión y comentarios
S4 | Apto para aprobación de etapa
A5 | Autorizado para construir
CR | Registro as-built
CREADORES
CLAVE | DESCRIPCIÓN
DRV | Dravya Estudio de Arquitectura
TAAW | TAAW Project Builder
MAAK | Maak — administración
MAP | Ing. Maximino Ayala Pozo — estructural
SGA | Arq. Sergio García Ayala — revisión
EXT | Externo sin clave
PREFIJO DE EMPRESA (campo 1 = EMP)
CLAVE | DESCRIPCIÓN
NOM | Normativa y estándares
ADM | Administración
FIN | Finanzas
RH | Recursos humanos
CAL | Calidad y procesos
SIS | Sistemas y plataforma
Documento fuente: EMPRESA/NORMATIVA/DRAVYA-NOM-NomenclaturaDocumental-R01.md
Folio de esta norma: EMP-DRV-PE-Z-NOM-01-XX-SP-001-01-A5

## BOLSILLO OPERATIVO
BOLSILLO OPERATIVO · USO INTERNO · NO SE ENTREGA AL CLIENTE
La utilidad vive AQUÍ. No aparece en PRESUPUESTO ni en CARÁTULA.
% UTILIDAD
CLAVE | MÓD | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO DIR. UNIT. | P.U. AL CLIENTE | COSTO TOTAL | VENTA TOTAL | UTILIDAD $ | MARGEN
COSTO DIRECTO TOTAL
VENTA TOTAL (sin IVA)
UTILIDAD BRUTA
MARGEN SOBRE VENTA

## PRESUPUESTO OPCIÓN B
% UTILIDAD
UBICACIÓN | [8 empty] | % IVA
AQUI SE EDITAN LOS PRECIOS UNITARIOS
CLIENTE |  |  |  | FECHA
CLAVE | DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO | CANTIDAD | UNIDAD | P. UNITARIO | IVA | TOTAL | NOTAS | NOTAS REV-01 | P.U. BASE | MÓDULO | LLAVE
PRELIMINARES, DESMANTELAMIENTOS Y DEMOLICIONES
PRELIMINARES
PRE02233 | TRAZO Y NIVELACIÓN DEL ÁREA A CONSTRUIR: TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLATAFORMA SEGÚN LOS NIVELES DE DESPLANTE DEL PROYECTO, SOBRE LA TOTALIDAD DEL PREDIO DE CASA 2 (81.24 M² DE DESPLANTE). INCLUYE HILO, ESTACAS, CRUCETAS DE MADERA, NIVEL, EQUIPO TOPOGRÁFICO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 81.24 | m² | [5 empty] | 28 | M1
PRE02234 | TAPIAL PROVISIONAL PERIMETRAL: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIAL PROVISIONAL A BASE DE POLÍN DE MADERA, FORRADO CON MALLA ELECTROSOLDADA (ARMEX) Y CORTINA DE PLÁSTICO NEGRO CALIBRE 600, CON PUERTA DE ACCESO DE MADERA Y CANDADO, PARA DELIMITAR LA ZONA DE OBRA DE CASA 2 SOBRE EL PASO DE SERVIDUMBRE DE LA VECINDAD. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. 12 ml sobre el frente que da al paso de servidumbre de 3.00 m de ancho. | 13 | ml | [5 empty] | 300 | M1
PRE02235 | MURETE PROVISIONAL DE OBRA: FABRICACIÓN DE MURETE PROVISIONAL DE MADERA (POSTE, TABLA Y CLAVOS) ADOSADO AL TAPIAL, PARA ALOJAR EL INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE OBRA Y EL RACK DE CONTACTOS DE USO RUDO. INCLUYE MATERIAL ELÉCTRICO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | pza | [5 empty] | 1000 | M1
PRE02227 | TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA DERRIBO DE ARBOL: INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE, LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO, DICTAMEN, INGRESO ANTE LA AUTORIDAD Y SEGUIMIENTO HASTA LA RESOLUCIÓN. NO INCLUYE EL PAGO DE DERECHOS NI LA COMPENSACIÓN AMBIENTAL QUE FIJE LA AUTORIDAD. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | lote | [5 empty] | 1 | M1
PRE02228 | DERRIBO CONTROLADO DE ÁRBOL POR SECCIONES: DESRAME PROGRESIVO DE ARRIBA HACIA ABAJO, CORTE DEL FUSTE EN TRAMOS CON DESCUELGUE CONTROLADO POR CUERDA, PROTECCIÓN DE MUROS COLINDANTES Y DE LAS PROPIEDADES VECINAS. INCLUYE MOTOSIERRA, CUERDAS, ARNÉS, ESCALERA O ANDAMIO Y SEÑALIZACIÓN. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | pza | [5 empty] | 1000 | M1
PRE02229 | DESTOCONADO Y EXTRACCIÓN DE RAÍZ: EXCAVACIÓN PERIMETRAL, CORTE DE RAÍZ PRINCIPAL Y SECUNDARIA, EXTRACCIÓN DEL TOCÓN Y LIMPIEZA DEL HUECO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | pza | [5 empty] | 1500 | M1
PRE02230 | RELLENO Y COMPACTACIÓN DEL HUECO DE TOCÓN CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS HÚMEDAS DE 20 CM, HASTA ALCANZAR EL NIVEL DE DESPLANTE DE PROYECTO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 4 | m³ | [5 empty] | 320 | M1
PRE02231 | TROCEADO, CARGA Y RETIRO DE RESIDUO VEGETAL A TIRO AUTORIZADO: TRONCO, RAMA Y FOLLAJE, CON ACARREO MANUAL HASTA PIE DE CALLE Y VIAJE EN CAMIÓN. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | viaje | [5 empty] | 900 | M1
DESMANTELACIONES
DIS07123 | DESMANTELAMIENTO DE LÍNEA ELÉCTRICA DE ALIMENTACIÓN DE DEPARTAMENTOS COLINDANTES: DESMANTELAMIENTO DE LA LÍNEA ELÉCTRICA DE ALIMENTACIÓN EXISTENTE, TENDIDA EXPUESTA SOBRE EL MURO DE LA VIVIENDA A DEMOLER, QUE DA SERVICIO A CASA 2 (EL PROYECTO), CASA 3 Y CASA 4 SEGÚN CROQUIS DEL TÍTULO DE PROPIEDAD, FOLIO CATASTRAL CA 17/022, A UNA ALTURA NO MAYOR A 3 METROS. INCLUYE CORTE DE PUNTAS EN EL PUNTO DE HABILITACIÓN, RETIRO DE CABLEADO Y TUBERÍA VISIBLE, CANCELACIÓN DE LA ACOMETIDA PROPIA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ESCALERAS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | lote | [5 empty] | 2800.27 | M1
DIS07124 | DESMANTELAMIENTO DE LÍNEA HIDRÁULICA DE ALIMENTACIÓN DE DEPARTAMENTOS COLINDANTES: DESMANTELAMIENTO DE LA LÍNEA HIDRÁULICA DE ALIMENTACIÓN EXISTENTE, TENDIDA EXPUESTA SOBRE EL MURO DE LA VIVIENDA A DEMOLER, QUE DA SERVICIO A CASA 2 (EL PROYECTO), CASA 3 Y CASA 4 SEGÚN CROQUIS DEL TÍTULO DE PROPIEDAD, FOLIO CATASTRAL CA 17/022, A UNA ALTURA NO MAYOR A 3 METROS. INCLUYE INTERRUPCIÓN DESDE LA BOMBA DE LA CISTERNA, VACIADO Y DESCONEXIÓN DE TINACOS, CORTE Y RETIRO DE TUBERÍA VISIBLE, COLOCACIÓN DE TAPÓN PROVISIONAL EN LA SALIDA DE AGUA PROPIA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ESCALERAS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | lote | [5 empty] | 2500.11 | M1
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
ELE12299 | SALIDA ELÉCTRICA INDIVIDUAL DE ALIMENTACIÓN PARA DEPARTAMENTO COLINDANTE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SALIDA ELÉCTRICA FINAL POR DEPARTAMENTO, CON CONDUCTOR DE COBRE THHW CALIBRE 10 O 12 AWG, CHALUPA GALVANIZADA Y CONEXIÓN TERMINAL, PARA CASA 2 (EL PROYECTO), CASA 3 Y CASA 4 SEGÚN CROQUIS DEL TÍTULO DE PROPIEDAD, FOLIO CATASTRAL CA 17/022, A UNA ALTURA NO MAYOR A 3 METROS. INCLUYE MATERIAL, CABLEADO, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 3 | sal | [5 empty] | 2600.26 | M1
ELE12300 | CIRCUITO TRONCAL DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PERIMETRAL: TENDIDO DE CIRCUITO TRONCAL DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA NUEVA POR LA BARDA COLINDANTE AL PASO DE SERVIDUMBRE, CON TUBERÍA CONDUIT PVC DE 3/4" Y ABRAZADERAS DE SUJECIÓN, DESDE EL PUNTO DE HABILITACIÓN EXISTENTE HASTA CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CASA 2 (EL PROYECTO), CASA 3 Y CASA 4 SEGÚN CROQUIS DEL TÍTULO DE PROPIEDAD, FOLIO CATASTRAL CA 17/022. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | lote | [5 empty] | 3469.88 | M1
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
HSI14089 | SALIDA HIDRÁULICA NUEVA DE ALIMENTACIÓN PARA DEPARTAMENTO COLINDANTE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA DE ALIMENTACIÓN NUEVA EN RED HIDRÁULICA CON TUBERÍA PPR DE 3/4" Y ABRAZADERAS DE SUJECIÓN, DESDE LA BOMBA DE LA CISTERNA HASTA EL TINACO DE CADA DEPARTAMENTO DE CASA 2 (EL PROYECTO), CASA 3 Y CASA 4 SEGÚN CROQUIS DEL TÍTULO DE PROPIEDAD, FOLIO CATASTRAL CA 17/022, A UNA ALTURA NO MAYOR A 3 METROS. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ESCALERAS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 3 | pza | [5 empty] | 1500.1 | M1
HSI14093 | REUBICACIÓN Y RECONEXIÓN DE TINACOS DE CASA COLINDANTE: REUBICACIÓN Y RECONEXIÓN DE TINACO DE LA CASA COLINDANTE A LA LÍNEA HIDRÁULICA NUEVA. INCLUYE DESMONTAJE, TRASLADO, MONTAJE SOBRE SU BASE, FIJACIÓN CON ABRAZADERAS, CONEXIÓN FINAL A LA LÍNEA NUEVA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | lote | [5 empty] | 600.09 | M1
HSI14094 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIO DE 4" AHOGADA EN RANURA, CON SUS CONEXIONES, PARA LA LÍNEA SANITARIA NUEVA QUE DA SERVICIO A CASA 2 (EL PROYECTO), CASA 3 Y CASA 4 SEGÚN CROQUIS DEL TÍTULO DE PROPIEDAD, FOLIO CATASTRAL CA 17/022, SUSTITUYENDO EL TRAYECTO EXISTENTE QUE PASA POR EL FRENTE DE LA VIVIENDA. INCLUYE TUBERÍA, CODOS, YEES, TEES, PEGAMENTO, NIVELACIÓN DE PENDIENTE, MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. REGISTRO SANITARIO DE 40 X 60 X 100 CM: FABRICACIÓN DE REGISTRO SANITARIO DEL PROYECTO. INCLUYE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM² DE 5 CM DE PERALTE, MUROS DE TABIQUE RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, APLANADO CON ACABADO PULIDO AL INTERIOR, VÉRTICES RESUELTOS EN CHAFLÁN A 45 GRADOS, ARENERO DE 5 CM BAJO EL LECHO INFERIOR DE LOS TUBOS DE 4" PARA RETENCIÓN DE SEDIMENTOS, TAPA DE REGISTRO DE LA MISMA CALIDAD QUE LA PLANTILLA, EXCAVACIÓN, MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 18 | ml | [5 empty] | 300 | M1
DEMOLICIONES
DEM5027 | CORTE DE LOSA DE AZOTEA A DEMOLER, CON CORTADORA DE PISO TIPO WALK-BEHIND Y DISCO DE DIAMANTE PARA CONCRETO, SOBRE EL LÍMITE DE COLINDANCIA CON LAS PROPIEDADES VECINAS, PARA DESCONECTAR LA TRANSMISIÓN DE CARGAS ANTES DE LA DEMOLICIÓN. TRABAJOS A UNA ALTURA A PARTIR DE 3 METROS. INCLUYE RENTA DE EQUIPO, DISCO DE CORTE, FLETE DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ARNÉS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL CON PROTECCIÓN OCULAR, AUDITIVA Y RESPIRATORIA. | 1 | lote | [5 empty] | 2500 | M1
DEM5028 | CORTE DE LA LOSA DE PISO FIRME EXISTENTE, CON CORTADORA DE PISO TIPO WALK-BEHIND Y DISCO DE DIAMANTE PARA CONCRETO, SOBRE EL LÍMITE DE COLINDANCIA Y SOBRE EL TRAZO DE LAS TRINCHERAS CT-1 DE LA CIMENTACIÓN NUEVA. INCLUYE RENTA DE EQUIPO, DISCO DE CORTE, FLETE DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL CON PROTECCIÓN OCULAR, AUDITIVA Y RESPIRATORIA. | 1 | lote | [5 empty] | 1500 | M1
DEM5029 | DEMOLICIÓN DE MUROS INTERIORES DE TABICÓN DE 10 CM Y BLOCK DE 15 CM, MÁS EL MURO DE FACHADA DE 20 CM Y EL MURO POSTERIOR DE 16 CM DE LA VIVIENDA, A UNA ALTURA NO MAYOR A 3.40 METROS, CON MARTILLO DEMOLEDOR ELÉCTRICO Y HERRAMIENTA MANUAL. INCLUYE LEVANTADO DEL ESCOMBRO PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y SU ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, RENTA DE EQUIPO, FLETE DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. NO incluye los dos muros laterales ni el muro posterior del predio, que son compar- | 76.06 | m² | [5 empty] | 80 | M1
DEM5030 | DEMOLICIÓN DE LA LOSA DE AZOTEA O CUBIERTA DE CONCRETO DE LA VIVIENDA, DE 12 CM DE ESPESOR, PREVIAMENTE CORTADA EN SU PERÍMETRO, CON MARTILLO DEMOLEDOR ELÉCTRICO. TRABAJOS A UNA ALTURA A PARTIR DE 3 METROS. INCLUYE LEVANTADO DEL ESCOMBRO Y SU ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, RENTA DE EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ARNÉS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 46.45 | m² | [5 empty] | 80 | M1
DEM5031 | DEMOLICIÓN DE LA LOSA DE CONCRETO POBRE EXISTENTE EN EL PATIO EXTERIOR DE LA VIVIENDA, DE 8 CM DE ESPESOR, COMPRENDIDA ENTRE EL EJE POSTERIOR DE LA CONSTRUCCIÓN ACTUAL Y EL LÍMITE DEL PREDIO. INCLUYE LEVANTADO DEL ESCOMBRO Y SU ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 29.26 | m² | [5 empty] | 80 | M1
DEM5032 | RANURA EN EL PISO DE CONCRETO EXISTENTE EN PATIO, DE 40 CM DE ANCHO POR 60 CM DE PROFUNDIDAD, PARA ALOJAR LA LÍNEA SANITARIA NUEVA DE 4" QUE DA SERVICIO A CASA 2 (EL PROYECTO), CASA 3 Y CASA 4 SEGÚN CROQUIS DEL TÍTULO DE PROPIEDAD, FOLIO CATASTRAL CA 17/022. INCLUYE CORTE PREVIO, DEMOLICIÓN CON MARTILLO DEMOLEDOR ELÉCTRICO, LEVANTADO DEL ESCOMBRO PRODUCTO DEL CORTE Y SU ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, RENTA DE EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 18.72 | ml | [5 empty] | 80 | M1
DEM5033 | DEMOLICIÓN Y RETIRO DE TINACOS DE FIBROCEMENTO (ASBESTO) EXISTENTES EN LA AZOTEA DE LA VIVIENDA A DEMOLER, CON HUMECTACIÓN PREVIA DE LA PIEZA PARA ABATIR LA EMISIÓN DE FIBRAS, EMBALAJE DEL RESIDUO EN PLÁSTICO DE CALIBRE GRUESO Y DISPOSICIÓN FINAL EN TIRADERO AUTORIZADO PARA RESIDUOS PELIGROSOS. TRABAJOS A UNA ALTURA A PARTIR DE 3 METROS. INCLUYE MATERIAL DE EMBALAJE, TRANSPORTE A TIRADERO AUTORIZADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL CON PROTECCIÓN RESPIRATORIA. | 2 | pza | [5 empty] | 800.43 | M1
DEM5034 | RETIRO DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO (ASBESTO) EN TECHUMBRES DE LA VIVIENDA A DEMOLER, CON HUMECTACIÓN PREVIA PARA ABATIR LA EMISIÓN DE FIBRAS, EMBALAJE DEL RESIDUO EN PLÁSTICO DE CALIBRE GRUESO Y DISPOSICIÓN FINAL EN TIRADERO AUTORIZADO PARA RESIDUOS PELIGROSOS. TRABAJOS A UNA ALTURA A PARTIR DE 3 METROS. INCLUYE MATERIAL DE EMBALAJE, TRANSPORTE A TIRADERO AUTORIZADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL CON PROTECCIÓN RESPIRATORIA. | 4.73 | m² | [5 empty] | 228.15 | M1
ACARREOS
ARR6013 | ACARREO DE ESCOMBRO DESDE EL CENTRO DE ACOPIO DENTRO DEL TAPIAL HASTA EL CAMIÓN DE VOLTEO A PIE DE CALLE, EN UN TRAMO APROXIMADO DE 25 METROS LINEALES POR EL PASO DE SERVIDUMBRE, INCLUYENDO LA CARGA MANUAL AL CAMIÓN. INCLUYE CARRETILLAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 38.97 | m³ | [5 empty] | 150 | M1
ARR06009 | VIAJE DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO: RETIRO DEL ESCOMBRO EN CAMIÓN DE VOLTEO CON CAPACIDAD DE TOLVA DE 6 M³, HASTA TIRO AUTORIZADO, CON DISPOSICIÓN LEGAL DEL RESIDUO. INCLUYE RENTA DEL CAMIÓN, COMBUSTIBLE, OPERADOR Y DERECHO DE DESCARGA. | 6 | viaje | [5 empty] | 1500 | M1
EXCAVACIONES
EXV3018 | EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y TRINCHERAS PARA EL DESPLANTE DE LAS CONTRATRABES CT-1 Y LA LOSA DE CIMENTACIÓN DEL PROYECTO, SEGÚN TRAZO DEL PLANO ESTRUCTURAL ES-02, EN UNA LONGITUD TOTAL DE 89.10 ML DE TRINCHERA DE SECCIÓN 0.20 X 0.40 M. INCLUYE AFINE DE TALUDES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. 48.55 ml de CT-1 en colindancia más 40.55 ml de CT-1 central, según cuantificación | 10.7 | m³ | [5 empty] | 250.01 | M1
EXV3019 | NIVELACIÓN DEL TERRENO CON MEJORAMIENTO A BASE DE TEPETATE COMPACTADO AL 90% PROCTOR, APISONADO CON BAILARINA, HASTA ALCANZAR EL NIVEL DE DESPLANTE DE PROYECTO. INCLUYE EL TALUD EN CARTABÓN DE LAS CONTRATRABES DE CIMENTACIÓN, SUMINISTRO Y TENDIDO DEL TEPETATE, RENTA DE BAILARINA, COMBUSTIBLE, AGUA PARA COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 7.85 | m³ | [5 empty] | 400.26 | M1
ALBAÑILERÍAS
ALB8209 | RELLENO COMPACTADO Y FIRME DE CONCRETO SOBRE LA RANURA DE LA LÍNEA SANITARIA NUEVA, PARA RESTITUIR EL PISO AL NIVEL EXISTENTE. INCLUYE RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO EN CAPAS, FIRME DE CONCRETO, MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 10 | ml | [5 empty] | 250 | M1
ALB08251 | REGISTRO SANITARIO DE 40 X 60 X 100 CM: FABRICACIÓN DE REGISTRO SANITARIO DEL PROYECTO. INCLUYE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM² DE 5 CM DE PERALTE, MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28 JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, APLANADO PULIDO INTERIOR, TAPA DE LA MISMA CALIDAD, VÉRTICES EN CHAFLÁN A 45° Y ARENERO DE 5 CM BAJO EL LECHO DE LOS TUBOS DE 4". INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | pza | [5 empty] | 2000 | M1
CIMENTACIÓN Y PLANTA BAJA
PRELIMINARES
PRE02226 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAPA DE POLIETILENO NEGRO CALIBRE 600 A MANERA DE PLANTILLA ENTRE EL TERRENO MEJORADO Y LA LOSA DE CIMENTACIÓN NUEVA PARA RECIBIR LA PARRILLA Y EL CONCRETO POSTERIOR, INCLUYE EL FORRADO DE LOS TRES MUROS COLINDANTES HASTA 1.20 M SOBRE EL NIVEL DEL MURO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 151.21 | m² | [5 empty] | 25 | M2
CIMENTACIONES
CIM04004 | LOSA DE CIMENTACIÓN CON CONTRATRABES INTEGRADAS: LOSA DE 15 CM DE ESPESOR CON PARRILLA EN AMBOS LECHOS, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/4-4 Y BASTONES DE 3/8" A CADA 20 CM; CONTRATRABE CENTRAL Y PERIMETRAL DE 20 X 40 CM, TODO CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, SILLETAS, CIMBRA, DESCIMBRADO, COLADO, REGLEADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 75.65 | m² | [5 empty] | 1741.92 | M2
CIM04005 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN MUROS COLINDANTES EXISTENTES A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA FIBRATADA APLICADA FIBRATADA CON CEPILLO EN DOS CAPAS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. |  | m² | [5 empty] | 60 | M2
DEMOLICIONES
DEM05035 | DESTECATADO DE MUROS COLINDANTES EXISTENTES POR MEDIOS MANUALES, SIN AFECTAR LA ESTABILIDAD DEL MURO NI LA PROPIEDAD VECINA. INCLUYE ACARREO INTERNO AL ACOPIO, ANDAMIOS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 76.04 | m² | [5 empty] | 26 | M2
ALBAÑILERÍAS
ALB08211 | ACABADO CON MARMOLINA LAVADA EN ÁREA DE PATIO DE SERVICIO (ZONA DE BOILER), CON PENDIENTE HACIA LA BAJADA PLUVIAL. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. |  | m² | [5 empty] | 323.4 | M2
ALB08212 | C-1 COLUMNA DE SECCIÓN 15 X 30 CM Y ALTURA DE 2.50 M A NIVEL BAJO LECHO DE LOSA DE ENTREPISO, ARMADA SEGÚN DESPIECE DEL PLANO ESTRUCTURAL, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO Y ANDAMIO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. |  | ml | [5 empty] | 569.38 | M2
ALB08213 | C-2 COLUMNA DE SECCIÓN 15 X 40 CM CON 4 VARILLAS DEL #4 Y ALTURA DE 2.50 M A NIVEL BAJO LECHO DE LOSA DE ENTREPISO, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO Y ANDAMIO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 2.5 | ml | [5 empty] | 782.5 | M2
ALB08214 | C-3 COLUMNA DE SECCIÓN 20 X 20 CM CON 4 VARILLAS DEL #4 Y ALTURA DE 2.50 M A NIVEL BAJO LECHO DE LOSA DE ENTREPISO, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO Y ANDAMIO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 5 | ml | [5 empty] | 622.12 | M2
ALB08215 | C-4 COLUMNA DE SECCIÓN 20 X 40 CM CON 8 VARILLAS DEL #4 Y ESTRIBOS DEL #3, ALTURA DE 2.50 M A NIVEL BAJO LECHO DE LOSA DE ENTREPISO, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO Y ANDAMIO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 7.5 | ml | [5 empty] | 820.5 | M2
ALB08216 | K-1 CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 20 CM ARMADO CON ARMEX 15-20-4 MÁS 2 VARILLAS DEL #3, ALTURA DE 2.50 M A NIVEL BAJO LECHO DE LOSA DE ENTREPISO, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO, CIMBRA, COLADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. |  | ml | [5 empty] | 520.65 | M2
ALB08239 | K-ESP CASTILLO ESPECIAL PARA BAJADAS SANITARIAS Y PLUVIALES, DE SECCIÓN 15 X 20 CM Y ALTURA DE 2.50 M A NIVEL BAJO LECHO DE LOSA DE ENTREPISO, ARMADO CON ARMEX 15-20-4 Y CONCRETO F'C=250 KG/CM², CON TUBO DE 4" AHOGADO EN SU INTERIOR. INCLUYE HABILITADO, CIMBRA, COLADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 7.5 | ml | [5 empty] | 454.65 | M2
ALB08217 | MC-1 MURO DE CONCRETO ARMADO COLADO EN SITIO CON DOBLE MALLA Y CASTILLOS TIPO K, ARMADO SEGÚN DESPIECE DEL PLANO ESTRUCTURAL, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA A DOS CARAS, COLADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 2.5 | ml | [5 empty] | 1249.72 | M2
ALB08218 | MC-2 MURO DE CONCRETO ARMADO DOBLE DE 1.30 X 0.20 M CON DOS COLUMNAS TIPO C Y ACERO DE REFUERZO DE 3/8", CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA A DOS CARAS, COLADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 2.5 | ml | [5 empty] | 1920.51 | M2
ALB08219 | MURO DE TABIQUE RECOCIDO ESTRUCTURAL DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO A PLOMO Y NIVEL, CON REFUERZO DE MALLA DE GALLINERO POR AMBAS CARAS. INCLUYE MATERIAL, REFUERZO Y HERRAMIENTA MENOR. NO INCLUYE APLANADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 126.46 | m² | [5 empty] | 400 | M2
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
ELE12101 | SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTOS: COLOCACION DE TUBERÍA DE POLIFLEX DE 3/4", CABLEADO DEL #10 Y #12, CHALUPA, Y PONCHADO DE PUNTAS CONEXIÓN. INCLUYE CINTAS, TERMINALES, PONCHADOR, SOLDADURA DE ESTAÑO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 16 | sal | [5 empty] | 500 | M2
ELE12102 | SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIAS: COLOCACION DE TUBERÍA DE POLIFLEX DE 3/4", CABLEADO DEL #12 Y #14. INCLUYE CINTAS, TERMINALES, PONCHADOR, SOLDADURA DE ESTAÑO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 18 | sal | [5 empty] | 500 | M2
ELE12103 | SALIDA ELÉCTRICA PARA APAGADORES: COLOCACION DE TUBERÍA DE POLIFLEX DE 3/4", CABLEADO DEL #12 Y #14. INCLUYE CINTAS, TERMINALES, PONCHADOR, SOLDADURA DE ESTAÑO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 9 | sal | [5 empty] | 500 | M2
ELE12104 | SUMINSITRO E INSTALACION DE TABLERO QO2 EN MURETE DE MEDICION INCLUYE PASTILLAS TERMOMAGENTICAS, BALANCEO DE CARGAS, PRUEBAS DE CONTINUIDAD, MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EPP. | 1 | PZA | [5 empty] | 800 | M2
ELE12105 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTACULO PARA CONTACTO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. |  | pza | [5 empty] | 140 | M2
ELE12106 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. |  | pza | [5 empty] | 140 | M2
ELE12107 | COLOCACIÓN DE LUMINARIAS. INCLUYE ESCALERA, MATERIAL Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE EL SUMINISTRO DE LA LUMINARIA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. |  | pza | [5 empty] | 160 | M2
ELE12108 | INSTALACIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS. COLOCACION DE CABRE CALIBRE INDICADO EN CUADRO DE CARGAS PARA CIRCUITO Y CABLE DESNUDO DE COBRE PARA TIERRA FISICA, PONCHADO, TERMINAL, IDENTIFICADO, INCLUYE CINTAS, CONSUMIBLES, FIJACION, BALANCEO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 4 | pza | [5 empty] | 300 | M2
ELE12109 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO QO4 PARA ILUMINACIÓN Y CONTACTOS, CON PASTILLAS TERMOMAGNÉTICAS POR CIRCUITO, BALANCEO DE CARGAS, IDENTIFICACIÓN Y DIRECTORIO. INCLUYE PRUEBAS DE CONTINUIDAD. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | pza | [5 empty] | 800 | M2
ELE12110 | RE ACONDICIONAMIENTO DE ACOMETIDA DE BAJA TENSIÓN DEL MURETE DE MEDICIÓN AL TABLERO DEL DEPARTAMENTO APROX 36 M, CON TUBERÍA CONDUIT Y CABLE NUEVO DE CALIBRE SEGÚN CARGA. INCLUYE SOPORTERÍA, REGISTROS DE PASO Y AHOGADO EN LOSA Y MURO. SE CONSIDERAN 6 METROS DE COCA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 36 | ml | [5 empty] | 100 | M2
ELE12111 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE BASE DE MEDICIÓN: BALANCE DE CARGAS DEL TABLERO, ANEXION DE TIERRA FÍSICA CON VARILLA COPPERWELD Y CONECTOR, INCLUYE PRUEBAS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 0.2 | pza | [5 empty] | 3465 | M2
ELE12197 | SUMINISTRO DE LUMINARIAS MODELO COLGANTE, TIRA LED, EMPTORABLE Y ARBOTANTE LINEA DOMESTICA ECONOMICA, INCLUYE LAMPARA CON FOCO, MANO DE OBRA Y EPP. | 1 | LOTE | [6 empty] | M2
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
HSI14101 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA DE PPR DE 1" PARA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCION HIDRÁULICA HASTA LLEGADA A DEPARTAMENTO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 19.85 | ml | [5 empty] | 153.95 | M2
HSI14102 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA DE PPR DE 3/4" DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE A MUEBLES. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. |  | ml | [5 empty] | 109.3 | M2
HSI14103 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIONES DE PPR (CODOS, TEES Y REDUCCIONES) PARA LA RED HIDRÁULICA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 29 | pza | [5 empty] | 67.75 | M2
HSI14104 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE PASO DE 1". INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 2 | pza | [5 empty] | 161.7 | M2
HSI14105 | DISPARO DE AGUA FRÍA Y CALIENTE DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN A RAMAL DE MUEBLE. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 12 | sal | [5 empty] | 577.5 | M2
HSI14106 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA SANITARIA DE PVC RD26 DE 2". INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. |  | ml | [5 empty] | 46.2 | M2
HSI14107 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA SANITARIA DE PVC RD26 DE 4". INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. |  | ml | [5 empty] | 86.63 | M2
HSI14108 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIONES SANITARIAS DE PVC (CODOS, YEES Y TEES) DE 2" Y 4". INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 28 | pza | [5 empty] | 69.3 | M2
HSI14109 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA DE DRENAJE, INCLUYE CONEXIONES Y TRAMPAS DE OLOR. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 9 | sal | [6 empty] | M2
HSI14110 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 4 | pza | [5 empty] | 404.25 | M2
HSI14111 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE 1 HP CON SU CIRCUITO ELÉCTRICO DEDICADO DESDE EL TABLERO DEL DEPARTAMENTO HASTA LA CISTERNA EXISTENTE, CON PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA PROPIA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | lote | [5 empty] | 4212 | M2
HSI14112 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO VERTICAL DE 1,200 LITROS CON ACCESORIOS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | pza | [5 empty] | 4242.5 | M2
HSI14113 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOILER DE PASO DE 12 L CON SUS CONEXIONES Y SOPORTE. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | pza | [5 empty] | 5800.25 | M2
HSI14115 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC CON ASIENTO, TAPA, MANGUERA Y LLAVE ANGULAR LINEA ECONOMICA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | pza | [5 empty] | 4042.5 | M2
HSI14116 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO CON MANGUERA COFLEX Y LLAVE ANGULAR LINEA ECONOMICA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, SOPORTE, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | pza | [5 empty] | 2800 | M2
HSI14117 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA Y MANERALES. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | pza | [5 empty] | 1039.5 | M2
HSI14118 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE NARIZ. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 2 | pza | [5 empty] | 231 | M2
HSI14268 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA SENCILLA DE ACERO INOXIDABLE CON ESCURRIDERO,MONOMANDO CON CUELLO GIRATORIO, LOTE DE EMPAQUES Y ACCESORIOS DE TARJA: CÉSPOL, CONTRACANASTA, MANGUERAS DE ABASTO, LLAVES ANGULARES, REJILLA Y SELLADORCALIBRE Y MEDIDAS DE PROYECTO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | pza | [6 empty] | M2
HSI14255 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FREGADERO DE CEMENTO : MONTAJE SOBRE MUEBLE, SELLADO PERIMETRAL, CONEXIÓN A LÍNEAS DE AGUA FRÍA Y CALIENTE, CONEXIÓN AL DRENAJE Y PRUEBA DE HERMETICIDAD. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | pza | [5 empty] | 1400 | M2
INSTALACION DE GAS
GAS09167 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE GAS: COLOCACION DE TUBERIA DE COBRE DE 3/4" PARED GRUESA PARA GAS EN RED DE DISTRIBUCION DE CILINDRO DE GAS DE 20 O 30 K HACIA BOILER Y ESTUFA. INCLUYE TUBERIA, CONEXIONES, REGULADOR, VALVULAS DE SEGURIDAD, MANGERAS DE BAJA PRESION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR. | 1 | LOTE | [6 empty] | M2
ACABADOS
ACA09101 | APLANADO FINO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES HASTA 3.00 M DE ALTURA CON MORTERO CEMENTO-ARENA, A PLOMO Y REGLA. INCLUYE ANDAMIOS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 197.607 | m² | [5 empty] | 220 | M2
ACA09102 | APLANADO FINO EN PLAFONES INTERIORES HASTA 3.00 M DE ALTURA CON MORTERO CEMENTO-ARENA. INCLUYE ANDAMIOS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 61.68 | m² | [5 empty] | 250 | M2
ACA09104 | EMBOQUILLADO DE VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS. INCLUYE REGLAS, NIVELACIÓN, PLOMEADO Y PERFILADO DE ARISTAS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 54 | ml | [5 empty] | 100 | M2
ACA09105 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO DE LINEA ECONÓMICA EN INTERIORES. INCLUYE ADHESIVO PARA PISO, SEPARADORES, BOQUILLA, CORTES, NIVELACIÓN Y LIMPIEZA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 62.12 | m² | [5 empty] | 620 | M2
ACA09106 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO CERÁMICO EN INTERIORES. INCLUYE ADHESIVO, SEPARADORES, BOQUILLA Y CORTES. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 53.7 | ml | [5 empty] | 220 | M2
ACA09107 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO EN MUROS DE SANITARIO, ÚNICAMENTE EN LAS CARAS QUE RECIBEN AGUA. INCLUYE ADHESIVO PARA MURO, SEPARADORES, BOQUILLA, CORTES Y REMATES. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 9.45 | m² | [5 empty] | 600 | M2
ACA09108 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PORCELÁNICO EN MURO DE COCINA (SALPICADERO), ÚNICAMENTE EN LA CARA QUE RECIBE GRASA Y HUMEDAD. INCLUYE ADHESIVO, SEPARADORES, BOQUILLA Y CORTES. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 5.25 | m² | [6 empty] | M2
ACA09109 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES A DOS MANOS. INCLUYE SELLADOR, RESANES, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 186.64 | m² | [5 empty] | 140 | M2
ACA09110 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN PLAFONES INTERIORES A DOS MANOS. INCLUYE SELLADOR, RESANES, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 61.68 | m² | [5 empty] | 171.25 | M2
ACA09987 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FACHALETA DE PIERDA. INCLUYE PIEDRIN A ELECCION DEL CLIENTE, MORTERO/ADHESIVO, SEPARADORES, NIVELACION, SELLADOR, HERRAMIENTA, ESCALERA Y ANDAMIOS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 9.51 | m² | [5 empty] | 550 | M2
ACA09112 | LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA. INCLUYE ÁCIDO MURIÁTICO, DESENGRASANTES, ESCOBAS, ESPÁTULAS Y JALADORES. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | lote | [5 empty] | 5500 | M2
CANCELERIA
CNL08221 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA, FIJO/CORREDIZA EN SALA DE 1.50 M X 2.10 M, CRISTAL CLARO 5MM, ALUMINIO NEGRO DE LINEA ECONOMICA, HERRAJES, FELPAS, SILICON, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | 2 | pza | [5 empty] | 5915.21 | M2
CNL08222 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA, FIJO/CORREDIZA EN SANITARIO DE 0.60 M X 0.90 M, CRISTAL ESMERILADO 5MM, ALUMINIO NEGRO DE LINEA ECONOMICA, HERRAJES, FELPAS, SILICON, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | 1 | pza | [5 empty] | 2654.25 | M2
CNL08223 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAL, FIJO/CORREDIZA EN RECAMARAS DE 2.05 M X 2.50 M, CRISTAL CLARO 6 MM, ALUMINIO NEGRO DE 2", HERRAJES, FELPAS, SILICON, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | 2 | pza | [5 empty] | 9800 | M2
CNL08224 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CORREDIZA EN AREA DE LAVADO DE 1.80 M X 2.50 M, CRISTAL ESMERILADO 6 MM, ALUMINIO NEGRO DE 2", HERRAJES, FELPAS, SILICON, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | 1 | pza | [5 empty] | 9000 | M2
CARPINTERIA
CAR09181 | SUMINSITRO Y COLOCACION DE PUERTA PRINCIPAL, MADERA DE PINO FORRADA CON ACABADO NOGAL Y TRATAMIENTO EXTERIOR CON SELLADOR POLIURETANO , 1.00 M X 2.50 M, INCLUYE MARCO, CHAPA, BISAGRAS, MATERIAL, MONTAJE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | 1 | pza | [5 empty] | 6500 | M2
CAR09182 | SUMINSITRO Y COLOCACION DE PUERTA DE INTERCOMUNICACION DE MADERA DE PINO 0.80 M X 2.50 M, INCLUYE MARCO, CHAPA, BISAGRAS, MATERIAL, MONTAJE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | 3 | pza | [5 empty] | 6000 | M2
CAR09183 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CLOSET DE MADERA DE PINO 2.17 M X 0.65 M, INCLUYE MARCO, CHAPA, BISAGRAS, MATERIAL, MONTAJE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | 2 | pza | [5 empty] | 0 | M2
LOSA
ALBAÑILERÍAS
ALB08224 | LOSA DE ENTREPISO DE 25 CM DE PERALTE DE VIGUETA Y BOVEDILLA, TRABES T-1,T-2.T-3,T-5 Y T-4, CADENAS TIPO Y DE CERRAMIENTO, CON CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CM, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/8-8 Y CONCRETO F'C=250 KG/CM² INCLUYE VIGUETA ARMADA, BOVEDILLA, APUNTALAMIENTO, CIMBRA DE ORILLA, ACARREO Y ELEVACIÓN DE MATERIAL, COLADO Y CURADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 69.73 | m² | [5 empty] | 1832.6904 | M3
ALB08226 | LOSA MACIZA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR CON PARRILLA DEL #3 A CADA 25 CM Y CONCRETO F'C=250 KG/CM², EN ZONA DE DESCANSO DE ESCALERA Y BAÑO. INCLUYE HABILITADO Y ARMADO, CIMBRA DE FONDO, APUNTALAMIENTO, COLADO, REGLEADO Y CURADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 4.49 | m² | [5 empty] | 1228.12 | M3
LOSA DE AZOTEA · segundo nivel
ALBAÑILERÍAS
ALB08224 | LOSA DE ENTREPISO DE 25 CM DE PERALTE DE VIGUETA Y BOVEDILLA, TRABES T-1,T-2.T-3,T-5 Y T-4, CADENAS TIPO Y DE CERRAMIENTO, CON CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CM, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/8-8 Y CONCRETO F'C=250 KG/CM² INCLUYE VIGUETA ARMADA, BOVEDILLA, APUNTALAMIENTO, CIMBRA DE ORILLA, ACARREO Y ELEVACIÓN DE MATERIAL, COLADO Y CURADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 69.73 | m² | [5 empty] | 1832.6904 | MB1
ALB08226 | LOSA MACIZA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR CON PARRILLA DEL #3 A CADA 25 CM Y CONCRETO F'C=250 KG/CM², EN ZONA DE DESCANSO DE ESCALERA Y BAÑO. INCLUYE HABILITADO Y ARMADO, CIMBRA DE FONDO, APUNTALAMIENTO, COLADO, REGLEADO Y CURADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 4.49 | m² | [5 empty] | 1228.12 | MB1
NIVEL TIPO
ALBAÑILERÍAS
ALB08312 | C-1 COLUMNA DE SECCIÓN 15 X 30 CM Y ALTURA DE 2.50 M A NIVEL BAJO LECHO DE LOSA DE ENTREPISO, ARMADA SEGÚN DESPIECE DEL PLANO ESTRUCTURAL, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO Y ANDAMIO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | ml | [5 empty] | 603.14 | M4
ALB08313 | C-2 COLUMNA DE SECCIÓN 15 X 40 CM CON 4 VARILLAS DEL #4 Y ALTURA DE 2.50 M A NIVEL BAJO LECHO DE LOSA DE ENTREPISO, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO Y ANDAMIO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 2.5 | ml | [5 empty] | 829.45 | M4
ALB08314 | C-3 COLUMNA DE SECCIÓN 20 X 20 CM CON 4 VARILLAS DEL #4 Y ALTURA DE 2.50 M A NIVEL BAJO LECHO DE LOSA DE ENTREPISO, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO Y ANDAMIO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 5 | ml | [6 empty] | M4
ALB08315 | C-4 COLUMNA DE SECCIÓN 20 X 40 CM CON 8 VARILLAS DEL #4 Y ESTRIBOS DEL #3, ALTURA DE 2.50 M A NIVEL BAJO LECHO DE LOSA DE ENTREPISO, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO Y ANDAMIO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 7.5 | ml | [5 empty] | 869.2 | M4
ALB08316 | K-1 CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 20 CM ARMADO CON ARMEX 15-20-4 MÁS 2 VARILLAS DEL #3, ALTURA DE 2.50 M A NIVEL BAJO LECHO DE LOSA DE ENTREPISO, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO, CIMBRA, COLADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | ml | [5 empty] | 551.2 | M4
ALB08339 | K-ESP CASTILLO ESPECIAL PARA BAJADAS SANITARIAS Y PLUVIALES, DE SECCIÓN 15 X 20 CM Y ALTURA DE 2.50 M A NIVEL BAJO LECHO DE LOSA DE ENTREPISO, ARMADO CON ARMEX 15-20-4 Y CONCRETO F'C=250 KG/CM², CON TUBO DE 4" AHOGADO EN SU INTERIOR. INCLUYE HABILITADO, CIMBRA, COLADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 7.5 | ml | [5 empty] | 481.24 | M4
ALB08317 | MC-1 MURO DE CONCRETO ARMADO COLADO EN SITIO CON DOBLE MALLA Y CASTILLOS TIPO K, ARMADO SEGÚN DESPIECE DEL PLANO ESTRUCTURAL, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA A DOS CARAS, COLADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 2.5 | ml | [5 empty] | 1323.94 | M4
ALB08318 | MC-2 MURO DE CONCRETO ARMADO DOBLE DE 1.30 X 0.20 M CON DOS COLUMNAS TIPO C Y ACERO DE REFUERZO DE 3/8", CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA A DOS CARAS, COLADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 2.5 | ml | [5 empty] | 2035.2 | M4
ALB08319 | MURO DE BLOCK ESTRUCTURAL DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO A PLOMO Y NIVEL, CON REFUERZO DE MALLA DE GALLINERO POR AMBAS CARAS. INCLUYE MATERIAL, REFUERZO Y HERRAMIENTA MENOR. NO INCLUYE APLANADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 123.96 | m² | [5 empty] | 480.31 | M4
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
ELE12201 | SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTOS CON TUBERÍA DE POLIFLEX DE 3/4", CABLEADO DEL #10 Y #12, CHALUPA Y CONEXIÓN. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | sal | [5 empty] | 612.15 | M4
ELE12202 | SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIAS CON TUBERÍA DE POLIFLEX DE 3/4", CABLEADO DEL #12 Y #14. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | sal | [5 empty] | 612.15 | M4
ELE12203 | SALIDA ELÉCTRICA PARA APAGADORES CON TUBERÍA DE POLIFLEX DE 3/4", CABLEADO DEL #12 Y #14. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | sal | [5 empty] | 612.15 | M4
ELE12204 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA CIEGA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | pza | [5 empty] | 146.92 | M4
ELE12205 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DOBLE. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | pza | [5 empty] | 183.65 | M4
ELE12206 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | pza | [5 empty] | 146.92 | M4
ELE12207 | COLOCACIÓN DE LUMINARIAS. INCLUYE ESCALERA, MATERIAL Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE EL SUMINISTRO DE LA LUMINARIA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | pza | [5 empty] | 183.65 | M4
ELE12208 | INSTALACIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS. SUMINISTRO DE CABRE CALIBRE INDICADO EN CUADRO DE CARGAS PARA CIRCUITO Y CABLE DESNUDO DE COBRE PARA TIERRA FISICA, PONCHADO, TERMINAL, IDENTIFICADO, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. |  | pza | [6 empty] | M4
ELE12209 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO QO6 PARA ILUMINACIÓN Y CONTACTOS, CON PASTILLAS TERMOMAGNÉTICAS POR CIRCUITO, BALANCEO DE CARGAS, IDENTIFICACIÓN Y DIRECTORIO. INCLUYE PRUEBAS DE CONTINUIDAD. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. |  | pza | [6 empty] | M4
ELE12210 | ACOMETIDA DE BAJA TENSIÓN DEL MURETE DE MEDICIÓN AL TABLERO DEL DEPARTAMENTO, CON TUBERÍA CONDUIT Y CABLE DE CALIBRE SEGÚN CARGA. INCLUYE SOPORTERÍA, REGISTROS DE PASO Y AHOGADO EN LOSA Y MURO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 42.55 | ml | [5 empty] | 367.29 | M4
ELE12211 | BASE DE MEDICIÓN Y PREPARACIÓN PARA CFE: BASE PARA MEDIDOR, GABINETE, MUFA, TIERRA FÍSICA CON VARILLA COPPERWELD Y CONECTOR, Y BALANCEO DE FASES. INCLUYE PRUEBAS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 1 | pza | [5 empty] | 3672.9 | M4
ELE12212 | GESTIÓN Y CONTRATACIÓN DE SERVICIO ELÉCTRICO NUEVO ANTE CFE: PROYECTO ELÉCTRICO PARA TRÁMITE, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE, INGRESO, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO HASTA LA INSTALACIÓN DEL MEDIDOR. NO INCLUYE DERECHOS NI PAGOS A CFE. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | lote | [5 empty] | 0 | M4
ELE12213 | CONSTRUCCIÓN DE MUFA PARA ACOMETIDA AÉREA: SUMINISTRO Y MONTAJE DE MUFA, TUBO GALVANIZADO DE PARED GRUESA, CURVA, CONTRATUERCAS, MONITOR Y SELLADO. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | pza | [5 empty] | 0 | M4
ELE12214 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD PARA MEDIDOR EN GABINETE A PRUEBA DE INTEMPERIE, CON MONTAJE Y CONEXIÓN. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | pza | [5 empty] | 0 | M4
ELE12215 | LOTE DE TIERRA FÍSICA NUEVA: VARILLA COPPERWELD DE 5/8" X 3.00 M, CABLE DE COBRE DESNUDO, CONECTOR TIPO PERRO, ZAPATAS DE COMPRESIÓN, REGISTRO DE TIERRA Y PRUEBA CON TELURÓMETRO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | lote | [5 empty] | 0 | M4
ELE12216 | ACOMETIDA EN TUBO GALVANIZADO DE PARED GRUESA CON CONECTORES, COPLES Y ABRAZADERAS TIPO CLIP, DE LA MUFA A LA BASE DE MEDICIÓN. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 0 | ml | [5 empty] | 0 | M4
ELE12217 | LLEGADA AL INTERRUPTOR PRINCIPAL: TENDIDO DEL ALIMENTADOR DE LA BASE DE MEDICIÓN AL TABLERO, CON CABLE DEL CALIBRE DE PROYECTO, CANALIZACIÓN, REGISTROS DE PASO, ZAPATAS Y CONEXIÓN. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 0 | ml | [5 empty] | 0 | M4
ELE12218 | LOTE DE MATERIAL DE CABLEADO Y CANALIZACIÓN POR METRO LINEAL: CABLE THHW, MANGUERA CORRUGADA POLIFLEX, CHALUPAS, REGISTROS, CAJAS, CINTAS, TERMINALES, CONECTORES Y TORNILLERÍA. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 0 | ml | [5 empty] | 0 | M4
SISTEMAS Y REDES
SYS12112B | ACOMETIDA PARA SERVICIO DE VOZ Y DATOS CON TUBERÍA CONDUIT, GUÍA DE NYLON, SOPORTERÍA Y REGISTROS DE PASO, AHOGADA EN LOSA Y MURO, PREPARADA PARA FIBRA ÓPTICA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | ml | [5 empty] | 60 | M4
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
HSI14201 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA DE PPR DE 1" PARA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCION HIDRÁULICA HASTA LLEGADA A DEPARTAMENTO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | ml | [5 empty] | 150.19 | M4
HSI14202 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA DEPPR DE 3/4" DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE A MUEBLES. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | ml | [5 empty] | 113.46 | M4
HSI14203 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIONES DE PPR (CODOS, TEES Y REDUCCIONES) PARA LA RED HIDRÁULICA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | pza | [5 empty] | 61.22 | M4
HSI14204 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE PASO DE 1". INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | pza | [5 empty] | 171.4 | M4
HSI14205 | DISPARO DE AGUA FRÍA Y CALIENTE DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN A RAMAL DE MUEBLE. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | sal | [5 empty] | 612.15 | M4
HSI14206 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA SANITARIA DE PVC RD26 DE 2". INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | ml | [5 empty] | 48.97 | M4
HSI14207 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA SANITARIA DE PVC RD26 DE 4". INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | ml | [5 empty] | 91.83 | M4
HSI14208 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIONES SANITARIAS DE PVC (CODOS, YEES Y TEES) DE 2" Y 4". INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | pza | [5 empty] | 73.46 | M4
HSI14209 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA DE DRENAJE, INCLUYE CONEXIONES Y TRAMPAS DE OLOR. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | sal | [5 empty] | 306.07 | M4
HSI14210 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | pza | [5 empty] | 428.5 | M4
HSI14211 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE 1 HP CON SU CIRCUITO ELÉCTRICO DEDICADO DESDE EL TABLERO DEL DEPARTAMENTO HASTA LA CISTERNA EXISTENTE, CON PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA PROPIA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | lote | [5 empty] | 6733.65 | M4
HSI14212 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO VERTICAL DE 1,200 LITROS CON ACCESORIOS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | pza | [5 empty] | 4285.05 | M4
HSI14213 | OPCIÓN A · SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOILER DE PASO DE 12 L CON SUS CONEXIONES. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | pza | [5 empty] | 1224.3 | M4
HSI14214 | OPCIÓN B · SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR DE TUBOS EVACUADOS CON TERMOTANQUE, ESTRUCTURA DE SOPORTE, CONEXIONES DE AGUA FRÍA Y CALIENTE Y VÁLVULA MEZCLADORA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | pza | [5 empty] | 0 | M4
HSI14215 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC CON ASIENTO, TAPA, MANGUERA Y LLAVE ANGULAR. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | pza | [5 empty] | 4285.05 | M4
HSI14216 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO CON MANGUERA COFLEX Y LLAVE ANGULAR. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | pza | [5 empty] | 734.58 | M4
HSI14217 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA Y MANERALES. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | pza | [5 empty] | 1101.87 | M4
HSI14218 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE NARIZ. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | pza | [5 empty] | 244.86 | M4
HSI14219 | SUMINISTRO DE TARJA SENCILLA DE ACERO INOXIDABLE CON ESCURRIDERO. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | pza | [5 empty] | 0 | M4
HSI14220 | SUMINISTRO DE MEZCLADORA MONOMANDO PARA TARJA CON CUELLO GIRATORIO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | pza | [5 empty] | 0 | M4
HSI14221 | LOTE DE EMPAQUES Y ACCESORIOS DE TARJA: CÉSPOL, CONTRACANASTA, MANGUERAS DE ABASTO, LLAVES ANGULARES, REJILLA Y SELLADOR. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | lote | [5 empty] | 0 | M4
HSI14222 | COLOCACIÓN DE TARJA: MONTAJE, SELLADO, CONEXIÓN A AGUA FRÍA Y CALIENTE, CONEXIÓN AL DRENAJE Y PRUEBA DE HERMETICIDAD. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | pza | [5 empty] | 0 | M4
ACABADOS
ACA09201 | APLANADO FINO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES HASTA 3.00 M DE ALTURA CON MORTERO CEMENTO-ARENA, A PLOMO Y REGLA. INCLUYE ANDAMIOS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 197.607 | m² | [5 empty] | 212 | M4
ACA09202 | APLANADO FINO EN PLAFONES INTERIORES HASTA 3.00 M DE ALTURA CON MORTERO CEMENTO-ARENA. INCLUYE ANDAMIOS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 60.8 | m² | [5 empty] | 265 | M4
ACA09203 | YESO EN PLAFONES INTERIORES A REGLA Y PLOMO, ACABADO PULIDO LISTO PARA PINTURA. INCLUYE ANDAMIOS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 0 | m² | [5 empty] | 0 | M4
ACA09204 | EMBOQUILLADO DE VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS. INCLUYE REGLAS, NIVELACIÓN, PLOMEADO Y PERFILADO DE ARISTAS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 59 | ml | [5 empty] | 106 | M4
ACA09205 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO LINEA ECONÓMICA EN INTERIORES. INCLUYE ADHESIVO PARA PISO, SEPARADORES, BOQUILLA, CORTES, NIVELACIÓN Y LIMPIEZA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 56.77 | m² | [5 empty] | 620 | M4
ACA09206 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO CERÁMICO O PORCELÁNICO EN INTERIORES. INCLUYE ADHESIVO, SEPARADORES, BOQUILLA Y CORTES. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 51.97 | ml | [5 empty] | 220 | M4
ACA09207 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO EN MUROS DE SANITARIO, ÚNICAMENTE EN LAS CARAS QUE RECIBEN AGUA. INCLUYE ADHESIVO PARA MURO, SEPARADORES, BOQUILLA, CORTES Y REMATES. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 9.45 | m² | [5 empty] | 600 | M4
ACA09208 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PORCELÁNICO EN MURO DE COCINA (SALPICADERO), ÚNICAMENTE EN LA CARA QUE RECIBE GRASA Y HUMEDAD. INCLUYE ADHESIVO, SEPARADORES, BOQUILLA Y CORTES. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 5.25 | m² | [5 empty] | 0 | M4
ACA09209 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES A DOS MANOS. INCLUYE SELLADOR, RESANES, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 186.64 | m² | [5 empty] | 147.2 | M4
ACA09210 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN PLAFONES INTERIORES A DOS MANOS. INCLUYE SELLADOR, RESANES, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 60.8 | m² | [5 empty] | 137.8 | M4
ACA09211 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIORES A DOS MANOS. INCLUYE SELLADOR, HERRAMIENTA, ESCALERA Y ANDAMIOS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 0 | m² | [5 empty] | 147.8 | M4
ACA09212 | LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA. INCLUYE ÁCIDO MURIÁTICO, DESENGRASANTES, ESCOBAS, ESPÁTULAS Y JALADORES. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 1 | lote | [5 empty] | 5830 | M4
ACARREOS
ARR06014 | ACARREO VERTICAL DE MATERIAL A NIVEL SUPERIOR: ELEVACIÓN MANUAL DE MATERIAL A PIE DE OBRA DESDE PLANTA BAJA HASTA EL NIVEL DE TRABAJO. INCLUYE ANDAMIO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 0 | m³ | [5 empty] | 80 | M4
ESCALERA
ALBAÑILERÍAS
ALB08228 | ESCALERA DE CONCRETO ARMADO F'C=250 KG/CM², PAQUETE COMPLETO POR TRAMO: RAMPA CON ARMADO DE PROYECTO MEDIDA EN DESARROLLO INCLINADO, PELDAÑEADO CON HUELLA Y PERALTE DE PROYECTO COLADO MONOLÍTICAMENTE SOBRE LA RAMPA, DESCANSO INTERMEDIO Y ANCLAJE A MUROS Y COLUMNAS DE ARRANQUE Y LLEGADA CON BARRENOS Y ANCLAS DE VARILLA FIJADAS CON RESINA EPÓXICA. INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA DE FONDO, COSTADOS Y CONTRAHUELLA, APUNTALAMIENTO, COLADO, REGLEADO, CURADO Y DESCIMBRADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | tramo | [5 empty] | 0 | M5
AZOTEA
ALBAÑILERÍAS
ALB08243 | ENTORTADO CON PENDIENTE INTEGRADA PARA USO PROVISIONAL COMO AZOTEA: SOBRECOSTO POR DAR PENDIENTE MÍNIMA DEL 2% HACIA BAJADAS PLUVIALES. INCLUYE TRAZO DE NIVELES, MAESTREADO, REGLEADO EN PENDIENTE Y CURADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 69.73 | m² | [5 empty] | 308.25 | M6
ALB08244 | FABRICACIÓN DE PRETIL DE 45 CM DE ALTURA CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28 Y CASTILLO DE 15 X 15 CON CONCRETO F'C=90 KG/CM². INCLUYE MATERIAL, CIMBRADO Y DESCIMBRADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 40.56 | ml | [5 empty] | 280 | M6
ALB08245 | FABRICACIÓN DE PRETIL DE 90 CM DE ALTURA CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28 Y CASTILLO DE 15 X 15 CON CONCRETO F'C=200 KG/CM². INCLUYE MATERIAL, CIMBRADO Y DESCIMBRADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 0 | ml | [5 empty] | 419.32 | M6
ALB08246 | FABRICACIÓN DE CHAFLÁN PERIMETRAL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ENTRE MURO Y LOSA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. |  | ml | [5 empty] | 50 | M6
ALB08247 | IMPERMEABILIZACIÓN CON IMPERMEABILIZANTE FIBRATADO ELASTOMÉRICO A BASE DE RESINAS ESTIRENO-ACRÍLICAS CON MICROFIBRAS, APLICADO CON BROCHA Y RODILLO, EN SUPERFICIE DE LOSA Y CARA INTERIOR DE PRETIL HASTA 45CM. INCLUYE ELEVACIÓN DE MATERIALES Y ANDAMIOS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 94.066 | m² | [5 empty] | 125 | M6
ALB08236 | ARRANQUES DE COLUMNA Y ESPERAS DE CASTILLO PARA NIVEL FUTURO: BASTONES DE VARILLA SALIENTES A LA LONGITUD DE TRASLAPE DE TABLA (25 CM), DOBLADOS Y PROTEGIDOS CON LECHADA DE CEMENTO Y FUNDA DE POLIETILENO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 27 | pza | [5 empty] | 108.65 | M6
ALB08238 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GÁRGOLA DE DESAGÜE DE LOSA DE AZOTEA CON SALIDA A BAJADA PLUVIAL. INCLUYE FORMACIÓN DE PENDIENTE LOCAL, PIEZA, SELLADO Y REMATE. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 0 | pza | [5 empty] | 76 | M6
HERRERÍA
HRR10001 | ESTRUCTURA METÁLICA PROVISIONAL PARA BASE DE TINACO SOBRE CUBO DE ESCALERA Y SOBRE CUBO DE LAVANDERÍA: BASTIDOR DE PERFIL TUBULAR ESTRUCTURAL CON PLACAS DE APOYO ANCLADAS A LA LOSA CON TAQUETE EXPANSIVO EPOXICO Y PERNOS DE 1 1/2" X 1/4" Y ACABADO ANTICORROSIVO. INCLUYE HABILITADO, SOLDADURA, ANCLAJES, ELEVACIÓN, MONTAJE Y PINTURA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | pza | [5 empty] | 2500 | M6
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
HSI14095 | OPCIÓN B · PREPARACIÓN VERTICAL HIDROSANITARIA PARA NIVEL FUTURO: TRAMOS DE TUBERÍA AHOGADOS CON TAPÓN Y GUÍA, DEJANDO PUNTAS IDENTIFICADAS SOBRE EL NIVEL DE LOSA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | LOTE | [5 empty] | 800 | M6
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
ELE12240 | OPCIÓN B · PREPARACIÓN VERTICAL ELÉCTRICA PARA NIVEL FUTURO: TUBERÍA CONDUIT AHOGADA CON GUÍA DE NYLON Y REGISTRO DE PASO, DEJANDO PUNTA IDENTIFICADA SOBRE EL NIVEL DE LOSA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | pza | [5 empty] | 500 | M6
EXTRAORDINARIOS Y ACCESORIOS
EXTRAORDINARIOS DE OBRA
EXT0001 | [9 empty] | M7
EXT0002 | [9 empty] | M7
EXT0003 | [9 empty] | M7
EXT0004 | [9 empty] | M7
EXT0005 | [9 empty] | M7
EXT0006 | [9 empty] | M7
EXT0007 | [9 empty] | M7
EXT0008 | [9 empty] | M7
EXT0009 | [9 empty] | M7
EXT0010 | [9 empty] | M7
EXT0011 | [9 empty] | M7
EXT0012 | [9 empty] | M7
EXT0013 | [9 empty] | M7
EXT0014 | [9 empty] | M7
EXT0015 | [9 empty] | M7
ACCESORIOS Y REMATES DE AZOTEA
ACC0001 | [9 empty] | M7
ACC0002 | [9 empty] | M7
ACC0003 | [9 empty] | M7
ACC0004 | [9 empty] | M7
ACC0005 | [9 empty] | M7
ACC0006 | [9 empty] | M7
ACC0007 | [9 empty] | M7
ACC0008 | [9 empty] | M7
ACC0009 | [9 empty] | M7
ACC0010 | [9 empty] | M7
ACC0011 | [9 empty] | M7
ACC0012 | [9 empty] | M7
ACC0013 | [9 empty] | M7
ACC0014 | [9 empty] | M7
ACC0015 | [9 empty] | M7
TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO
SUBTOTAL COSTO DIRECTO
IVA APLICADO

## PRESUPUESTO OPCIÓN C
% UTILIDAD
UBICACIÓN | [8 empty] | % IVA
AQUI SE EDITAN LOS PRECIOS UNITARIOS
CLIENTE |  |  |  | FECHA
CLAVE | DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO | CANTIDAD | UNIDAD | P. UNITARIO | IVA | TOTAL | NOTAS | NOTAS REV-01 | P.U. BASE | MÓDULO | LLAVE
PRELIMINARES, DESMANTELAMIENTOS Y DEMOLICIONES
PRELIMINARES
PRE02233 | TRAZO Y NIVELACIÓN DEL ÁREA A CONSTRUIR: TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLATAFORMA SEGÚN LOS NIVELES DE DESPLANTE DEL PROYECTO, SOBRE LA TOTALIDAD DEL PREDIO DE CASA 2 (81.24 M² DE DESPLANTE). INCLUYE HILO, ESTACAS, CRUCETAS DE MADERA, NIVEL, EQUIPO TOPOGRÁFICO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 81.24 | m² | [5 empty] | 28 | M1
PRE02234 | TAPIAL PROVISIONAL PERIMETRAL: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIAL PROVISIONAL A BASE DE POLÍN DE MADERA, FORRADO CON MALLA ELECTROSOLDADA (ARMEX) Y CORTINA DE PLÁSTICO NEGRO CALIBRE 600, CON PUERTA DE ACCESO DE MADERA Y CANDADO, PARA DELIMITAR LA ZONA DE OBRA DE CASA 2 SOBRE EL PASO DE SERVIDUMBRE DE LA VECINDAD. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. 12 ml sobre el frente que da al paso de servidumbre de 3.00 m de ancho. | 13 | ml | [5 empty] | 300 | M1
PRE02235 | MURETE PROVISIONAL DE OBRA: FABRICACIÓN DE MURETE PROVISIONAL DE MADERA (POSTE, TABLA Y CLAVOS) ADOSADO AL TAPIAL, PARA ALOJAR EL INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE OBRA Y EL RACK DE CONTACTOS DE USO RUDO. INCLUYE MATERIAL ELÉCTRICO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | pza | [5 empty] | 1000 | M1
PRE02227 | TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA DERRIBO DE ARBOL: INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE, LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO, DICTAMEN, INGRESO ANTE LA AUTORIDAD Y SEGUIMIENTO HASTA LA RESOLUCIÓN. NO INCLUYE EL PAGO DE DERECHOS NI LA COMPENSACIÓN AMBIENTAL QUE FIJE LA AUTORIDAD. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | lote | [5 empty] | 1 | M1
PRE02228 | DERRIBO CONTROLADO DE ÁRBOL POR SECCIONES: DESRAME PROGRESIVO DE ARRIBA HACIA ABAJO, CORTE DEL FUSTE EN TRAMOS CON DESCUELGUE CONTROLADO POR CUERDA, PROTECCIÓN DE MUROS COLINDANTES Y DE LAS PROPIEDADES VECINAS. INCLUYE MOTOSIERRA, CUERDAS, ARNÉS, ESCALERA O ANDAMIO Y SEÑALIZACIÓN. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | pza | [5 empty] | 1000 | M1
PRE02229 | DESTOCONADO Y EXTRACCIÓN DE RAÍZ: EXCAVACIÓN PERIMETRAL, CORTE DE RAÍZ PRINCIPAL Y SECUNDARIA, EXTRACCIÓN DEL TOCÓN Y LIMPIEZA DEL HUECO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | pza | [5 empty] | 1500 | M1
PRE02230 | RELLENO Y COMPACTACIÓN DEL HUECO DE TOCÓN CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS HÚMEDAS DE 20 CM, HASTA ALCANZAR EL NIVEL DE DESPLANTE DE PROYECTO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 4 | m³ | [5 empty] | 320 | M1
PRE02231 | TROCEADO, CARGA Y RETIRO DE RESIDUO VEGETAL A TIRO AUTORIZADO: TRONCO, RAMA Y FOLLAJE, CON ACARREO MANUAL HASTA PIE DE CALLE Y VIAJE EN CAMIÓN. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | viaje | [5 empty] | 900 | M1
DESMANTELACIONES
DIS07123 | DESMANTELAMIENTO DE LÍNEA ELÉCTRICA DE ALIMENTACIÓN DE DEPARTAMENTOS COLINDANTES: DESMANTELAMIENTO DE LA LÍNEA ELÉCTRICA DE ALIMENTACIÓN EXISTENTE, TENDIDA EXPUESTA SOBRE EL MURO DE LA VIVIENDA A DEMOLER, QUE DA SERVICIO A CASA 2 (EL PROYECTO), CASA 3 Y CASA 4 SEGÚN CROQUIS DEL TÍTULO DE PROPIEDAD, FOLIO CATASTRAL CA 17/022, A UNA ALTURA NO MAYOR A 3 METROS. INCLUYE CORTE DE PUNTAS EN EL PUNTO DE HABILITACIÓN, RETIRO DE CABLEADO Y TUBERÍA VISIBLE, CANCELACIÓN DE LA ACOMETIDA PROPIA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ESCALERAS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | lote | [5 empty] | 2800.27 | M1
DIS07124 | DESMANTELAMIENTO DE LÍNEA HIDRÁULICA DE ALIMENTACIÓN DE DEPARTAMENTOS COLINDANTES: DESMANTELAMIENTO DE LA LÍNEA HIDRÁULICA DE ALIMENTACIÓN EXISTENTE, TENDIDA EXPUESTA SOBRE EL MURO DE LA VIVIENDA A DEMOLER, QUE DA SERVICIO A CASA 2 (EL PROYECTO), CASA 3 Y CASA 4 SEGÚN CROQUIS DEL TÍTULO DE PROPIEDAD, FOLIO CATASTRAL CA 17/022, A UNA ALTURA NO MAYOR A 3 METROS. INCLUYE INTERRUPCIÓN DESDE LA BOMBA DE LA CISTERNA, VACIADO Y DESCONEXIÓN DE TINACOS, CORTE Y RETIRO DE TUBERÍA VISIBLE, COLOCACIÓN DE TAPÓN PROVISIONAL EN LA SALIDA DE AGUA PROPIA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ESCALERAS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | lote | [5 empty] | 2500.11 | M1
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
ELE12299 | SALIDA ELÉCTRICA INDIVIDUAL DE ALIMENTACIÓN PARA DEPARTAMENTO COLINDANTE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SALIDA ELÉCTRICA FINAL POR DEPARTAMENTO, CON CONDUCTOR DE COBRE THHW CALIBRE 10 O 12 AWG, CHALUPA GALVANIZADA Y CONEXIÓN TERMINAL, PARA CASA 2 (EL PROYECTO), CASA 3 Y CASA 4 SEGÚN CROQUIS DEL TÍTULO DE PROPIEDAD, FOLIO CATASTRAL CA 17/022, A UNA ALTURA NO MAYOR A 3 METROS. INCLUYE MATERIAL, CABLEADO, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 3 | sal | [5 empty] | 2600.26 | M1
ELE12300 | CIRCUITO TRONCAL DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PERIMETRAL: TENDIDO DE CIRCUITO TRONCAL DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA NUEVA POR LA BARDA COLINDANTE AL PASO DE SERVIDUMBRE, CON TUBERÍA CONDUIT PVC DE 3/4" Y ABRAZADERAS DE SUJECIÓN, DESDE EL PUNTO DE HABILITACIÓN EXISTENTE HASTA CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CASA 2 (EL PROYECTO), CASA 3 Y CASA 4 SEGÚN CROQUIS DEL TÍTULO DE PROPIEDAD, FOLIO CATASTRAL CA 17/022. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | lote | [5 empty] | 3469.88 | M1
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
HSI14089 | SALIDA HIDRÁULICA NUEVA DE ALIMENTACIÓN PARA DEPARTAMENTO COLINDANTE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA DE ALIMENTACIÓN NUEVA EN RED HIDRÁULICA CON TUBERÍA PPR DE 3/4" Y ABRAZADERAS DE SUJECIÓN, DESDE LA BOMBA DE LA CISTERNA HASTA EL TINACO DE CADA DEPARTAMENTO DE CASA 2 (EL PROYECTO), CASA 3 Y CASA 4 SEGÚN CROQUIS DEL TÍTULO DE PROPIEDAD, FOLIO CATASTRAL CA 17/022, A UNA ALTURA NO MAYOR A 3 METROS. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ESCALERAS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 3 | pza | [5 empty] | 1500.1 | M1
HSI14093 | REUBICACIÓN Y RECONEXIÓN DE TINACOS DE CASA COLINDANTE: REUBICACIÓN Y RECONEXIÓN DE TINACO DE LA CASA COLINDANTE A LA LÍNEA HIDRÁULICA NUEVA. INCLUYE DESMONTAJE, TRASLADO, MONTAJE SOBRE SU BASE, FIJACIÓN CON ABRAZADERAS, CONEXIÓN FINAL A LA LÍNEA NUEVA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | lote | [5 empty] | 600.09 | M1
HSI14094 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIO DE 4" AHOGADA EN RANURA, CON SUS CONEXIONES, PARA LA LÍNEA SANITARIA NUEVA QUE DA SERVICIO A CASA 2 (EL PROYECTO), CASA 3 Y CASA 4 SEGÚN CROQUIS DEL TÍTULO DE PROPIEDAD, FOLIO CATASTRAL CA 17/022, SUSTITUYENDO EL TRAYECTO EXISTENTE QUE PASA POR EL FRENTE DE LA VIVIENDA. INCLUYE TUBERÍA, CODOS, YEES, TEES, PEGAMENTO, NIVELACIÓN DE PENDIENTE, MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. REGISTRO SANITARIO DE 40 X 60 X 100 CM: FABRICACIÓN DE REGISTRO SANITARIO DEL PROYECTO. INCLUYE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM² DE 5 CM DE PERALTE, MUROS DE TABIQUE RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, APLANADO CON ACABADO PULIDO AL INTERIOR, VÉRTICES RESUELTOS EN CHAFLÁN A 45 GRADOS, ARENERO DE 5 CM BAJO EL LECHO INFERIOR DE LOS TUBOS DE 4" PARA RETENCIÓN DE SEDIMENTOS, TAPA DE REGISTRO DE LA MISMA CALIDAD QUE LA PLANTILLA, EXCAVACIÓN, MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 18 | ml | [5 empty] | 300 | M1
DEMOLICIONES
DEM5027 | CORTE DE LOSA DE AZOTEA A DEMOLER, CON CORTADORA DE PISO TIPO WALK-BEHIND Y DISCO DE DIAMANTE PARA CONCRETO, SOBRE EL LÍMITE DE COLINDANCIA CON LAS PROPIEDADES VECINAS, PARA DESCONECTAR LA TRANSMISIÓN DE CARGAS ANTES DE LA DEMOLICIÓN. TRABAJOS A UNA ALTURA A PARTIR DE 3 METROS. INCLUYE RENTA DE EQUIPO, DISCO DE CORTE, FLETE DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ARNÉS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL CON PROTECCIÓN OCULAR, AUDITIVA Y RESPIRATORIA. | 1 | lote | [5 empty] | 2500 | M1
DEM5028 | CORTE DE LA LOSA DE PISO FIRME EXISTENTE, CON CORTADORA DE PISO TIPO WALK-BEHIND Y DISCO DE DIAMANTE PARA CONCRETO, SOBRE EL LÍMITE DE COLINDANCIA Y SOBRE EL TRAZO DE LAS TRINCHERAS CT-1 DE LA CIMENTACIÓN NUEVA. INCLUYE RENTA DE EQUIPO, DISCO DE CORTE, FLETE DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL CON PROTECCIÓN OCULAR, AUDITIVA Y RESPIRATORIA. | 1 | lote | [5 empty] | 1500 | M1
DEM5029 | DEMOLICIÓN DE MUROS INTERIORES DE TABICÓN DE 10 CM Y BLOCK DE 15 CM, MÁS EL MURO DE FACHADA DE 20 CM Y EL MURO POSTERIOR DE 16 CM DE LA VIVIENDA, A UNA ALTURA NO MAYOR A 3.40 METROS, CON MARTILLO DEMOLEDOR ELÉCTRICO Y HERRAMIENTA MANUAL. INCLUYE LEVANTADO DEL ESCOMBRO PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y SU ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, RENTA DE EQUIPO, FLETE DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. NO incluye los dos muros laterales ni el muro posterior del predio, que son compar- | 76.06 | m² | [5 empty] | 80 | M1
DEM5030 | DEMOLICIÓN DE LA LOSA DE AZOTEA O CUBIERTA DE CONCRETO DE LA VIVIENDA, DE 12 CM DE ESPESOR, PREVIAMENTE CORTADA EN SU PERÍMETRO, CON MARTILLO DEMOLEDOR ELÉCTRICO. TRABAJOS A UNA ALTURA A PARTIR DE 3 METROS. INCLUYE LEVANTADO DEL ESCOMBRO Y SU ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, RENTA DE EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ARNÉS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 46.45 | m² | [5 empty] | 80 | M1
DEM5031 | DEMOLICIÓN DE LA LOSA DE CONCRETO POBRE EXISTENTE EN EL PATIO EXTERIOR DE LA VIVIENDA, DE 8 CM DE ESPESOR, COMPRENDIDA ENTRE EL EJE POSTERIOR DE LA CONSTRUCCIÓN ACTUAL Y EL LÍMITE DEL PREDIO. INCLUYE LEVANTADO DEL ESCOMBRO Y SU ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 29.26 | m² | [5 empty] | 80 | M1
DEM5032 | RANURA EN EL PISO DE CONCRETO EXISTENTE EN PATIO, DE 40 CM DE ANCHO POR 60 CM DE PROFUNDIDAD, PARA ALOJAR LA LÍNEA SANITARIA NUEVA DE 4" QUE DA SERVICIO A CASA 2 (EL PROYECTO), CASA 3 Y CASA 4 SEGÚN CROQUIS DEL TÍTULO DE PROPIEDAD, FOLIO CATASTRAL CA 17/022. INCLUYE CORTE PREVIO, DEMOLICIÓN CON MARTILLO DEMOLEDOR ELÉCTRICO, LEVANTADO DEL ESCOMBRO PRODUCTO DEL CORTE Y SU ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, RENTA DE EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 18.72 | ml | [5 empty] | 80 | M1
DEM5033 | DEMOLICIÓN Y RETIRO DE TINACOS DE FIBROCEMENTO (ASBESTO) EXISTENTES EN LA AZOTEA DE LA VIVIENDA A DEMOLER, CON HUMECTACIÓN PREVIA DE LA PIEZA PARA ABATIR LA EMISIÓN DE FIBRAS, EMBALAJE DEL RESIDUO EN PLÁSTICO DE CALIBRE GRUESO Y DISPOSICIÓN FINAL EN TIRADERO AUTORIZADO PARA RESIDUOS PELIGROSOS. TRABAJOS A UNA ALTURA A PARTIR DE 3 METROS. INCLUYE MATERIAL DE EMBALAJE, TRANSPORTE A TIRADERO AUTORIZADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL CON PROTECCIÓN RESPIRATORIA. | 2 | pza | [5 empty] | 800.43 | M1
DEM5034 | RETIRO DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO (ASBESTO) EN TECHUMBRES DE LA VIVIENDA A DEMOLER, CON HUMECTACIÓN PREVIA PARA ABATIR LA EMISIÓN DE FIBRAS, EMBALAJE DEL RESIDUO EN PLÁSTICO DE CALIBRE GRUESO Y DISPOSICIÓN FINAL EN TIRADERO AUTORIZADO PARA RESIDUOS PELIGROSOS. TRABAJOS A UNA ALTURA A PARTIR DE 3 METROS. INCLUYE MATERIAL DE EMBALAJE, TRANSPORTE A TIRADERO AUTORIZADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL CON PROTECCIÓN RESPIRATORIA. | 4.73 | m² | [5 empty] | 228.15 | M1
ACARREOS
ARR6013 | ACARREO DE ESCOMBRO DESDE EL CENTRO DE ACOPIO DENTRO DEL TAPIAL HASTA EL CAMIÓN DE VOLTEO A PIE DE CALLE, EN UN TRAMO APROXIMADO DE 25 METROS LINEALES POR EL PASO DE SERVIDUMBRE, INCLUYENDO LA CARGA MANUAL AL CAMIÓN. INCLUYE CARRETILLAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 38.97 | m³ | [5 empty] | 150 | M1
ARR06009 | VIAJE DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO: RETIRO DEL ESCOMBRO EN CAMIÓN DE VOLTEO CON CAPACIDAD DE TOLVA DE 6 M³, HASTA TIRO AUTORIZADO, CON DISPOSICIÓN LEGAL DEL RESIDUO. INCLUYE RENTA DEL CAMIÓN, COMBUSTIBLE, OPERADOR Y DERECHO DE DESCARGA. | 6 | viaje | [5 empty] | 1500 | M1
EXCAVACIONES
EXV3018 | EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y TRINCHERAS PARA EL DESPLANTE DE LAS CONTRATRABES CT-1 Y LA LOSA DE CIMENTACIÓN DEL PROYECTO, SEGÚN TRAZO DEL PLANO ESTRUCTURAL ES-02, EN UNA LONGITUD TOTAL DE 89.10 ML DE TRINCHERA DE SECCIÓN 0.20 X 0.40 M. INCLUYE AFINE DE TALUDES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. 48.55 ml de CT-1 en colindancia más 40.55 ml de CT-1 central, según cuantificación | 10.7 | m³ | [5 empty] | 250.01 | M1
EXV3019 | NIVELACIÓN DEL TERRENO CON MEJORAMIENTO A BASE DE TEPETATE COMPACTADO AL 90% PROCTOR, APISONADO CON BAILARINA, HASTA ALCANZAR EL NIVEL DE DESPLANTE DE PROYECTO. INCLUYE EL TALUD EN CARTABÓN DE LAS CONTRATRABES DE CIMENTACIÓN, SUMINISTRO Y TENDIDO DEL TEPETATE, RENTA DE BAILARINA, COMBUSTIBLE, AGUA PARA COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 7.85 | m³ | [5 empty] | 400.26 | M1
ALBAÑILERÍAS
ALB8209 | RELLENO COMPACTADO Y FIRME DE CONCRETO SOBRE LA RANURA DE LA LÍNEA SANITARIA NUEVA, PARA RESTITUIR EL PISO AL NIVEL EXISTENTE. INCLUYE RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO EN CAPAS, FIRME DE CONCRETO, MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 10 | ml | [5 empty] | 250 | M1
ALB08251 | REGISTRO SANITARIO DE 40 X 60 X 100 CM: FABRICACIÓN DE REGISTRO SANITARIO DEL PROYECTO. INCLUYE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM² DE 5 CM DE PERALTE, MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28 JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, APLANADO PULIDO INTERIOR, TAPA DE LA MISMA CALIDAD, VÉRTICES EN CHAFLÁN A 45° Y ARENERO DE 5 CM BAJO EL LECHO DE LOS TUBOS DE 4". INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | pza | [5 empty] | 2000 | M1
CIMENTACIÓN Y PLANTA BAJA
PRELIMINARES
PRE02226 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAPA DE POLIETILENO NEGRO CALIBRE 600 A MANERA DE PLANTILLA ENTRE EL TERRENO MEJORADO Y LA LOSA DE CIMENTACIÓN NUEVA PARA RECIBIR LA PARRILLA Y EL CONCRETO POSTERIOR, INCLUYE EL FORRADO DE LOS TRES MUROS COLINDANTES HASTA 1.20 M SOBRE EL NIVEL DEL MURO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 151.21 | m² | [5 empty] | 25 | M2
CIMENTACIONES
CIM04004 | LOSA DE CIMENTACIÓN CON CONTRATRABES INTEGRADAS: LOSA DE 15 CM DE ESPESOR CON PARRILLA EN AMBOS LECHOS, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/4-4 Y BASTONES DE 3/8" A CADA 20 CM; CONTRATRABE CENTRAL Y PERIMETRAL DE 20 X 40 CM, TODO CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, SILLETAS, CIMBRA, DESCIMBRADO, COLADO, REGLEADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 75.65 | m² | [5 empty] | 1741.92 | M2
CIM04005 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN MUROS COLINDANTES EXISTENTES A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA FIBRATADA APLICADA FIBRATADA CON CEPILLO EN DOS CAPAS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. |  | m² | [5 empty] | 60 | M2
DEMOLICIONES
DEM05035 | DESTECATADO DE MUROS COLINDANTES EXISTENTES POR MEDIOS MANUALES, SIN AFECTAR LA ESTABILIDAD DEL MURO NI LA PROPIEDAD VECINA. INCLUYE ACARREO INTERNO AL ACOPIO, ANDAMIOS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 76.04 | m² | [5 empty] | 26 | M2
ALBAÑILERÍAS
ALB08211 | ACABADO CON MARMOLINA LAVADA EN ÁREA DE PATIO DE SERVICIO (ZONA DE BOILER), CON PENDIENTE HACIA LA BAJADA PLUVIAL. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. |  | m² | [5 empty] | 323.4 | M2
ALB08212 | C-1 COLUMNA DE SECCIÓN 15 X 30 CM Y ALTURA DE 2.50 M A NIVEL BAJO LECHO DE LOSA DE ENTREPISO, ARMADA SEGÚN DESPIECE DEL PLANO ESTRUCTURAL, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO Y ANDAMIO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. |  | ml | [5 empty] | 569.38 | M2
ALB08213 | C-2 COLUMNA DE SECCIÓN 15 X 40 CM CON 4 VARILLAS DEL #4 Y ALTURA DE 2.50 M A NIVEL BAJO LECHO DE LOSA DE ENTREPISO, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO Y ANDAMIO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 2.5 | ml | [5 empty] | 782.5 | M2
ALB08214 | C-3 COLUMNA DE SECCIÓN 20 X 20 CM CON 4 VARILLAS DEL #4 Y ALTURA DE 2.50 M A NIVEL BAJO LECHO DE LOSA DE ENTREPISO, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO Y ANDAMIO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 5 | ml | [5 empty] | 622.12 | M2
ALB08215 | C-4 COLUMNA DE SECCIÓN 20 X 40 CM CON 8 VARILLAS DEL #4 Y ESTRIBOS DEL #3, ALTURA DE 2.50 M A NIVEL BAJO LECHO DE LOSA DE ENTREPISO, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO Y ANDAMIO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 7.5 | ml | [5 empty] | 820.5 | M2
ALB08216 | K-1 CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 20 CM ARMADO CON ARMEX 15-20-4 MÁS 2 VARILLAS DEL #3, ALTURA DE 2.50 M A NIVEL BAJO LECHO DE LOSA DE ENTREPISO, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO, CIMBRA, COLADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. |  | ml | [5 empty] | 520.65 | M2
ALB08239 | K-ESP CASTILLO ESPECIAL PARA BAJADAS SANITARIAS Y PLUVIALES, DE SECCIÓN 15 X 20 CM Y ALTURA DE 2.50 M A NIVEL BAJO LECHO DE LOSA DE ENTREPISO, ARMADO CON ARMEX 15-20-4 Y CONCRETO F'C=250 KG/CM², CON TUBO DE 4" AHOGADO EN SU INTERIOR. INCLUYE HABILITADO, CIMBRA, COLADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 7.5 | ml | [5 empty] | 454.65 | M2
ALB08217 | MC-1 MURO DE CONCRETO ARMADO COLADO EN SITIO CON DOBLE MALLA Y CASTILLOS TIPO K, ARMADO SEGÚN DESPIECE DEL PLANO ESTRUCTURAL, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA A DOS CARAS, COLADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 2.5 | ml | [5 empty] | 1249.72 | M2
ALB08218 | MC-2 MURO DE CONCRETO ARMADO DOBLE DE 1.30 X 0.20 M CON DOS COLUMNAS TIPO C Y ACERO DE REFUERZO DE 3/8", CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA A DOS CARAS, COLADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 2.5 | ml | [5 empty] | 1920.51 | M2
ALB08219 | MURO DE TABIQUE RECOCIDO ESTRUCTURAL DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO A PLOMO Y NIVEL, CON REFUERZO DE MALLA DE GALLINERO POR AMBAS CARAS. INCLUYE MATERIAL, REFUERZO Y HERRAMIENTA MENOR. NO INCLUYE APLANADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 126.46 | m² | [5 empty] | 400 | M2
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
ELE12101 | SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTOS: COLOCACION DE TUBERÍA DE POLIFLEX DE 3/4", CABLEADO DEL #10 Y #12, CHALUPA, Y PONCHADO DE PUNTAS CONEXIÓN. INCLUYE CINTAS, TERMINALES, PONCHADOR, SOLDADURA DE ESTAÑO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 16 | sal | [5 empty] | 500 | M2
ELE12102 | SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIAS: COLOCACION DE TUBERÍA DE POLIFLEX DE 3/4", CABLEADO DEL #12 Y #14. INCLUYE CINTAS, TERMINALES, PONCHADOR, SOLDADURA DE ESTAÑO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 18 | sal | [5 empty] | 500 | M2
ELE12103 | SALIDA ELÉCTRICA PARA APAGADORES: COLOCACION DE TUBERÍA DE POLIFLEX DE 3/4", CABLEADO DEL #12 Y #14. INCLUYE CINTAS, TERMINALES, PONCHADOR, SOLDADURA DE ESTAÑO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 9 | sal | [5 empty] | 500 | M2
ELE12104 | SUMINSITRO E INSTALACION DE TABLERO QO2 EN MURETE DE MEDICION INCLUYE PASTILLAS TERMOMAGENTICAS, BALANCEO DE CARGAS, PRUEBAS DE CONTINUIDAD, MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EPP. | 1 | PZA | [5 empty] | 800 | M2
ELE12105 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTACULO PARA CONTACTO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. |  | pza | [5 empty] | 140 | M2
ELE12106 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. |  | pza | [5 empty] | 140 | M2
ELE12107 | COLOCACIÓN DE LUMINARIAS. INCLUYE ESCALERA, MATERIAL Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE EL SUMINISTRO DE LA LUMINARIA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. |  | pza | [5 empty] | 160 | M2
ELE12108 | INSTALACIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS. COLOCACION DE CABRE CALIBRE INDICADO EN CUADRO DE CARGAS PARA CIRCUITO Y CABLE DESNUDO DE COBRE PARA TIERRA FISICA, PONCHADO, TERMINAL, IDENTIFICADO, INCLUYE CINTAS, CONSUMIBLES, FIJACION, BALANCEO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 4 | pza | [5 empty] | 300 | M2
ELE12109 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO QO4 PARA ILUMINACIÓN Y CONTACTOS, CON PASTILLAS TERMOMAGNÉTICAS POR CIRCUITO, BALANCEO DE CARGAS, IDENTIFICACIÓN Y DIRECTORIO. INCLUYE PRUEBAS DE CONTINUIDAD. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | pza | [5 empty] | 800 | M2
ELE12110 | RE ACONDICIONAMIENTO DE ACOMETIDA DE BAJA TENSIÓN DEL MURETE DE MEDICIÓN AL TABLERO DEL DEPARTAMENTO APROX 36 M, CON TUBERÍA CONDUIT Y CABLE NUEVO DE CALIBRE SEGÚN CARGA. INCLUYE SOPORTERÍA, REGISTROS DE PASO Y AHOGADO EN LOSA Y MURO. SE CONSIDERAN 6 METROS DE COCA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 36 | ml | [5 empty] | 100 | M2
ELE12111 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE BASE DE MEDICIÓN: BALANCE DE CARGAS DEL TABLERO, ANEXION DE TIERRA FÍSICA CON VARILLA COPPERWELD Y CONECTOR, INCLUYE PRUEBAS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 0.2 | pza | [5 empty] | 3465 | M2
ELE12197 | SUMINISTRO DE LUMINARIAS MODELO COLGANTE, TIRA LED, EMPTORABLE Y ARBOTANTE LINEA DOMESTICA ECONOMICA, INCLUYE LAMPARA CON FOCO, MANO DE OBRA Y EPP. | 1 | LOTE | [6 empty] | M2
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
HSI14101 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA DE PPR DE 1" PARA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCION HIDRÁULICA HASTA LLEGADA A DEPARTAMENTO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 19.85 | ml | [5 empty] | 153.95 | M2
HSI14102 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA DE PPR DE 3/4" DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE A MUEBLES. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. |  | ml | [5 empty] | 109.3 | M2
HSI14103 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIONES DE PPR (CODOS, TEES Y REDUCCIONES) PARA LA RED HIDRÁULICA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 29 | pza | [5 empty] | 67.75 | M2
HSI14104 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE PASO DE 1". INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 2 | pza | [5 empty] | 161.7 | M2
HSI14105 | DISPARO DE AGUA FRÍA Y CALIENTE DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN A RAMAL DE MUEBLE. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 12 | sal | [5 empty] | 577.5 | M2
HSI14106 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA SANITARIA DE PVC RD26 DE 2". INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. |  | ml | [5 empty] | 46.2 | M2
HSI14107 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA SANITARIA DE PVC RD26 DE 4". INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. |  | ml | [5 empty] | 86.63 | M2
HSI14108 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIONES SANITARIAS DE PVC (CODOS, YEES Y TEES) DE 2" Y 4". INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 28 | pza | [5 empty] | 69.3 | M2
HSI14109 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA DE DRENAJE, INCLUYE CONEXIONES Y TRAMPAS DE OLOR. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 9 | sal | [6 empty] | M2
HSI14110 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 4 | pza | [5 empty] | 404.25 | M2
HSI14111 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE 1 HP CON SU CIRCUITO ELÉCTRICO DEDICADO DESDE EL TABLERO DEL DEPARTAMENTO HASTA LA CISTERNA EXISTENTE, CON PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA PROPIA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | lote | [5 empty] | 4212 | M2
HSI14112 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO VERTICAL DE 1,200 LITROS CON ACCESORIOS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | pza | [5 empty] | 4242.5 | M2
HSI14113 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOILER DE PASO DE 12 L CON SUS CONEXIONES Y SOPORTE. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | pza | [5 empty] | 5800.25 | M2
HSI14115 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC CON ASIENTO, TAPA, MANGUERA Y LLAVE ANGULAR LINEA ECONOMICA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | pza | [5 empty] | 4042.5 | M2
HSI14116 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO CON MANGUERA COFLEX Y LLAVE ANGULAR LINEA ECONOMICA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, SOPORTE, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | pza | [5 empty] | 2800 | M2
HSI14117 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA Y MANERALES. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | pza | [5 empty] | 1039.5 | M2
HSI14118 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE NARIZ. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 2 | pza | [5 empty] | 231 | M2
HSI14268 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA SENCILLA DE ACERO INOXIDABLE CON ESCURRIDERO,MONOMANDO CON CUELLO GIRATORIO, LOTE DE EMPAQUES Y ACCESORIOS DE TARJA: CÉSPOL, CONTRACANASTA, MANGUERAS DE ABASTO, LLAVES ANGULARES, REJILLA Y SELLADORCALIBRE Y MEDIDAS DE PROYECTO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | pza | [6 empty] | M2
HSI14255 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FREGADERO DE CEMENTO : MONTAJE SOBRE MUEBLE, SELLADO PERIMETRAL, CONEXIÓN A LÍNEAS DE AGUA FRÍA Y CALIENTE, CONEXIÓN AL DRENAJE Y PRUEBA DE HERMETICIDAD. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | pza | [5 empty] | 1400 | M2
INSTALACION DE GAS
GAS09167 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE GAS: COLOCACION DE TUBERIA DE COBRE DE 3/4" PARED GRUESA PARA GAS EN RED DE DISTRIBUCION DE CILINDRO DE GAS DE 20 O 30 K HACIA BOILER Y ESTUFA. INCLUYE TUBERIA, CONEXIONES, REGULADOR, VALVULAS DE SEGURIDAD, MANGERAS DE BAJA PRESION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR. | 1 | LOTE | [6 empty] | M2
ACABADOS
ACA09101 | APLANADO FINO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES HASTA 3.00 M DE ALTURA CON MORTERO CEMENTO-ARENA, A PLOMO Y REGLA. INCLUYE ANDAMIOS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 197.607 | m² | [5 empty] | 220 | M2
ACA09102 | APLANADO FINO EN PLAFONES INTERIORES HASTA 3.00 M DE ALTURA CON MORTERO CEMENTO-ARENA. INCLUYE ANDAMIOS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 61.68 | m² | [5 empty] | 250 | M2
ACA09104 | EMBOQUILLADO DE VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS. INCLUYE REGLAS, NIVELACIÓN, PLOMEADO Y PERFILADO DE ARISTAS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 54 | ml | [5 empty] | 100 | M2
ACA09105 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO DE LINEA ECONÓMICA EN INTERIORES. INCLUYE ADHESIVO PARA PISO, SEPARADORES, BOQUILLA, CORTES, NIVELACIÓN Y LIMPIEZA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 62.12 | m² | [5 empty] | 620 | M2
ACA09106 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO CERÁMICO EN INTERIORES. INCLUYE ADHESIVO, SEPARADORES, BOQUILLA Y CORTES. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 53.7 | ml | [5 empty] | 220 | M2
ACA09107 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO EN MUROS DE SANITARIO, ÚNICAMENTE EN LAS CARAS QUE RECIBEN AGUA. INCLUYE ADHESIVO PARA MURO, SEPARADORES, BOQUILLA, CORTES Y REMATES. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 9.45 | m² | [5 empty] | 600 | M2
ACA09108 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PORCELÁNICO EN MURO DE COCINA (SALPICADERO), ÚNICAMENTE EN LA CARA QUE RECIBE GRASA Y HUMEDAD. INCLUYE ADHESIVO, SEPARADORES, BOQUILLA Y CORTES. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 5.25 | m² | [6 empty] | M2
ACA09109 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES A DOS MANOS. INCLUYE SELLADOR, RESANES, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 186.64 | m² | [5 empty] | 140 | M2
ACA09110 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN PLAFONES INTERIORES A DOS MANOS. INCLUYE SELLADOR, RESANES, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 61.68 | m² | [5 empty] | 171.25 | M2
ACA09987 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FACHALETA DE PIERDA. INCLUYE PIEDRIN A ELECCION DEL CLIENTE, MORTERO/ADHESIVO, SEPARADORES, NIVELACION, SELLADOR, HERRAMIENTA, ESCALERA Y ANDAMIOS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 9.51 | m² | [5 empty] | 550 | M2
ACA09112 | LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA. INCLUYE ÁCIDO MURIÁTICO, DESENGRASANTES, ESCOBAS, ESPÁTULAS Y JALADORES. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | lote | [5 empty] | 5500 | M2
CANCELERIA
CNL08221 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA, FIJO/CORREDIZA EN SALA DE 1.50 M X 2.10 M, CRISTAL CLARO 5MM, ALUMINIO NEGRO DE LINEA ECONOMICA, HERRAJES, FELPAS, SILICON, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | 2 | pza | [5 empty] | 5915.21 | M2
CNL08222 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA, FIJO/CORREDIZA EN SANITARIO DE 0.60 M X 0.90 M, CRISTAL ESMERILADO 5MM, ALUMINIO NEGRO DE LINEA ECONOMICA, HERRAJES, FELPAS, SILICON, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | 1 | pza | [5 empty] | 2654.25 | M2
CNL08223 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAL, FIJO/CORREDIZA EN RECAMARAS DE 2.05 M X 2.50 M, CRISTAL CLARO 6 MM, ALUMINIO NEGRO DE 2", HERRAJES, FELPAS, SILICON, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | 2 | pza | [5 empty] | 9800 | M2
CNL08224 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CORREDIZA EN AREA DE LAVADO DE 1.80 M X 2.50 M, CRISTAL ESMERILADO 6 MM, ALUMINIO NEGRO DE 2", HERRAJES, FELPAS, SILICON, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | 1 | pza | [5 empty] | 9000 | M2
CARPINTERIA
CAR09181 | SUMINSITRO Y COLOCACION DE PUERTA PRINCIPAL, MADERA DE PINO FORRADA CON ACABADO NOGAL Y TRATAMIENTO EXTERIOR CON SELLADOR POLIURETANO , 1.00 M X 2.50 M, INCLUYE MARCO, CHAPA, BISAGRAS, MATERIAL, MONTAJE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | 1 | pza | [5 empty] | 6500 | M2
CAR09182 | SUMINSITRO Y COLOCACION DE PUERTA DE INTERCOMUNICACION DE MADERA DE PINO 0.80 M X 2.50 M, INCLUYE MARCO, CHAPA, BISAGRAS, MATERIAL, MONTAJE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | 3 | pza | [5 empty] | 6000 | M2
CAR09183 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CLOSET DE MADERA DE PINO 2.17 M X 0.65 M, INCLUYE MARCO, CHAPA, BISAGRAS, MATERIAL, MONTAJE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | 2 | pza | [5 empty] | 0 | M2
LOSA
ALBAÑILERÍAS
ALB08224 | LOSA DE ENTREPISO DE 25 CM DE PERALTE DE VIGUETA Y BOVEDILLA, TRABES T-1,T-2.T-3,T-5 Y T-4, CADENAS TIPO Y DE CERRAMIENTO, CON CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CM, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/8-8 Y CONCRETO F'C=250 KG/CM² INCLUYE VIGUETA ARMADA, BOVEDILLA, APUNTALAMIENTO, CIMBRA DE ORILLA, ACARREO Y ELEVACIÓN DE MATERIAL, COLADO Y CURADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 69.73 | m² | [5 empty] | 1832.6904 | M3
ALB08226 | LOSA MACIZA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR CON PARRILLA DEL #3 A CADA 25 CM Y CONCRETO F'C=250 KG/CM², EN ZONA DE DESCANSO DE ESCALERA Y BAÑO. INCLUYE HABILITADO Y ARMADO, CIMBRA DE FONDO, APUNTALAMIENTO, COLADO, REGLEADO Y CURADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 4.49 | m² | [5 empty] | 1228.12 | M3
LOSA DE AZOTEA · segundo nivel
ALBAÑILERÍAS
ALB08224 | LOSA DE ENTREPISO DE 25 CM DE PERALTE DE VIGUETA Y BOVEDILLA, TRABES T-1,T-2.T-3,T-5 Y T-4, CADENAS TIPO Y DE CERRAMIENTO, CON CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CM, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/8-8 Y CONCRETO F'C=250 KG/CM² INCLUYE VIGUETA ARMADA, BOVEDILLA, APUNTALAMIENTO, CIMBRA DE ORILLA, ACARREO Y ELEVACIÓN DE MATERIAL, COLADO Y CURADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 69.73 | m² | [5 empty] | 1832.6904 | MB1
ALB08226 | LOSA MACIZA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR CON PARRILLA DEL #3 A CADA 25 CM Y CONCRETO F'C=250 KG/CM², EN ZONA DE DESCANSO DE ESCALERA Y BAÑO. INCLUYE HABILITADO Y ARMADO, CIMBRA DE FONDO, APUNTALAMIENTO, COLADO, REGLEADO Y CURADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 4.49 | m² | [5 empty] | 1228.12 | MB1
NIVEL TIPO
ALBAÑILERÍAS
ALB08312 | C-1 COLUMNA DE SECCIÓN 15 X 30 CM Y ALTURA DE 2.50 M A NIVEL BAJO LECHO DE LOSA DE ENTREPISO, ARMADA SEGÚN DESPIECE DEL PLANO ESTRUCTURAL, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO Y ANDAMIO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | ml | [5 empty] | 603.14 | M4
ALB08313 | C-2 COLUMNA DE SECCIÓN 15 X 40 CM CON 4 VARILLAS DEL #4 Y ALTURA DE 2.50 M A NIVEL BAJO LECHO DE LOSA DE ENTREPISO, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO Y ANDAMIO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 2.5 | ml | [5 empty] | 829.45 | M4
ALB08314 | C-3 COLUMNA DE SECCIÓN 20 X 20 CM CON 4 VARILLAS DEL #4 Y ALTURA DE 2.50 M A NIVEL BAJO LECHO DE LOSA DE ENTREPISO, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO Y ANDAMIO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 5 | ml | [6 empty] | M4
ALB08315 | C-4 COLUMNA DE SECCIÓN 20 X 40 CM CON 8 VARILLAS DEL #4 Y ESTRIBOS DEL #3, ALTURA DE 2.50 M A NIVEL BAJO LECHO DE LOSA DE ENTREPISO, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO Y ANDAMIO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 7.5 | ml | [5 empty] | 869.2 | M4
ALB08316 | K-1 CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 20 CM ARMADO CON ARMEX 15-20-4 MÁS 2 VARILLAS DEL #3, ALTURA DE 2.50 M A NIVEL BAJO LECHO DE LOSA DE ENTREPISO, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO, CIMBRA, COLADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | ml | [5 empty] | 551.2 | M4
ALB08339 | K-ESP CASTILLO ESPECIAL PARA BAJADAS SANITARIAS Y PLUVIALES, DE SECCIÓN 15 X 20 CM Y ALTURA DE 2.50 M A NIVEL BAJO LECHO DE LOSA DE ENTREPISO, ARMADO CON ARMEX 15-20-4 Y CONCRETO F'C=250 KG/CM², CON TUBO DE 4" AHOGADO EN SU INTERIOR. INCLUYE HABILITADO, CIMBRA, COLADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 7.5 | ml | [5 empty] | 481.24 | M4
ALB08317 | MC-1 MURO DE CONCRETO ARMADO COLADO EN SITIO CON DOBLE MALLA Y CASTILLOS TIPO K, ARMADO SEGÚN DESPIECE DEL PLANO ESTRUCTURAL, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA A DOS CARAS, COLADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 2.5 | ml | [5 empty] | 1323.94 | M4
ALB08318 | MC-2 MURO DE CONCRETO ARMADO DOBLE DE 1.30 X 0.20 M CON DOS COLUMNAS TIPO C Y ACERO DE REFUERZO DE 3/8", CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA A DOS CARAS, COLADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 2.5 | ml | [5 empty] | 2035.2 | M4
ALB08319 | MURO DE BLOCK ESTRUCTURAL DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO A PLOMO Y NIVEL, CON REFUERZO DE MALLA DE GALLINERO POR AMBAS CARAS. INCLUYE MATERIAL, REFUERZO Y HERRAMIENTA MENOR. NO INCLUYE APLANADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 123.96 | m² | [5 empty] | 480.31 | M4
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
ELE12201 | SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTOS CON TUBERÍA DE POLIFLEX DE 3/4", CABLEADO DEL #10 Y #12, CHALUPA Y CONEXIÓN. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | sal | [5 empty] | 612.15 | M4
ELE12202 | SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIAS CON TUBERÍA DE POLIFLEX DE 3/4", CABLEADO DEL #12 Y #14. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | sal | [5 empty] | 612.15 | M4
ELE12203 | SALIDA ELÉCTRICA PARA APAGADORES CON TUBERÍA DE POLIFLEX DE 3/4", CABLEADO DEL #12 Y #14. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | sal | [5 empty] | 612.15 | M4
ELE12204 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA CIEGA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | pza | [5 empty] | 146.92 | M4
ELE12205 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DOBLE. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | pza | [5 empty] | 183.65 | M4
ELE12206 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | pza | [5 empty] | 146.92 | M4
ELE12207 | COLOCACIÓN DE LUMINARIAS. INCLUYE ESCALERA, MATERIAL Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE EL SUMINISTRO DE LA LUMINARIA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | pza | [5 empty] | 183.65 | M4
ELE12208 | INSTALACIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS. SUMINISTRO DE CABRE CALIBRE INDICADO EN CUADRO DE CARGAS PARA CIRCUITO Y CABLE DESNUDO DE COBRE PARA TIERRA FISICA, PONCHADO, TERMINAL, IDENTIFICADO, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. |  | pza | [6 empty] | M4
ELE12209 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO QO6 PARA ILUMINACIÓN Y CONTACTOS, CON PASTILLAS TERMOMAGNÉTICAS POR CIRCUITO, BALANCEO DE CARGAS, IDENTIFICACIÓN Y DIRECTORIO. INCLUYE PRUEBAS DE CONTINUIDAD. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. |  | pza | [6 empty] | M4
ELE12210 | ACOMETIDA DE BAJA TENSIÓN DEL MURETE DE MEDICIÓN AL TABLERO DEL DEPARTAMENTO, CON TUBERÍA CONDUIT Y CABLE DE CALIBRE SEGÚN CARGA. INCLUYE SOPORTERÍA, REGISTROS DE PASO Y AHOGADO EN LOSA Y MURO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 42.55 | ml | [5 empty] | 367.29 | M4
ELE12211 | BASE DE MEDICIÓN Y PREPARACIÓN PARA CFE: BASE PARA MEDIDOR, GABINETE, MUFA, TIERRA FÍSICA CON VARILLA COPPERWELD Y CONECTOR, Y BALANCEO DE FASES. INCLUYE PRUEBAS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 1 | pza | [5 empty] | 3672.9 | M4
ELE12212 | GESTIÓN Y CONTRATACIÓN DE SERVICIO ELÉCTRICO NUEVO ANTE CFE: PROYECTO ELÉCTRICO PARA TRÁMITE, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE, INGRESO, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO HASTA LA INSTALACIÓN DEL MEDIDOR. NO INCLUYE DERECHOS NI PAGOS A CFE. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | lote | [5 empty] | 0 | M4
ELE12213 | CONSTRUCCIÓN DE MUFA PARA ACOMETIDA AÉREA: SUMINISTRO Y MONTAJE DE MUFA, TUBO GALVANIZADO DE PARED GRUESA, CURVA, CONTRATUERCAS, MONITOR Y SELLADO. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | pza | [5 empty] | 0 | M4
ELE12214 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD PARA MEDIDOR EN GABINETE A PRUEBA DE INTEMPERIE, CON MONTAJE Y CONEXIÓN. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | pza | [5 empty] | 0 | M4
ELE12215 | LOTE DE TIERRA FÍSICA NUEVA: VARILLA COPPERWELD DE 5/8" X 3.00 M, CABLE DE COBRE DESNUDO, CONECTOR TIPO PERRO, ZAPATAS DE COMPRESIÓN, REGISTRO DE TIERRA Y PRUEBA CON TELURÓMETRO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | lote | [5 empty] | 0 | M4
ELE12216 | ACOMETIDA EN TUBO GALVANIZADO DE PARED GRUESA CON CONECTORES, COPLES Y ABRAZADERAS TIPO CLIP, DE LA MUFA A LA BASE DE MEDICIÓN. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 0 | ml | [5 empty] | 0 | M4
ELE12217 | LLEGADA AL INTERRUPTOR PRINCIPAL: TENDIDO DEL ALIMENTADOR DE LA BASE DE MEDICIÓN AL TABLERO, CON CABLE DEL CALIBRE DE PROYECTO, CANALIZACIÓN, REGISTROS DE PASO, ZAPATAS Y CONEXIÓN. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 0 | ml | [5 empty] | 0 | M4
ELE12218 | LOTE DE MATERIAL DE CABLEADO Y CANALIZACIÓN POR METRO LINEAL: CABLE THHW, MANGUERA CORRUGADA POLIFLEX, CHALUPAS, REGISTROS, CAJAS, CINTAS, TERMINALES, CONECTORES Y TORNILLERÍA. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 0 | ml | [5 empty] | 0 | M4
SISTEMAS Y REDES
SYS12112B | ACOMETIDA PARA SERVICIO DE VOZ Y DATOS CON TUBERÍA CONDUIT, GUÍA DE NYLON, SOPORTERÍA Y REGISTROS DE PASO, AHOGADA EN LOSA Y MURO, PREPARADA PARA FIBRA ÓPTICA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | ml | [5 empty] | 60 | M4
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
HSI14201 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA DE PPR DE 1" PARA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCION HIDRÁULICA HASTA LLEGADA A DEPARTAMENTO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | ml | [5 empty] | 150.19 | M4
HSI14202 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA DEPPR DE 3/4" DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE A MUEBLES. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | ml | [5 empty] | 113.46 | M4
HSI14203 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIONES DE PPR (CODOS, TEES Y REDUCCIONES) PARA LA RED HIDRÁULICA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | pza | [5 empty] | 61.22 | M4
HSI14204 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE PASO DE 1". INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | pza | [5 empty] | 171.4 | M4
HSI14205 | DISPARO DE AGUA FRÍA Y CALIENTE DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN A RAMAL DE MUEBLE. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | sal | [5 empty] | 612.15 | M4
HSI14206 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA SANITARIA DE PVC RD26 DE 2". INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | ml | [5 empty] | 48.97 | M4
HSI14207 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA SANITARIA DE PVC RD26 DE 4". INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | ml | [5 empty] | 91.83 | M4
HSI14208 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIONES SANITARIAS DE PVC (CODOS, YEES Y TEES) DE 2" Y 4". INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | pza | [5 empty] | 73.46 | M4
HSI14209 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA DE DRENAJE, INCLUYE CONEXIONES Y TRAMPAS DE OLOR. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | sal | [5 empty] | 306.07 | M4
HSI14210 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | pza | [5 empty] | 428.5 | M4
HSI14211 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE 1 HP CON SU CIRCUITO ELÉCTRICO DEDICADO DESDE EL TABLERO DEL DEPARTAMENTO HASTA LA CISTERNA EXISTENTE, CON PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA PROPIA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | lote | [5 empty] | 6733.65 | M4
HSI14212 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO VERTICAL DE 1,200 LITROS CON ACCESORIOS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | pza | [5 empty] | 4285.05 | M4
HSI14213 | OPCIÓN A · SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOILER DE PASO DE 12 L CON SUS CONEXIONES. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | pza | [5 empty] | 1224.3 | M4
HSI14214 | OPCIÓN B · SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR DE TUBOS EVACUADOS CON TERMOTANQUE, ESTRUCTURA DE SOPORTE, CONEXIONES DE AGUA FRÍA Y CALIENTE Y VÁLVULA MEZCLADORA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | pza | [5 empty] | 0 | M4
HSI14215 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC CON ASIENTO, TAPA, MANGUERA Y LLAVE ANGULAR. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | pza | [5 empty] | 4285.05 | M4
HSI14216 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO CON MANGUERA COFLEX Y LLAVE ANGULAR. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | pza | [5 empty] | 734.58 | M4
HSI14217 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA Y MANERALES. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | pza | [5 empty] | 1101.87 | M4
HSI14218 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE NARIZ. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | pza | [5 empty] | 244.86 | M4
HSI14219 | SUMINISTRO DE TARJA SENCILLA DE ACERO INOXIDABLE CON ESCURRIDERO. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | pza | [5 empty] | 0 | M4
HSI14220 | SUMINISTRO DE MEZCLADORA MONOMANDO PARA TARJA CON CUELLO GIRATORIO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | pza | [5 empty] | 0 | M4
HSI14221 | LOTE DE EMPAQUES Y ACCESORIOS DE TARJA: CÉSPOL, CONTRACANASTA, MANGUERAS DE ABASTO, LLAVES ANGULARES, REJILLA Y SELLADOR. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | lote | [5 empty] | 0 | M4
HSI14222 | COLOCACIÓN DE TARJA: MONTAJE, SELLADO, CONEXIÓN A AGUA FRÍA Y CALIENTE, CONEXIÓN AL DRENAJE Y PRUEBA DE HERMETICIDAD. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | pza | [5 empty] | 0 | M4
ACABADOS
ACA09201 | APLANADO FINO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES HASTA 3.00 M DE ALTURA CON MORTERO CEMENTO-ARENA, A PLOMO Y REGLA. INCLUYE ANDAMIOS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 197.607 | m² | [5 empty] | 212 | M4
ACA09202 | APLANADO FINO EN PLAFONES INTERIORES HASTA 3.00 M DE ALTURA CON MORTERO CEMENTO-ARENA. INCLUYE ANDAMIOS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 60.8 | m² | [5 empty] | 265 | M4
ACA09203 | YESO EN PLAFONES INTERIORES A REGLA Y PLOMO, ACABADO PULIDO LISTO PARA PINTURA. INCLUYE ANDAMIOS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 0 | m² | [5 empty] | 0 | M4
ACA09204 | EMBOQUILLADO DE VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS. INCLUYE REGLAS, NIVELACIÓN, PLOMEADO Y PERFILADO DE ARISTAS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 59 | ml | [5 empty] | 106 | M4
ACA09205 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO LINEA ECONÓMICA EN INTERIORES. INCLUYE ADHESIVO PARA PISO, SEPARADORES, BOQUILLA, CORTES, NIVELACIÓN Y LIMPIEZA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 56.77 | m² | [5 empty] | 620 | M4
ACA09206 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO CERÁMICO O PORCELÁNICO EN INTERIORES. INCLUYE ADHESIVO, SEPARADORES, BOQUILLA Y CORTES. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 51.97 | ml | [5 empty] | 220 | M4
ACA09207 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO EN MUROS DE SANITARIO, ÚNICAMENTE EN LAS CARAS QUE RECIBEN AGUA. INCLUYE ADHESIVO PARA MURO, SEPARADORES, BOQUILLA, CORTES Y REMATES. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 9.45 | m² | [5 empty] | 600 | M4
ACA09208 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PORCELÁNICO EN MURO DE COCINA (SALPICADERO), ÚNICAMENTE EN LA CARA QUE RECIBE GRASA Y HUMEDAD. INCLUYE ADHESIVO, SEPARADORES, BOQUILLA Y CORTES. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 5.25 | m² | [5 empty] | 0 | M4
ACA09209 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES A DOS MANOS. INCLUYE SELLADOR, RESANES, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 186.64 | m² | [5 empty] | 147.2 | M4
ACA09210 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN PLAFONES INTERIORES A DOS MANOS. INCLUYE SELLADOR, RESANES, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 60.8 | m² | [5 empty] | 137.8 | M4
ACA09211 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIORES A DOS MANOS. INCLUYE SELLADOR, HERRAMIENTA, ESCALERA Y ANDAMIOS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 0 | m² | [5 empty] | 147.8 | M4
ACA09212 | LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA. INCLUYE ÁCIDO MURIÁTICO, DESENGRASANTES, ESCOBAS, ESPÁTULAS Y JALADORES. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 1 | lote | [5 empty] | 5830 | M4
ACARREOS
ARR06014 | ACARREO VERTICAL DE MATERIAL A NIVEL SUPERIOR: ELEVACIÓN MANUAL DE MATERIAL A PIE DE OBRA DESDE PLANTA BAJA HASTA EL NIVEL DE TRABAJO. INCLUYE ANDAMIO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 0 | m³ | [5 empty] | 80 | M4
ESCALERA
ALBAÑILERÍAS
ALB08228 | ESCALERA DE CONCRETO ARMADO F'C=250 KG/CM², PAQUETE COMPLETO POR TRAMO: RAMPA CON ARMADO DE PROYECTO MEDIDA EN DESARROLLO INCLINADO, PELDAÑEADO CON HUELLA Y PERALTE DE PROYECTO COLADO MONOLÍTICAMENTE SOBRE LA RAMPA, DESCANSO INTERMEDIO Y ANCLAJE A MUROS Y COLUMNAS DE ARRANQUE Y LLEGADA CON BARRENOS Y ANCLAS DE VARILLA FIJADAS CON RESINA EPÓXICA. INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA DE FONDO, COSTADOS Y CONTRAHUELLA, APUNTALAMIENTO, COLADO, REGLEADO, CURADO Y DESCIMBRADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | tramo | [5 empty] | 0 | M5
NIVEL TIPO · tercer nivel
ALBAÑILERÍAS
ALB08312 | C-1 COLUMNA DE SECCIÓN 15 X 30 CM Y ALTURA DE 2.50 M A NIVEL BAJO LECHO DE LOSA DE ENTREPISO, ARMADA SEGÚN DESPIECE DEL PLANO ESTRUCTURAL, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO Y ANDAMIO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | ml | [5 empty] | 603.14 | M4
ALB08313 | C-2 COLUMNA DE SECCIÓN 15 X 40 CM CON 4 VARILLAS DEL #4 Y ALTURA DE 2.50 M A NIVEL BAJO LECHO DE LOSA DE ENTREPISO, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO Y ANDAMIO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 2.5 | ml | [5 empty] | 829.45 | M4
ALB08314 | C-3 COLUMNA DE SECCIÓN 20 X 20 CM CON 4 VARILLAS DEL #4 Y ALTURA DE 2.50 M A NIVEL BAJO LECHO DE LOSA DE ENTREPISO, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO Y ANDAMIO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 5 | ml | [6 empty] | M4
ALB08315 | C-4 COLUMNA DE SECCIÓN 20 X 40 CM CON 8 VARILLAS DEL #4 Y ESTRIBOS DEL #3, ALTURA DE 2.50 M A NIVEL BAJO LECHO DE LOSA DE ENTREPISO, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO Y ANDAMIO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 7.5 | ml | [5 empty] | 869.2 | M4
ALB08316 | K-1 CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 20 CM ARMADO CON ARMEX 15-20-4 MÁS 2 VARILLAS DEL #3, ALTURA DE 2.50 M A NIVEL BAJO LECHO DE LOSA DE ENTREPISO, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO, CIMBRA, COLADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | ml | [5 empty] | 551.2 | M4
ALB08339 | K-ESP CASTILLO ESPECIAL PARA BAJADAS SANITARIAS Y PLUVIALES, DE SECCIÓN 15 X 20 CM Y ALTURA DE 2.50 M A NIVEL BAJO LECHO DE LOSA DE ENTREPISO, ARMADO CON ARMEX 15-20-4 Y CONCRETO F'C=250 KG/CM², CON TUBO DE 4" AHOGADO EN SU INTERIOR. INCLUYE HABILITADO, CIMBRA, COLADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 7.5 | ml | [5 empty] | 481.24 | M4
ALB08317 | MC-1 MURO DE CONCRETO ARMADO COLADO EN SITIO CON DOBLE MALLA Y CASTILLOS TIPO K, ARMADO SEGÚN DESPIECE DEL PLANO ESTRUCTURAL, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA A DOS CARAS, COLADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 2.5 | ml | [5 empty] | 1323.94 | M4
ALB08318 | MC-2 MURO DE CONCRETO ARMADO DOBLE DE 1.30 X 0.20 M CON DOS COLUMNAS TIPO C Y ACERO DE REFUERZO DE 3/8", CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA A DOS CARAS, COLADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 2.5 | ml | [5 empty] | 2035.2 | M4
ALB08319 | MURO DE BLOCK ESTRUCTURAL DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO A PLOMO Y NIVEL, CON REFUERZO DE MALLA DE GALLINERO POR AMBAS CARAS. INCLUYE MATERIAL, REFUERZO Y HERRAMIENTA MENOR. NO INCLUYE APLANADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 123.96 | m² | [5 empty] | 480.31 | M4
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
ELE12201 | SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTOS CON TUBERÍA DE POLIFLEX DE 3/4", CABLEADO DEL #10 Y #12, CHALUPA Y CONEXIÓN. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | sal | [5 empty] | 612.15 | M4
ELE12202 | SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIAS CON TUBERÍA DE POLIFLEX DE 3/4", CABLEADO DEL #12 Y #14. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | sal | [5 empty] | 612.15 | M4
ELE12203 | SALIDA ELÉCTRICA PARA APAGADORES CON TUBERÍA DE POLIFLEX DE 3/4", CABLEADO DEL #12 Y #14. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | sal | [5 empty] | 612.15 | M4
ELE12204 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA CIEGA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | pza | [5 empty] | 146.92 | M4
ELE12205 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DOBLE. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | pza | [5 empty] | 183.65 | M4
ELE12206 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | pza | [5 empty] | 146.92 | M4
ELE12207 | COLOCACIÓN DE LUMINARIAS. INCLUYE ESCALERA, MATERIAL Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE EL SUMINISTRO DE LA LUMINARIA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | pza | [5 empty] | 183.65 | M4
ELE12208 | INSTALACIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS. SUMINISTRO DE CABRE CALIBRE INDICADO EN CUADRO DE CARGAS PARA CIRCUITO Y CABLE DESNUDO DE COBRE PARA TIERRA FISICA, PONCHADO, TERMINAL, IDENTIFICADO, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. |  | pza | [6 empty] | M4
ELE12209 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO QO6 PARA ILUMINACIÓN Y CONTACTOS, CON PASTILLAS TERMOMAGNÉTICAS POR CIRCUITO, BALANCEO DE CARGAS, IDENTIFICACIÓN Y DIRECTORIO. INCLUYE PRUEBAS DE CONTINUIDAD. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. |  | pza | [6 empty] | M4
ELE12210 | ACOMETIDA DE BAJA TENSIÓN DEL MURETE DE MEDICIÓN AL TABLERO DEL DEPARTAMENTO, CON TUBERÍA CONDUIT Y CABLE DE CALIBRE SEGÚN CARGA. INCLUYE SOPORTERÍA, REGISTROS DE PASO Y AHOGADO EN LOSA Y MURO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 42.55 | ml | [5 empty] | 367.29 | M4
ELE12211 | BASE DE MEDICIÓN Y PREPARACIÓN PARA CFE: BASE PARA MEDIDOR, GABINETE, MUFA, TIERRA FÍSICA CON VARILLA COPPERWELD Y CONECTOR, Y BALANCEO DE FASES. INCLUYE PRUEBAS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 1 | pza | [5 empty] | 3672.9 | M4
ELE12212 | GESTIÓN Y CONTRATACIÓN DE SERVICIO ELÉCTRICO NUEVO ANTE CFE: PROYECTO ELÉCTRICO PARA TRÁMITE, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE, INGRESO, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO HASTA LA INSTALACIÓN DEL MEDIDOR. NO INCLUYE DERECHOS NI PAGOS A CFE. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | lote | [5 empty] | 0 | M4
ELE12213 | CONSTRUCCIÓN DE MUFA PARA ACOMETIDA AÉREA: SUMINISTRO Y MONTAJE DE MUFA, TUBO GALVANIZADO DE PARED GRUESA, CURVA, CONTRATUERCAS, MONITOR Y SELLADO. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | pza | [5 empty] | 0 | M4
ELE12214 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD PARA MEDIDOR EN GABINETE A PRUEBA DE INTEMPERIE, CON MONTAJE Y CONEXIÓN. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | pza | [5 empty] | 0 | M4
ELE12215 | LOTE DE TIERRA FÍSICA NUEVA: VARILLA COPPERWELD DE 5/8" X 3.00 M, CABLE DE COBRE DESNUDO, CONECTOR TIPO PERRO, ZAPATAS DE COMPRESIÓN, REGISTRO DE TIERRA Y PRUEBA CON TELURÓMETRO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | lote | [5 empty] | 0 | M4
ELE12216 | ACOMETIDA EN TUBO GALVANIZADO DE PARED GRUESA CON CONECTORES, COPLES Y ABRAZADERAS TIPO CLIP, DE LA MUFA A LA BASE DE MEDICIÓN. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 0 | ml | [5 empty] | 0 | M4
ELE12217 | LLEGADA AL INTERRUPTOR PRINCIPAL: TENDIDO DEL ALIMENTADOR DE LA BASE DE MEDICIÓN AL TABLERO, CON CABLE DEL CALIBRE DE PROYECTO, CANALIZACIÓN, REGISTROS DE PASO, ZAPATAS Y CONEXIÓN. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 0 | ml | [5 empty] | 0 | M4
ELE12218 | LOTE DE MATERIAL DE CABLEADO Y CANALIZACIÓN POR METRO LINEAL: CABLE THHW, MANGUERA CORRUGADA POLIFLEX, CHALUPAS, REGISTROS, CAJAS, CINTAS, TERMINALES, CONECTORES Y TORNILLERÍA. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 0 | ml | [5 empty] | 0 | M4
SISTEMAS Y REDES
SYS12112B | ACOMETIDA PARA SERVICIO DE VOZ Y DATOS CON TUBERÍA CONDUIT, GUÍA DE NYLON, SOPORTERÍA Y REGISTROS DE PASO, AHOGADA EN LOSA Y MURO, PREPARADA PARA FIBRA ÓPTICA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | ml | [5 empty] | 60 | M4
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
HSI14201 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA DE PPR DE 1" PARA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCION HIDRÁULICA HASTA LLEGADA A DEPARTAMENTO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | ml | [5 empty] | 150.19 | M4
HSI14202 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA DEPPR DE 3/4" DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE A MUEBLES. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | ml | [5 empty] | 113.46 | M4
HSI14203 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIONES DE PPR (CODOS, TEES Y REDUCCIONES) PARA LA RED HIDRÁULICA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | pza | [5 empty] | 61.22 | M4
HSI14204 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE PASO DE 1". INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | pza | [5 empty] | 171.4 | M4
HSI14205 | DISPARO DE AGUA FRÍA Y CALIENTE DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN A RAMAL DE MUEBLE. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | sal | [5 empty] | 612.15 | M4
HSI14206 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA SANITARIA DE PVC RD26 DE 2". INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | ml | [5 empty] | 48.97 | M4
HSI14207 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA SANITARIA DE PVC RD26 DE 4". INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | ml | [5 empty] | 91.83 | M4
HSI14208 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIONES SANITARIAS DE PVC (CODOS, YEES Y TEES) DE 2" Y 4". INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | pza | [5 empty] | 73.46 | M4
HSI14209 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA DE DRENAJE, INCLUYE CONEXIONES Y TRAMPAS DE OLOR. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | sal | [5 empty] | 306.07 | M4
HSI14210 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | pza | [5 empty] | 428.5 | M4
HSI14211 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE 1 HP CON SU CIRCUITO ELÉCTRICO DEDICADO DESDE EL TABLERO DEL DEPARTAMENTO HASTA LA CISTERNA EXISTENTE, CON PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA PROPIA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | lote | [5 empty] | 6733.65 | M4
HSI14212 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO VERTICAL DE 1,200 LITROS CON ACCESORIOS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | pza | [5 empty] | 4285.05 | M4
HSI14213 | OPCIÓN A · SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOILER DE PASO DE 12 L CON SUS CONEXIONES. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | pza | [5 empty] | 1224.3 | M4
HSI14214 | OPCIÓN B · SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR DE TUBOS EVACUADOS CON TERMOTANQUE, ESTRUCTURA DE SOPORTE, CONEXIONES DE AGUA FRÍA Y CALIENTE Y VÁLVULA MEZCLADORA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | pza | [5 empty] | 0 | M4
HSI14215 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC CON ASIENTO, TAPA, MANGUERA Y LLAVE ANGULAR. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | pza | [5 empty] | 4285.05 | M4
HSI14216 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO CON MANGUERA COFLEX Y LLAVE ANGULAR. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | pza | [5 empty] | 734.58 | M4
HSI14217 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA Y MANERALES. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | pza | [5 empty] | 1101.87 | M4
HSI14218 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE NARIZ. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. |  | pza | [5 empty] | 244.86 | M4
HSI14219 | SUMINISTRO DE TARJA SENCILLA DE ACERO INOXIDABLE CON ESCURRIDERO. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | pza | [5 empty] | 0 | M4
HSI14220 | SUMINISTRO DE MEZCLADORA MONOMANDO PARA TARJA CON CUELLO GIRATORIO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | pza | [5 empty] | 0 | M4
HSI14221 | LOTE DE EMPAQUES Y ACCESORIOS DE TARJA: CÉSPOL, CONTRACANASTA, MANGUERAS DE ABASTO, LLAVES ANGULARES, REJILLA Y SELLADOR. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | lote | [5 empty] | 0 | M4
HSI14222 | COLOCACIÓN DE TARJA: MONTAJE, SELLADO, CONEXIÓN A AGUA FRÍA Y CALIENTE, CONEXIÓN AL DRENAJE Y PRUEBA DE HERMETICIDAD. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | pza | [5 empty] | 0 | M4
ACABADOS
ACA09201 | APLANADO FINO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES HASTA 3.00 M DE ALTURA CON MORTERO CEMENTO-ARENA, A PLOMO Y REGLA. INCLUYE ANDAMIOS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 197.607 | m² | [5 empty] | 212 | M4
ACA09202 | APLANADO FINO EN PLAFONES INTERIORES HASTA 3.00 M DE ALTURA CON MORTERO CEMENTO-ARENA. INCLUYE ANDAMIOS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 60.8 | m² | [5 empty] | 265 | M4
ACA09203 | YESO EN PLAFONES INTERIORES A REGLA Y PLOMO, ACABADO PULIDO LISTO PARA PINTURA. INCLUYE ANDAMIOS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 0 | m² | [5 empty] | 0 | M4
ACA09204 | EMBOQUILLADO DE VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS. INCLUYE REGLAS, NIVELACIÓN, PLOMEADO Y PERFILADO DE ARISTAS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 59 | ml | [5 empty] | 106 | M4
ACA09205 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO LINEA ECONÓMICA EN INTERIORES. INCLUYE ADHESIVO PARA PISO, SEPARADORES, BOQUILLA, CORTES, NIVELACIÓN Y LIMPIEZA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 56.77 | m² | [5 empty] | 620 | M4
ACA09206 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO CERÁMICO O PORCELÁNICO EN INTERIORES. INCLUYE ADHESIVO, SEPARADORES, BOQUILLA Y CORTES. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 51.97 | ml | [5 empty] | 220 | M4
ACA09207 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO EN MUROS DE SANITARIO, ÚNICAMENTE EN LAS CARAS QUE RECIBEN AGUA. INCLUYE ADHESIVO PARA MURO, SEPARADORES, BOQUILLA, CORTES Y REMATES. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 9.45 | m² | [5 empty] | 600 | M4
ACA09208 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PORCELÁNICO EN MURO DE COCINA (SALPICADERO), ÚNICAMENTE EN LA CARA QUE RECIBE GRASA Y HUMEDAD. INCLUYE ADHESIVO, SEPARADORES, BOQUILLA Y CORTES. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 5.25 | m² | [5 empty] | 0 | M4
ACA09209 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES A DOS MANOS. INCLUYE SELLADOR, RESANES, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 186.64 | m² | [5 empty] | 147.2 | M4
ACA09210 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN PLAFONES INTERIORES A DOS MANOS. INCLUYE SELLADOR, RESANES, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 60.8 | m² | [5 empty] | 137.8 | M4
ACA09211 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIORES A DOS MANOS. INCLUYE SELLADOR, HERRAMIENTA, ESCALERA Y ANDAMIOS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 0 | m² | [5 empty] | 147.8 | M4
ACA09212 | LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA. INCLUYE ÁCIDO MURIÁTICO, DESENGRASANTES, ESCOBAS, ESPÁTULAS Y JALADORES. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. TRABAJO ENTRE 3.00 Y 6.00 M DE ALTURA. | 1 | lote | [5 empty] | 5830 | M4
ACARREOS
ARR06014 | ACARREO VERTICAL DE MATERIAL A NIVEL SUPERIOR: ELEVACIÓN MANUAL DE MATERIAL A PIE DE OBRA DESDE PLANTA BAJA HASTA EL NIVEL DE TRABAJO. INCLUYE ANDAMIO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 0 | m³ | [5 empty] | 80 | M4
ESCALERA · tercer nivel
ALBAÑILERÍAS
ALB08228 | ESCALERA DE CONCRETO ARMADO F'C=250 KG/CM², PAQUETE COMPLETO POR TRAMO: RAMPA CON ARMADO DE PROYECTO MEDIDA EN DESARROLLO INCLINADO, PELDAÑEADO CON HUELLA Y PERALTE DE PROYECTO COLADO MONOLÍTICAMENTE SOBRE LA RAMPA, DESCANSO INTERMEDIO Y ANCLAJE A MUROS Y COLUMNAS DE ARRANQUE Y LLEGADA CON BARRENOS Y ANCLAS DE VARILLA FIJADAS CON RESINA EPÓXICA. INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRA DE FONDO, COSTADOS Y CONTRAHUELLA, APUNTALAMIENTO, COLADO, REGLEADO, CURADO Y DESCIMBRADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | tramo | [5 empty] | 0 | M5
LOSA DE AZOTEA · tercer nivel
ALBAÑILERÍAS
ALB08224 | LOSA DE ENTREPISO DE 25 CM DE PERALTE DE VIGUETA Y BOVEDILLA, TRABES T-1,T-2.T-3,T-5 Y T-4, CADENAS TIPO Y DE CERRAMIENTO, CON CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CM, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/8-8 Y CONCRETO F'C=250 KG/CM² INCLUYE VIGUETA ARMADA, BOVEDILLA, APUNTALAMIENTO, CIMBRA DE ORILLA, ACARREO Y ELEVACIÓN DE MATERIAL, COLADO Y CURADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 69.73 | m² | [5 empty] | 1832.6904 | MB1
ALB08226 | LOSA MACIZA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR CON PARRILLA DEL #3 A CADA 25 CM Y CONCRETO F'C=250 KG/CM², EN ZONA DE DESCANSO DE ESCALERA Y BAÑO. INCLUYE HABILITADO Y ARMADO, CIMBRA DE FONDO, APUNTALAMIENTO, COLADO, REGLEADO Y CURADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 4.49 | m² | [5 empty] | 1228.12 | MB1
AZOTEA
ALBAÑILERÍAS
ALB08243 | ENTORTADO CON PENDIENTE INTEGRADA PARA USO PROVISIONAL COMO AZOTEA: SOBRECOSTO POR DAR PENDIENTE MÍNIMA DEL 2% HACIA BAJADAS PLUVIALES. INCLUYE TRAZO DE NIVELES, MAESTREADO, REGLEADO EN PENDIENTE Y CURADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 69.73 | m² | [5 empty] | 308.25 | M6
ALB08244 | FABRICACIÓN DE PRETIL DE 45 CM DE ALTURA CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28 Y CASTILLO DE 15 X 15 CON CONCRETO F'C=90 KG/CM². INCLUYE MATERIAL, CIMBRADO Y DESCIMBRADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 40.56 | ml | [5 empty] | 280 | M6
ALB08245 | FABRICACIÓN DE PRETIL DE 90 CM DE ALTURA CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28 Y CASTILLO DE 15 X 15 CON CONCRETO F'C=200 KG/CM². INCLUYE MATERIAL, CIMBRADO Y DESCIMBRADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 0 | ml | [5 empty] | 419.32 | M6
ALB08246 | FABRICACIÓN DE CHAFLÁN PERIMETRAL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ENTRE MURO Y LOSA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. |  | ml | [5 empty] | 50 | M6
ALB08247 | IMPERMEABILIZACIÓN CON IMPERMEABILIZANTE FIBRATADO ELASTOMÉRICO A BASE DE RESINAS ESTIRENO-ACRÍLICAS CON MICROFIBRAS, APLICADO CON BROCHA Y RODILLO, EN SUPERFICIE DE LOSA Y CARA INTERIOR DE PRETIL HASTA 45CM. INCLUYE ELEVACIÓN DE MATERIALES Y ANDAMIOS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 94.066 | m² | [5 empty] | 125 | M6
ALB08236 | ARRANQUES DE COLUMNA Y ESPERAS DE CASTILLO PARA NIVEL FUTURO: BASTONES DE VARILLA SALIENTES A LA LONGITUD DE TRASLAPE DE TABLA (25 CM), DOBLADOS Y PROTEGIDOS CON LECHADA DE CEMENTO Y FUNDA DE POLIETILENO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 27 | pza | [5 empty] | 108.65 | M6
ALB08238 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GÁRGOLA DE DESAGÜE DE LOSA DE AZOTEA CON SALIDA A BAJADA PLUVIAL. INCLUYE FORMACIÓN DE PENDIENTE LOCAL, PIEZA, SELLADO Y REMATE. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 0 | pza | [5 empty] | 76 | M6
HERRERÍA
HRR10001 | ESTRUCTURA METÁLICA PROVISIONAL PARA BASE DE TINACO SOBRE CUBO DE ESCALERA Y SOBRE CUBO DE LAVANDERÍA: BASTIDOR DE PERFIL TUBULAR ESTRUCTURAL CON PLACAS DE APOYO ANCLADAS A LA LOSA CON TAQUETE EXPANSIVO EPOXICO Y PERNOS DE 1 1/2" X 1/4" Y ACABADO ANTICORROSIVO. INCLUYE HABILITADO, SOLDADURA, ANCLAJES, ELEVACIÓN, MONTAJE Y PINTURA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | pza | [5 empty] | 2500 | M6
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
HSI14095 | OPCIÓN B · PREPARACIÓN VERTICAL HIDROSANITARIA PARA NIVEL FUTURO: TRAMOS DE TUBERÍA AHOGADOS CON TAPÓN Y GUÍA, DEJANDO PUNTAS IDENTIFICADAS SOBRE EL NIVEL DE LOSA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | LOTE | [5 empty] | 800 | M6
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
ELE12240 | OPCIÓN B · PREPARACIÓN VERTICAL ELÉCTRICA PARA NIVEL FUTURO: TUBERÍA CONDUIT AHOGADA CON GUÍA DE NYLON Y REGISTRO DE PASO, DEJANDO PUNTA IDENTIFICADA SOBRE EL NIVEL DE LOSA. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 1 | pza | [5 empty] | 500 | M6
EXTRAORDINARIOS Y ACCESORIOS
EXTRAORDINARIOS DE OBRA
EXT0001 | [9 empty] | M7
EXT0002 | [9 empty] | M7
EXT0003 | [9 empty] | M7
EXT0004 | [9 empty] | M7
EXT0005 | [9 empty] | M7
EXT0006 | [9 empty] | M7
EXT0007 | [9 empty] | M7
EXT0008 | [9 empty] | M7
EXT0009 | [9 empty] | M7
EXT0010 | [9 empty] | M7
EXT0011 | [9 empty] | M7
EXT0012 | [9 empty] | M7
EXT0013 | [9 empty] | M7
EXT0014 | [9 empty] | M7
EXT0015 | [9 empty] | M7
ACCESORIOS Y REMATES DE AZOTEA
ACC0001 | [9 empty] | M7
ACC0002 | [9 empty] | M7
ACC0003 | [9 empty] | M7
ACC0004 | [9 empty] | M7
ACC0005 | [9 empty] | M7
ACC0006 | [9 empty] | M7
ACC0007 | [9 empty] | M7
ACC0008 | [9 empty] | M7
ACC0009 | [9 empty] | M7
ACC0010 | [9 empty] | M7
ACC0011 | [9 empty] | M7
ACC0012 | [9 empty] | M7
ACC0013 | [9 empty] | M7
ACC0014 | [9 empty] | M7
ACC0015 | [9 empty] | M7
TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO
SUBTOTAL COSTO DIRECTO
IVA APLICADO